**Publicado no Diário Oficial, em 20/11/2020 – Seção I, pág. 94**

**DELIBERAÇÃO CBH-BS Nº 380 – Ad Referendum – de 05 de agosto de 2020**

**Referendada em 18/11/2020 – 1ª Reunião Extraordinária/2020**

*Prorroga prazo e altera cronograma constante na Deliberação CBH-BS 376/2020 que definiu as diretrizes para a submissão e classificação de propostas visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos da cobrança/2020 pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (2ª chamada*).

O Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (CBH-BS), criado pela Lei Estadual n° 9.034 de 07/12/94, com fundamento no Artigo 19 e seguintes do Estatuto, instalado em 09 de dezembro de 1995, conforme Ata de Instalação, e no uso de suas atribuições legais,

## Considerando a Deliberação COFEHIDRO "*Ad Referendum*" nº 220, de 06 de abril de 2020, que altera prazos de contratações dos empreendimentos indicados ao FEHIDRO em 2019, e dispõe sobre a entrega dos Planos de Aplicação da Cobrança no ano de 2020 e indicações de empreendimentos 2020;

**Considerando** a Deliberação COFEHIDRO "*Ad Referendum*" n° 224, de 22 de julho de 2020, que alterou os Incisos I, II e III do Artigo 4º da Deliberação COFEHIDRO nº 217 de 31 de janeiro 2020 e dá outras providências;

**Considerando** a Deliberação CBH-BS nº 376, de 21 de julho de 2020 que define as diretrizes e o cronograma para a classificação de propostas visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos da cobrança/2020 pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista e dá outras providências (2ª chamada);

**Considerando** a Deliberação CBH-BS Nº 378, “*Ad Referendum*” de 23 de julho de 2020 que - “Aprova Plano de Ações e Programa de investimentos do CBH-BS para o QUADRIÊNIO 2020 a 2023”;

**Considerando** a Deliberação CBH-BS nº 379, de 28 de julho de 2020, que aprovou “*Ad Referendum”* o Apêndice VI em substituição ao apresentado pela Deliberação CBH-BS nº 376 de 22 de julho de 2020;

**DELIBERA:**

**Art. 1º** - Fica prorrogado o prazo para a submissão de propostas conforme consta na Deliberação CBH-BS nº 376, de 22 de julho de 2020, que definiu as diretrizes e o cronograma para a classificação de propostas visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos da cobrança/2020 pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, até 21 de setembro de 2020;

**Art. 2º** - O Apêndice II da Deliberação CBH-BS 376, de 22 de julho de 2020, fica alterado e substituído pelo Anexo I - Cronograma, desta Deliberação.

**Art. - 3**° - Esta Deliberação entrará em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

**Celso Garagnani Sidney Felix Caetano**

Vice-Presidente do CBH-BS Secretário Executivo

**ANEXO I – CRONOGRAMA**

**DELIBERAÇÃO CBH-BS Nº 380 – Ad Referendum – de 05 de agosto de 2020**

(Em substituição ao Cronograma constante no Apêndice II da Deliberação CBH-BS 376, de 21 de julho de 2020)

Para submissão, análise, pontuação, classificação e divulgação dos resultados das propostas de Projetos, Estudos, Serviços e Obras com financiamento do FEHIDRO fica definido o seguinte cronograma:

A submissão das propostas ocorrerá até o dia 21 de setembro de 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Descrição | Cronograma | Responsável |
| 1 | Publicação da Deliberação (Cronograma). | 05/08/2020 | CT-PG / Secretaria Executiva |
| 2 | Envio das propostas via e-mail ao CBH-BS -[cbhbs@uol.com.br](mailto:cbhbs@uol.com.br) | 21/09/2020 | Proponentes |
| 3 | Triagem das propostas e envio para todos os membros da CT-PG. | 22 a 25/09/2020 | Secretaria Executiva |
| 4 | Pontuação dos itens 5a e 5b Relevância” do Apêndice V. | 28 e 29/09 | Secretaria Executiva |
| 5 | Apresentações das propostas pelos proponentes (Vídeo Conferência) análise das propostas e pontuação dos itens 1 a 4 do Apêndice V. | 30/09 a 09/10/2020 | Membros CT-PG |
| 6 | Atender a complementação administrativa (Secretaria Executiva) e técnica CT-PG. | 13/10 a 15/10/2020 | Proponente |
| 7 | Análise e pontuação somente dos itens nos quais foi solicitada a complementação. | 16 a 20/10/2020 | Membros CT-PG |
| 8 | Divulgação das propostas classificadas e desclassificadas e ficha de avaliação das propostas. | 22/10/2020 | Secretaria Executiva |
| 9 | Envio de recursos referentes aos resultados divulgados (via e-mail cbhbs@uol.com.br). | 27/10/2020 | Proponente |
| 10 | Julgamento dos recursos e divulgação dos resultados finais. | 30/10 a 03/11/2020 | Membros CT-PG |
| 11 | Reunião Plenária de Aprovação. | 10/11/2020 | CBH-BS |
| 12 | Envio eletrônico, através do SINFEHIDRO, das propostas aprovadas. | 30/11/2020 | Secretaria Executiva |

**Celso Garagnani Sidney Felix Caetano**

**Vice-Presidente do CBH-BS Secretário Executivo do CBH-BS**