## PA
subPDC | Meta do quadriênio | Ação | Área de abrangência da ação | Nome da área de abrangência | Prioridade de execução cf. art. 2 delib. CRH 188/16 | Executor da Ação (segmento) | Executor da Ação (nome da entidade ou órgão) | Recursos financeiros (R$) - 2020 | Recursos financeiros (R$) - 2021 | Recursos financeiros (R$) - 2022 | Recursos financeiros (R$) - 2023 | Recursos financeiros (R$) - TOTAL | Fonte | Especificação de outras fontes
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Atualizar o Portal de integração SIG WEB com compartilhamento e distribuição de informações do CBH-BT | Atualizar as imagens de satélite e os diversos mapas de classificação existentes no portal | UGRHi | UGRHI 19 | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | A definir | 0 | 0 | 0 | 453214 | 453214 | CFURH | --
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Implantar 1 (uma) Sala de Situação de Recursos Hídricos conjunta regional (UGRHIs 13 e 16 e 19) | Implantar Sala de Situação dos Recursos Hídricos, por meio de compras de equipamentos e contratação de serviços entre outros | Região hidrográfica | UGRHIs 13, 16 e 19 | PDC 1 e 2 | Estado | DAEE | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | CFURH | --
1.3 - Enquadramento | Elaborar estudo técnico para reenquadramento em 2 (dois) sub-bacias com mananciais de abastecimento público | Realizar estudos para o reenquadramento dos corpos d'água da bacia priorizando os de abastecimento público, contendo análises dos parâmetros de OD, DBO , diagrama unifilar entre outros | Sub-bacia | Sub-bacias da UGRHI 19 | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | A definir | 350000 | 0 | 0 | 260000 | 610000 | CFURH | --
1.4 - Monitoramento | Modernizar e automatizar 20 (vinte) postos de monitoramento | Modernizar e automatizar as estações de monitoramento pluviométrico, fluviométrico e piezométrico que compõe a rede hidrológica básica do estado | UGRHi | UGRHI 19 | PDC 1 e 2 | Estado | DAEE | 0 | 0 | 282744 | 0 | 282744 | CFURH | --
1.4 - Monitoramento | Implantar 2 (duas) estações de monitoramento no rio Tietê | Implantar estações de monitoramento qualitativo automatizado | Corpo hídrico | Rio Tietê | PDC 1 e 2 | Estado | CETESB | 0 | 653096 | 0 | 0 | 653096 | CFURH | --
2.3 - Cobrança | Realizar 1 estudo para atualização de valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Atualizar os valores monetários da cobrança dos usuários urbanos e industriais com a participação dos diversos segmentos da sociedade | UGRHi | UGRHI 19 | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | A definir | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | Cobrança Estadual | --
2.3 - Cobrança | Aprimorar o cadastro de usuários de recursos hídricos passíveis de cobrança | Elaborar projeto de cadastro, confrontando os dados de usuários da cobrança com o atual banco de dados de outorga do DAEE | UGRHi | UGRHI 19 | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | A definir | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | Cobrança Estadual | --
2.5 - Gestão integrada | Realizar ao menos 1 encontro bienal para discussão de planejamento integrado | Promover encontros entre os cômites da bacia do rio Tietê para elaboração de agenda compartilhada de forma a garantir a presença de representantes dos três segmentos dos cômites | UGRHi | UGRHIs 5, 6, 10, 13, 16 e 19 | PDC 1 e 2 | Estado | A definir | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | CFURH | --
2.6 - Infraestrutura do CORHI | Elaborar 1 projeto com o objetivo de estruturar e equipar o setor de outorgas, fiscalização e cobrança do DAEE | Apoiar o corpo técnico do DAEE, responsável pela expedição e controle de outorgas, fiscalização e cobrança com aquisiçãode veículos, equipamentos e insumos necessários para o desempenho das atividades | UGRHi | UGRHI 19 | PDC 1 e 2 | Estado | DAEE | 334755.19 | 0 | 0 | 0 | 334755.19 | CFURH | --
2.6 - Infraestrutura do CORHI | Estruturar 1 centro de treinamento | Realizar fase final de implantação e estruturação do centro de treinamento com aquisição e instalação de equipamentos entre outros | UGRHi | UGRHI 19 | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | A definir | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | CFURH | --
3.1 - Sist. esgotamento | Aprimorar o sistema de esgotamento sanitário em ao menos 1 município | Substituir redes de coleta de esgoto de manilhas ou defasadas | Município | Municípios com gestão direta dos serviços de saneamento básico | Prioritário | Município | A definir | 800000 | 750000 | 800000 | 800000 | 3150000 | Cobrança Estadual | --
3.1 - Sist. esgotamento | Aprimorar o sistema de esgotamento sanitário em ao menos 1 município | Substituir ou duplicar emissários e ampliação de estações elevatórias | Município | Municípios com gestão direta dos serviços de saneamento básico | Prioritário | Município | A definir | 800000 | 750000 | 840000 | 800000 | 3190000 | Cobrança Estadual | --
3.1 - Sist. esgotamento | Aprimorar o sistema de esgotamento sanitário em ao menos 1 município | Monitoramento da eficiência das ETE's e melhorias nos sistemas. | Município | Municípios com gestão direta dos serviços de saneamento básico | Prioritário | Município | A definir | 900000 | 750000 | 950000 | 800000 | 3400000 | Cobrança Estadual | --
3.1 - Sist. esgotamento | Implantar e aprimorar o sistema de esgotamento sanitário em ao menos 1 município com núcleos rurais desprovidos de sistemas de coleta e tratamento de esgotos | Atividades de concepção e execução de sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos para zona rural | Município | Municípios com gestão direta dos serviços de saneamento básico indicados nos relatórios de situação, plano de bacia ou outros estudos técnicos de diagnósticos | Prioritário | Município | A definir | 500000 | 440000 | 500000 | 500000 | 1940000 | Cobrança Estadual | --
3.2 - Sist. de resíduos | Aprimorar o sistema de coleta seletiva em ao menos 1 município | Implantar barracões para recepção e triagem de resíduos provenientes da coleta seletiva | Município | Plano/Programa de Coleta Seletiva apresentados pelos Municípios ou conforme levantamento do Inventário Estadual de resíduos CETESB | Prioritário | Município | A definir | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 800000 | Cobrança Estadual | --
3.3 - Sist. de drenagem | Aprimorar o sistema de drenagem em ao menos 2 municípios | Atividades de concepção e execução de soluções de drenagem definidas em Plano Municipal de Macrodrenagem | Município | Municípios com problemas de drenagem, definidos em Plano de Macrodrenagem, que impactem diretamente os recursos hídricos | Prioritário | Município | A definir | 1000000 | 750000 | 960000 | 800000 | 3510000 | Cobrança Estadual | --
4.1 - Proteção de mananciais | Elaborar projeto para desenvolvimento de atividades visando a proteção das águas subterrâneas em ao menos 1 (um) município | Desenvolver atividades voltadas à proteção das águas subterrâneas urbanas expostas a poluição advinda de vazamento nas redes de esgoto e disposição inadequada em fossas negras (levantamento de áreas, mapeamentos entre outras atividades) | Município | Municípios com indícios de poluição das águas subterrâneas identificadas no relatório de situação, plano de bacia ou outros estudos | Não prioritário | Sociedade civil | A definir | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 600000 | Cobrança Estadual | --
4.2 - Cobertura vegetal | Executar ao menos 1 projeto de restauração e conservação de cobertura vegetal em APPs de Áreas de Manancial de Abastecimento Público | Executar obras de restauração da vegetação nativa por meio de plantio total, enriquecimento e condução da regeneração,entre outros serviços | Sub-bacia | Sub-bacias indicadas em diagnósticos com baixos índices de cobertura vegetal | Prioritário | Município | A definir | 350000 | 500000 | 500000 | 400000 | 1750000 | Cobrança Estadual | --
5.1 - Controle de perdas | Implantar o sistema em ao menos 1 município com gestão direta dos serviços de saneamento básico | Elaborar base geoprocessada com imagem de satélite de alta resoluão, integração de cadastro técnico e comercial, com o objetivo de tomada de decisão operacional do sistema e identificação e controle dos locais de perda | Município | Municípios com gestão direta dos serviços de saneamento básico | Prioritário | Município | A definir | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 700000 | Cobrança Estadual | --
5.1 - Controle de perdas | Aprimorar o controle de perdas em ao menos 1 município | Atender os municípios com gestão direta dos serviços de saneamento básico, preferencialmente, os com maior porcentagem de perdas com projetos de setorização da rede de abastecimento de água | Município | Municípios com gestão direta dos serviços de saneamento básico | Prioritário | Município | A definir | 800000 | 750000 | 850000 | 800000 | 3200000 | Cobrança Estadual | --
5.1 - Controle de perdas | Aprimorar o controle de perdas em ao menos 1 município | Instalação de macromedidores | Município | Municípios com gestão direta dos serviços de saneamento básico | Prioritário | Município | A definir | 300000 | 310000 | 300000 | 300000 | 1210000 | Cobrança Estadual | --
5.1 - Controle de perdas | Aprimorar o controle de perdas em ao menos 1 município | Substituição da rede de abastecimento de água | Município | Municípios com gestão direta dos serviços de saneamento básico | Prioritário | Município | A definir | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000 | Cobrança Estadual | --
6.2 - Segurança hídrica | Regularizar os sistemas de abasteciemento público em ao menos 1 município | Realizar análises quali-quantitativas e regularizar captações de água junto aos órgãos competentes | Município | Municípios com gestão direta dos serviços de saneamento básico | Não prioritário | Município | A definir | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 600000 | Cobrança Estadual | --
6.2 - Segurança hídrica | Aprimorar o sistema de abastecimento em ao menos 1 distrito isolado | Atividades de concepção e execução de sistemas de abastecimento de água para população rural | Município | Municípios com gestão direta dos serviços de saneamento básico | Não prioritário | Município | A definir | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 600000 | Cobrança Estadual | --
8.1 - Capacitação técnica | Realizar ao menos 1 (um) treinamento na área de saneamento preferencialmente aos servidores do quadro efetivo dos operadores do sistema | Realizar cursos de capacitação nas seguintes área do saneamento: Esgotamento sanitário, Abastecimento e Resíduos sólidos | UGRHi | UGRHI 19 | Não prioritário | Sociedade civil | A definir | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | Cobrança Estadual | --
8.1 - Capacitação técnica | Realizar ao menos 1 (um) curso de capacitação técnica preferencialmente para o quadro efetivo | Capacitar técnicos em projetos de manutenção e recuperaçao de estradas rurais para fins de prevenção e correção de erosões | UGRHi | UGRHI 19 | Não prioritário | Sociedade civil | A definir | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | CFURH | --
8.2 - Educ. ambiental | Realizar ao menos 1 atividade de educação ambiental | Promover atividades previstas no Plano de educação ambiental | UGRHi | UGRHI 19 | Não prioritário | Sociedade civil | A definir | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | CFURH | --
8.3 - Comunicação | Realizar ao menos 1 Atividade de Comunicação Social | Promover atividades do Plano de Comunicação | UGRHi | UGRHI 19 | Não prioritário | Sociedade civil | A definir | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 300000 | CFURH | --

## PI Fehidro
Programa de Investimentos - FEHIDRO
ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$ )
PDC | sub-PDC | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | Total Quadriênio Compensação (R$) | Total Quadriênio Cobrança (R$) | % por subPDC no Quadriênio | % por PDC no Quadriênio
|  | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual
PDC 1 - BRH | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 453214 | 0 | 703214 | 0 | 2.255% | 7.212%
PDC 1 - BRH | 1.2 - Apoio ao planejamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.3 - Enquadramento | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 610000 | 0 | 1.956%
PDC 1 - BRH | 1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 653096 | 0 | 282744 | 0 | 0 | 0 | 935840 | 0 | 3.001%
PDC 1 - BRH | 1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.7 - Fontes de poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.1 - PRH e RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.998%
PDC 2 - GRH | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 300000 | 0.962%
PDC 2 - GRH | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.5 - Gestão integrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0.481%
PDC 2 - GRH | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | 484755.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484755.19 | 0 | 1.555%
PDC 3 - MRQ | 3.1 - Sist. esgotamento | 0 | 3000000 | 0 | 2690000 | 0 | 3090000 | 0 | 2900000 | 0 | 11680000 | 37.46% | 51.28%
PDC 3 - MRQ | 3.2 - Sist. de resíduos | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 800000 | 2.565%
PDC 3 - MRQ | 3.3 - Sist. de drenagem | 0 | 1000000 | 0 | 750000 | 0 | 960000 | 0 | 800000 | 0 | 3510000 | 11.26%
PDC 3 - MRQ | 3.4 - Prevenção de erosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 - Proteção de mananciais | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 600000 | 1.924% | 7.536%
PDC 4 - PCA | 4.2 - Cobertura vegetal | 0 | 350000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 400000 | 0 | 1750000 | 5.612%
PDC 5 - GDA | 5.1 - Controle de perdas | 0 | 1600000 | 0 | 1910000 | 0 | 1650000 | 0 | 1950000 | 0 | 7110000 | 22.8% | 22.8%
PDC 5 - GDA | 5.2 - Uso racional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.1 - Usos múltiplos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.848%
PDC 6 - ARH | 6.2 - Segurança hídrica | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 1200000 | 3.848%
PDC 6 - ARH | 6.3 - Aproveitamento regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 - Monitoramento de EHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 7 - EHE | 7.2 - Mitigação de inundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.3 - Mitigação de estiagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 - Capacitação técnica | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 450000 | 1.924% | 4.329%
PDC 8 - CCS | 8.2 - Educ. ambiental | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 450000 | 0 | 1.443%
PDC 8 - CCS | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 300000 | 0 | 0.962%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$) |  | 834755.19 | 6600000 | 953096 | 6800000 | 982744 | 7000000 | 1013214 | 7000000 | 3783809.19 | 27400000
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$) | [9 empty] | 31183809.19

## PI Geral
Programa de Investimentos - Totais
|  | ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$) | [9 empty] | Total no Quadriênio / subPDC (%) | Total no Quadriênio / PDC (%)
PDC | sub-PDC | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | Total Quadriênio FEHIDRO (R$) | Total Quadriênio Outras Fontes (R$)
|  | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes
PDC 1 - BRH | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 453214 | 0 | 703214 | 0 | 2.255% | 7.212%
PDC 1 - BRH | 1.2 - Apoio ao planejamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.3 - Enquadramento | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 610000 | 0 | 1.956%
PDC 1 - BRH | 1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 653096 | 0 | 282744 | 0 | 0 | 0 | 935840 | 0 | 3.001%
PDC 1 - BRH | 1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.7 - Fontes de poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.1 - PRH e RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.998%
PDC 2 - GRH | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 300000 | 0 | 0.962%
PDC 2 - GRH | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.5 - Gestão integrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0.481%
PDC 2 - GRH | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | 484755.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484755.19 | 0 | 1.555%
PDC 3 - MRQ | 3.1 - Sist. esgotamento | 3000000 | 0 | 2690000 | 0 | 3090000 | 0 | 2900000 | 0 | 11680000 | 0 | 37.46% | 51.28%
PDC 3 - MRQ | 3.2 - Sist. de resíduos | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 800000 | 0 | 2.565%
PDC 3 - MRQ | 3.3 - Sist. de drenagem | 1000000 | 0 | 750000 | 0 | 960000 | 0 | 800000 | 0 | 3510000 | 0 | 11.26%
PDC 3 - MRQ | 3.4 - Prevenção de erosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 - Proteção de mananciais | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 600000 | 0 | 1.924% | 7.536%
PDC 4 - PCA | 4.2 - Cobertura vegetal | 350000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 400000 | 0 | 1750000 | 0 | 5.612%
PDC 5 - GDA | 5.1 - Controle de perdas | 1600000 | 0 | 1910000 | 0 | 1650000 | 0 | 1950000 | 0 | 7110000 | 0 | 22.8% | 22.8%
PDC 5 - GDA | 5.2 - Uso racional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.1 - Usos múltiplos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.848%
PDC 6 - ARH | 6.2 - Segurança hídrica | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 1200000 | 0 | 3.848%
PDC 6 - ARH | 6.3 - Aproveitamento regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 - Monitoramento de EHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 7 - EHE | 7.2 - Mitigação de inundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.3 - Mitigação de estiagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 - Capacitação técnica | 0 | 0 | 150000 | 0 | 300000 | 0 | 150000 | 0 | 600000 | 0 | 1.924% | 4.329%
PDC 8 - CCS | 8.2 - Educ. ambiental | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 450000 | 0 | 1.443%
PDC 8 - CCS | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 300000 | 0 | 0.962%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$ mil) |  | 7434755.19 | 0 | 7753096 | 0 | 7982744 | 0 | 8013214 | 0 | 31183809.19 | 0
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$ mil) |  | 31183809.19 | [7 empty] | 31183809.19

## PDCs Del CRH 190
PDC | PDC cód | subPDC | subPDC (2) | subPDC (3) | Abrangência do subPDC
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.1 | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Bases de dados e sistemas de informações em recursos hídricos | Desenvolvimento, aprimoramento, modernização, implantação, integração, operação e divulgação de bases de dados, sistemas de informações ou de suporte à decisão, para apoio ao planejamento e gestão dos recursos hídricos.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.2 | 1.2 - Apoio ao planejamento | Apoio ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Elaboração e disponibilização de estudos, levantamentos ou diagnósticos cujo produto subsidie o planejamento e a gestão de recursos hídricos.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.3 | 1.3 - Enquadramento | Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água | Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.4 | 1.4 - Monitoramento | Redes de monitoramento | Planejamento, implantação, operação, manutenção, modernização ou ampliação das redes de qualidade e quantidade das águas, assim como o monitoramento dos usos outorgados e a disponibilizacao de dados e informacoes.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.5 | 1.5 - Disponibilidade | Disponibilidade Hídrica | Elaboração e disponibilização de estudos, diagnósticos e levantamentos, visando a garantia da segurança hídrica para atendimento aos usos multiplos da água e mitigação de conflitos em áreas críticas.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.6 | 1.6 - Legislação | Legislação | Estudos e ações com vistas à proposição ou atualização da legislação afeta aos recursos hídricos e de diretrizes para o disciplinamento do uso e ocupação do solo, incluindo o zoneamento de áreas inundáveis.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.7 | 1.7 - Fontes de poluição | Fontes de poluição das águas | Estudos, diagnósticos, levantamentos ou cadastros de fontes pontuais ou difusas de poluição das águas, em áreas urbanas ou rurais.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.1 | 2.1 - PRH e RS | Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação | Elaboração e publicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, dos Planos de Bacias Hidrográficas e dos respectivos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos, e de demais relatórios de avaliação ou acompanhamento do SIGRH.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.2 | 2.2 - Outorga | Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos | Aprimoramento dos procedimentos e ações com vistas a garantir o controle dos usos da água.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.3 | 2.3 - Cobrança | Cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Implementação e acompanhamento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.4 | 2.4 - Enquadramento | Implementação do enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água | Implementação do programa de efetivação do enquadramento dos corpos de água em classes e avaliação do programa.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.5 | 2.5 - Gestão integrada | Articulação e cooperação para a gestão integrada dos recursos hídricos | Efetivação da articulação e da cooperação entre Estados, Municípios, União, setores usuários de água e entidades de ensino e pesquisa, com vistas ao planejamento e gestão integrada dos recursos hídricos.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.6 | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | Apoio à infraestrutura dos órgãos do CORHI | Apoio, em caráter supletivo, à adequação, ampliação, melhoria ou modernização das instalações físicas, equipamentos, veículos e demais infraestruturas imprescindíveis às atividades de gerenciameto de recursos hídricos.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.1 | 3.1 - Sist. esgotamento | Sistema de esgotamento sanitário | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de esgotamento sanitário, em áreas urbanas ou rurais, bem como de tratamento de resíduos sólidos e líquidos provenientes de ETE ou de ETA.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.2 | 3.2 - Sist. de resíduos | Sistema de resíduos sólidos | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.3 | 3.3 - Sist. de drenagem | Sistema de drenagem de águas pluviais | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais e ações com vistas a promover a contenção da poluição difusa.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.4 | 3.4 - Prevenção de erosão | Prevenção e controle de processos erosivos | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d’água, em áreas urbanas ou rurais, visando manutenção ou melhoria da qualidade das águas.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.5 | 3.5 - Intervenções | Intervenções em corpos d´água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações visando a melhoria ou recuperação da qualidade das águas, mediante intervenções diretas nos corpos hidricos.
PDC 4 - Proteção dos corpos d'água (PCA) | 4 | 4.1 | 4.1 - Proteção de mananciais | Proteção e conservação de mananciais | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de proteção dos corpos d'água com vistas ao aproveitamento da água para usos múltiplos; e operacionalização dos intrumentos da legislação de proteção e recuperação de mananciais.
PDC 4 - Proteção dos corpos d'água (PCA) | 4 | 4.2 | 4.2 - Cobertura vegetal | Recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e ações de recomposição da cobertura vegetal e incentivo às boas práticas, com destaque para a vegetação ciliar e a proteção de nascentes.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.1 | 5.1 - Controle de perdas | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços para o controle de perdas nos sistemas de abastecimento dos diferentes setores usuários de água, com ênfase nas redes públicas de abastecimento.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.2 | 5.2 - Uso racional | Racionalização do uso da água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços com vistas à parametrização e à racionalização do uso da água e à redução do consumo, nos diferentes setores usuários.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.3 | 5.3 - Reuso | Reuso da água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços com vistas ao reuso da água nos setores industrial, comercial, de serviços e de produção agropecuária, dentre outros.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.1 | 6.1 - Usos múltiplos | Aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras com vistas ao aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos, com incentivo à gestão compartilhada e ao rateio de custos entre os setores usuários.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.2 | 6.2 - Segurança hídrica | Segurança hídrica das populações e dessedentação animal | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras com vistas a garantir a oferta de água para o abastecimento das populações urbanas e rurais e a dessedentação animal.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.3 | 6.3 Aprveitamento regional | Aproveitamento de recursos hídricos de interesse regional | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras hidráulicas com vistas à implementação de empreendimentos voltados ao desenvolvimento regional.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.1 | 7.1 - Monitoramento de EHE | Monitoramento de eventos extremos e sistemas de suporte a decisão | Implantação, operacionalização, modernização ou aprimoramento de sistemas de alerta, radares meteorológicos ou redes telemétricas integrados a sistemas de suporte à decisão; divulgação de informações e apoio à defesa civil.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.2 | 7.2 - Mitigação de inundações | Ações estruturais para mitigação de inundações e alagamentos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e obras hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.3 | 7.3 - Mitigação de estiagem | Ações estruturais para mitigação de estiagem | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e obras hidráulicas temporárias ou emergenciais, para garantir o suprimento dos usuários de água em situações de crise, em conformidade com as prioridades de uso estabelecidas.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.1 | 8.1 - Capacitação técnica | Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Treinamento e capacitação técnica em temas relacionados ao planejamento e gestão dos recursos hídricos, incluindo parcerias com instituições especializadas.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.2 | 8.2 - Educ. ambiental | Educação ambiental vinculada às ações dos planos de recursos hídricos | Atividades educativas vinculadas às ações previstas nos PDC priorizados, para o envolvimento da sociedade na implementação dos planos de recursos hídricos.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.3 | 8.3 - Comunicação | Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos | Ações de comunicação social e difusão de informações diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos.

## Operacional (hidden)
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | PDC 1 e 2 | Inicia em 2020 | Sim | Corpo hídrico | CFURH | Sociedade civil
1.2 - Apoio ao planejamento | Prioritário | Inicia em 2021 | Não | Bairro | Cobrança Estadual | Estado
1.3 - Enquadramento | Não prioritário | Inicia em 2022 |  | Município | Outra | Município
1.4 - Monitoramento |  | Inicia em 2023 |  | Bacia |  | A definir
1.5 - Disponibilidade |  |  |  | Sub-bacia
1.6 - Legislação |  |  |  | UGRHi
1.7 - Fontes de poluição |  |  |  | Rua/Avenida
2.1 - PRH e RS |  |  |  | Região hidrográfica
2.2 - Outorga |  |  |  | Aquífero
2.3 - Cobrança
2.4 - Enquadramento
2.5 - Gestão integrada
2.6 - Infraestrutura do CORHI
3.1 - Sist. esgotamento
3.2 - Sist. de resíduos
3.3 - Sist. de drenagem
3.4 - Prevenção de erosão
3.5 - Intervenções
4.1 - Proteção de mananciais
4.2 - Cobertura vegetal
5.1 - Controle de perdas
5.2 - Uso racional
5.3 - Reuso
6.1 - Usos múltiplos
6.2 - Segurança hídrica
6.3 - Aproveitamento regional
7.1 - Monitoramento de EHE
7.2 - Mitigação de inundações
7.3 - Mitigação de estiagem
8.1 - Capacitação técnica
8.2 - Educ. ambiental
8.3 - Comunicação