## Planilha Síntese
| Temas críticos descritos no diagnóstico do PBH | Área de abrangência do(s) tema(s) crítico(s) | Prioridade da gestão do(s) tema(s)/ área(s) críticos(as) | Proposta de intervenção para gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as) | Meta para gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as) | Ação para gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as) | subPDC | Estimativa de investimento necessário (R$) para execução da ação | A ação está apta a compor o PA/PI?
1 | Sistema de informações e apoio ao planejamento e gestão dos recursos hídricos. | UGRHI | Alta | Desenvolver sistema online de monitoramento da cobertura vegetal, ocupações irregulares e erosões de grande porte através de sensoriamento remoto e geoprocessamento | Implantar a Sala de Situação; aprimorar base de dados e sistemas de informações e implantar sistema de suporte à decisão | Financiar Projetos e ou serviços | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos |  | Não
2 | Planejamento e a gestão de recursos hídricos. | UGRHI e municípios | Alta | Elaborar o programa regional de arborização e reflorestamento, o plano regional de monitoramento ambiental, estudos de viabilidade para implantação de estações de transbordo e/ou acondicionamento de resíduos sólidos, e elaboração ou atualização de planos de drenagem e controle de erosão | Elaborar 9 ou mais planos municipais de drenagem, controle de perdas, controle de erosão e assoreamento, planos de manejo de áreas protegidas e/ou de plano regional de recomposição vegetal. | Financiar Planos novos e ou atualização de planos. | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos |  | Sim
3 | Modernização de redes de qualidade e quantidade das águas, assim como a disponibilização de dados e informacões | Cursos d'água em bacias hidrográficas críticas, conf. o plano | Média | Instalar estações telemétricas e modernizar estações convencionais de monitoramento de qualidade e quantidade de água. | Ampliar e/ou modernizar a rede de monitoramento da quantidade de água | Financiar Estudos, Projetos e ou serviços | 2.5 - Redes de Monitoramento e Sistemas de informação sobre recursos hídricos |  | Sim
4 | Segurança hídrica | Cursos d'água em bacias hidrográficas críticas, conf. o plano | Alta | Identificar novos mananciais de abastecimento | Elaborar estudos na bacia do Rio Verde e estudos relativo às águas subterrâneas com foco em outras bacias críticas | Financiar Estudos, Projetos e ou serviços | 6.1 - Captação de recursos hídricos |  | Não
5 | Levantamentos e cadastramento de fontes de poluição das águas, em áreas urbanas ou rurais. | UGRHI | Média | Levantar e/ou cadastrar fontes de poluição das águas subterrâneas | Executar 1 ou mais levantamentos e ou cadastramentos em áreas de disposição de residuos sólidos, com prioridade para área rurais. | Financiar Projetos e ou serviços | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos |  | Sim
6 | Atualização do plano de bacia hidrográfica | UGRHI | ´Baixa | Atualizar o plano de bacia hidrográfica | Atualizar o plano de bacia hidrográfica | Atualizar PAPI e Relatório de Situação, anualmente. | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos |  | Sim
7 | Controle de poluição nos sistemas de esgotamento sanitário, em áreas urbanizadas | Municípios | Alta | Projetos e obras de sistemas de esgotamento sanitário, em áreas urbanizadas | Elaborar 5 ou mais projetos e executar 9 ou mais obras ou serviços de pequeno de grande porte. | Financiar Projetos, obras e serviços. | 3.1 - Esgotamento sanitário |  | Sim
8 | Controle de Poluição dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final de residuos sólidos | Municípios | Alta | Projetos e obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos. | Elaborar 3 ou mais projetos; executar 9 ou mais obras ou serviços; | Financiar Projetos, obras e serviços. | 3.3 - Manejo e disposição de resíduos sólidos |  | Sim
9 | Sistema urbanos de drenagem de águas pluviais . | Municípios | Alta | Projetos e obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais e ações com vistas a promover a contenção da poluição difusa | Elaborar 3 ou mais projetos; executar 9 ou mais obras ou serviços; | Financiar Projetos, obras e serviços. | 7.1 - Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos |  | Sim
10 | Prevenção e controle de erosão do solo ou assoreamento dos corpos d'água. | Municípios | Alta | Projetos, obras e ações de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água | Elaborar 1 ou mais projetos; executar 8 obras ou serviços; | Financiar Projetos, obras e serviços. | 4.1 - Controle de Processos Erosivos |  | Sim
11 | Recomposição da cobertura vegetal, com destaque para a vegetação ciliar e a proteçãode nascentes. | Bacias hidrográficas críticas conforme plano, prioritariamente | Alta | Desenvolver ações de recomposição da cobertura vegetal | Executar 9 ou mais ações de recomposição da cobertura vegetal. | Financiar estudos, projetos e serviços. | 4.2 - Soluções baseadas na natureza |  | Sim
12 | Controle de perdas nos sistemas publicos de abastecimento de água. | Municípios | Alta | Projetos, obras e serviços para o controle de perdas nos sistemas de abastecimento dos diferentes setores usuários de água, com ênfase nas redes públicas de abastecimento | Executar 13 ou mais ações de controle de perdas. | Financiar Projetos, obras e serviços. | 5.1 - Controle de perdas em sistemas de abastecimento |  | Sim
13 | Infraestrutura de abastecimento público de água das populações urbanas e rurais e a dessedentação animal | Municípios, preferencialmente em consórcio | Alta | Implantar sistemas de saneamento em comunidades pequenas | Elaborar 1 projeto regional na bacia do Rio Verde, executar 1 obra de ampliação de sistemas de abastecimento público críticos, elaborar 4 projetos e executar 6 obras ou serviços relativos ao sistema de abastecimento público. | Financiar Projetos, obras e serviços. | 6.1 - Captação de recursos hídricos |  | Não
14 | Programas de Treinamento e capacitação técnica | UGRHI | Alta | Treinamento e capacitação técnica | Realizar 1 ou mais empreendimentos; | Financiar projetos e serviços. | 8.1- Capacitação técnica em planejamento e gestão de recursos hídricos |  | Sim
15 | Atividades educativas | UGRHI | Alta | Realizar atividades educativas | Realizar 1 ou mais empreendimentos vinculados | Financiar projetos e serviços. | 8.2 - Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidrográficas |  | Sim
16 | Gestão de Recursos hídricos: comunicação social e difusão de informações | UGRHI | Alta | Ações de comunicação social e difusão de informações | Produção de material didático e implantação de um Sistema Web de E.A. Promoção de eventos e ampliação do sistema de Web de E.A. | Financiar projetos e serviços. | 8.3 - Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos |  | Sim
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Um tema por célula.
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bairro, município, sub-bacia, bacia, corpo hídrico, etc.
Note on F1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Uma por célula.
Note on G1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Uma por célula.

## Orientações
Orientações
Coluna A - Temas críticos descritos no diagnóstico do PBH
Consiste na identificação dos temas críticos para gestão dos recursos hídricos, para os quais deverão ser estabelecidas alternativas de intervenção passíveis de serem adotadas na compatibilização das disponibilidades hídricas e dos aspectos quantitativos com as demandas futuras, ou seja, a pactuação propriamente dita.
Coluna B - Área de abrangência do(s) tema(s) crítico(s)
Inserir as áreas críticas para a gestão de recursos hídricos identificadas no PBH. Ex: município, bairro, sub-bacia, corpos d'água (podendo ser águas superficiais, subterrâneas ou costeiras);
Coluna C - Prioridade da gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as)
As prioridades de gestão deverão ser classificadas em Alta, Média ou Baixa, de acordo com os critérios previamente estabelecidos;
Coluna D - Proposta de intervenção para gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as)
Identificar propostas de intervenção para a conservação, a proteção e a recuperação dos recursos hídricos, visando o estabelecimento das Metas e Ações do PBH. Resultado do processo participativo.
Coluna E - Meta para gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as)
Identificar os compromissos institucionais assumidos, resultantes da articulação para o estabelecimento das metas para a gestão dos recursos hídricos. Uma meta por célula;
Coluna F - Ação para gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as)
Identificar ações a serem implementadas, para atender às metas estabelecidas;
Coluna G - SubPDC
Identificar se a ação se enquadra em um dos subPDCs, anexo I da Deliberação CRH Nº 246/2021;
Coluna H - Estimativa de investimento necessário (R$) para execução da ação
Estabelecer os custos estimados para a ação, seguindo cronograma de investimentos do PBH;
Coluna I - A ação está apta a compor o PA/PI?
As ações aptas devem estar estruturadas conforme os Programas de Duração Continuada - PDC e devem estar contempladas nas prioridades para investimento de porcentagens da estimativa de receitas do FEHIDRO referente ao CBH. I. Investimento de no máximo 25% nos PDCs 1 e 2 e seus respectivos subPDCs; II. Investimento de no mínimo 60% em até 3 PDCs, distribuídos em no máximo 6 Sub-PDCs; III. Investimento de no máximo 15% nas demais ações do PBH.

## Operacional (hidden)
Não se aplica
Baixa | 1.1 - Legislação | Inicia em 2020 | Sim
Média | 1.2 - Planejamento | Inicia em 2021 | Não
Alta | 2.1 - Plano | Inicia em 2022
| 2.2 - Outorga | Inicia em 2023
| 2.3 - Cobrança | Inicia em 2024
| 2.4 - Enquadramento | Inicia em 2025
| 2.5 - Monitoramento e SI | Inicia em 2026
| 2.6 - Integração | Inicia em 2027
2.7 - CORHI
3.1 - Efluentes
3.2 - Poluição
3.3 - Resíduos
3.4 - Intervenções
4.1 - Erosão
4.2 - Conservação
4.3 - Mananciais
5.1 - Perdas
5.2 - Racionalização
5.3 - Reuso
6.1 - Captação
6.2 - Regularização
7.1 - Drenagem
7.2 - Escassez
8.1 - Capacitação
8.2 - Educação
8.3 - Comunicação