## PAPI_21 (Delib. 190)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta no ano | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
PCJ3.3.1.2/2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Fomento à Planos Municipais de Saneamento Rural | 15 Planos Municipais de Saneamento Rural elaborados | 15% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando os municípios e ACs prioritários para saneamento rural |  | 1383949.22 |  |  |  | 1383949.22 | 1383949.22 |  | Segundo normas do MPO-FEHIDRO, o prazo para emissão do contrato FEHIDRO para os empreendimentos deliberados em 2021 é até o dia 31/12/2021, sendo que a Deliberação COFEHIDRO nº240/21 prorrogou este prazo para 30/04/2022. Ainda, o prazo para licitação da empresa executora, pelos tomadores, é de 150 dias contados a partir da data de emissão do contrato. Considerando que após a licitação, existe o tempo de trâmite dos documentos do processo licitatório ao Agente Técnico para, só então, o Agente Financeiro proceder com a liberação da primeira parcela, não houve quaisquer desembolsos para os empreendimentos deliberados em 2021 (data base: 31/12/2021). Assim, foi contabilizado, na porcentagem de execução da meta, apenas o esforço realizado por Agência e CBH PCJ com elaboração de modelos de TR, abertura de edital, análise de empreendimentos, deliberação de indicação e demais trâmites do processo de seleção e indicação.
PCJ3.3.1.2/2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Fomento à Planos Municipais de Saneamento Rural | 15 Planos Municipais de Saneamento Rural elaborados | 15% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando os municípios e ACs prioritários para saneamento rural | 555502.43 |  |  |  |  | 555502.43 | 555502.43 |  | Idem ação nº PCJ3.3.1.2/2021
PCJ1.2.1.7/2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico | Ao menos 05 planos revisados/elaborados | 15% | Município | Município | A definir | 1254346.47 |  |  |  |  | 1254346.47 | 1254346.47 |  | Idem ação nº PCJ3.3.1.2/2021
PCJ2.3.2.1/2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e revisão de Planos de Controle e Redução de Perdas | Ao menos 05 planos revisados/elaborados | 15% | Município | Município | Municípios observando as prioridades no Plano de Bacias | 2383777.03 |  |  |  |  | 2383777.03 | 2383777.03 |  | Idem ação nº PCJ3.3.1.2/2021
PCJ6.2.3.1/2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos | Disponibilização dos dados de ao menos 36 postos ativos e contratação de 01 estudo de monitoramento qualitativo | 15% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  | 1232139.31 |  |  |  | 1232139.31 | 1232139.31 |  | Idem ação nº PCJ3.3.1.2/2021
PCJ3.3.1.1/2021 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Substituição de sistemas rudimentares de tratamento de esgoto (fossa negra) por sistemas mais eficientes | Substituição de 30 sistemas | 15% | Município | Município | Município | 520210.3 |  |  |  |  | 520210.3 | 520210.3 |  | Idem ação nº PCJ3.3.1.2/2021
PCJ2.1.1.1/2021 | 2021 | 1.1 - SI | PDC 1 e 2 | Manutenção e aprimoramento de um modelo chuva-vazão para as Bacias PCJ | Disponibilidade de ao menos 01 modelo | 100% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 435000 |  |  | 435000 | 436661.28 | 145553.76
PCJ1.1.1.2/2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos para ampliação e melhoria dos sistemas de transporte de esgotos | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Bacia | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 2461459.23 |  | 2461459.23 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ1.1.1.1/2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos para ampliação e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Bacia | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 2461459.23 |  | 2461459.23 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ1.1.2.2/2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades para tratamento secundário, no Plano de Bacias |  |  |  | 679913.9789 |  | 679913.9789 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ1.2.1.1/2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades para remoção de nitrogênio e fósforo, no Plano de Bacias |  |  |  | 3602522.4 |  | 3602522.4 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ2.2.2.1/2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Desenvolvimento de estudos de alternativas e intervenções para minimização dos riscos de inundação ribeirinha | Planos elaborados por sub-bacia e intervenções realizadas | 45% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 2350000 |  |  | 2350000 | 1522153.11 | 0
PCJ1.2.1.7/2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico | Ao menos 01 plano revisado/elaborado | 15% | Sociedade civil | Município | A definir |  |  | 80000 |  |  | 80000 | 0
PCJ2.2.1.1/2021 | 2021 | 1.5 - Disponibilidade | PDC 1 e 2 | Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ | 01 Plano elaborado | 15% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1000000 |  |  | 1000000 | 0
PCJ6.2.4.1/2021 | 2021 | 1.3 - Enquadramento | PDC 1 e 2 | Encaminhamento do enquadramento da porção mineira das Bacias PCJ | Encaminhamento de uma proposta de enquadramento ao CERH-MG | 0% | Sociedade civil | Sub-bacia | Porção Mineira das Bacias PCJ |  |  |  | 106637.607 |  | 106637.607 |  |  | Os investimentos previstoss para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ6.2.3.1/2021 | 2021 | 1.4 - Monitoramento | PDC 1 e 2 | Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos | Disponibilização dos dados de ao menos 36 postos ativos | 60% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 3140000 |  |  | 3140000 | 2181799.56 | 1272716.41
PCJ6.1.1.2/2021 | 2021 | 2.3 - Cobrança | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para a área de cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Apoio operacional contínuo | 90% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1210000 |  |  | 1210000 | 1310067.99 | 327516.99
PCJ6.2.1.1/2021 | 2021 | 1.6 - Legislação | PDC 1 e 2 | Estudos para aprimoramento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Ao menos 01 estudo elaborado | 15% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 300000 |  |  | 300000 | 0 | 0
PCJ6.1.1.5/2021 | 2021 | 2.5 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para acompanhamento de projetos da área de Sistema de Informações | Apoio operacional contínuo | 90% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1450000 |  |  | 1450000 | 1402859.32 | 1110875
PCJ6.2.5.3/2021 | 2021 | 2.5 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para fiscalização de outorgas | Apoio operacional contínuo | 15% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1400000 |  |  | 1400000 | 0
PCJ6.1.1.4/2021 | 2021 | 2.5 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio Operacional para acompanhamento de empreendimentos de demanda espontânea | Apoio operacional contínuo | 90% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1350000 |  |  | 1350000 | 1199636.88 | 957616.62
PCJ6.1.2.2/2021 | 2021 | 2.5 - Integração | PDC 1 e 2 | Remuneração de agentes técnicos e financeiros para empreendimentos deliberados pelos Comitês PCJ | Desembolso de ao menos 60% do valor previsto | 30% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 300000 |  |  | 300000 | 1236617.17 | 0
PCJ6.1.2.1/2021 | 2021 | 2.5 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ | Apoio operacional contínuo | 90% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 800000 |  |  | 800000 | 798896.52 | 639115.2
PCJ6.1.1.3/2021 | 2021 | 2.5 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental | Apoio operacional contínuo | 90% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 891000 |  |  | 891000 | 982380.12 | 76830.31
PCJ6.1.1.1/2021 | 2021 | 2.5 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para a Área de Tecnologia da Informação - TI | Apoio operacional contínuo | 90% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 850000 |  |  | 850000 | 655140
PCJ6.1.2.3/2021 | 2021 | 2.5 - Integração | PDC 1 e 2 | Logística de Suporte às reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ | Apoio operacional contínuo | 90% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 200000 |  |  | 200000 | 32400 | 21600
PCJ6.1.2.5/2021 | 2021 | 2.5 - Integração | PDC 1 e 2 | Manutenção de licenciamento de sistemas de TI | Apoio operacional contínuo | 75% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 500000 |  |  | 500000 | 914786.34 | 440544.76
PCJ6.1.2.4/2021 | 2021 | 2.5 - Integração | PDC 1 e 2 | Participação de membros dos Comitês PCJ em eventos internos das CTs e eventos externos | Desembolso de ao menos 70% do valor previsto | 15% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 200000 |  |  | 200000 | 0 | 5569.05
PCJ6.1.1.7/2021 | 2021 | 2.5 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para acompanhamento de ações da porção mineira | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 340000 |  |  | 340000 | 0
PCJ1.1.2.3/2021 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades para tratamento secundário, no Plano de Bacias |  |  | 1350000 |  |  | 1350000 | 0
PCJ1.1.2.3/2021 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades para tratamento secundário, no Plano de Bacias |  |  |  | 3602522.4 |  | 3602522.4 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ1.2.1.2/2021 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades para remoção de nitrogênio e fósforo, no Plano de Bacias |  |  |  | 20414293.6 |  | 20414293.6 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ1.2.1.8/2021 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Implantação de Unidades de Tratamento de Lodo nas ETAs | Ao menos 01 projeto realizado | 0% | Município | Município | A definir |  |  |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ1.1.1.5/2021 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Ampliações e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos | Ampliação dos sistemas de coleta de esgotos de pelo menos 20% do municípios prioritários | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades no Plano de Bacias |  |  |  | 196916738.4387 |  | 196916738.4387 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ1.1.2.5/2021 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Implantação das ETEs projetadas e melhorias das ETEs existentes | Ao menos 01 ETE implantada | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando as prioridades para tratamento secundário. |  |  |  | 20497153.008 |  | 20497153.008 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ3.1.2.5/2021 | 2021 | 4.1 - Mananciais | Não prioritário | Estabilização de voçorocas nas propriedades que receberão projetos de recomposição florestal | Estabilização de 10 voçorocas/ano nas propriedades que recebem projetos de recomposição florestal | 0% | Município | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ3.1.2.6/2021 | 2021 | 4.1 - Mananciais | Não prioritário | Aplicação de técnicas de conservação do solo em propriedades que receberão os projetos de recomposição florestal | Aplicação de técnicas de conservação do solo em aproximadamente 360 ha/ano | 0% | Município | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias |  |  |  | 500000 |  | 500000 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ3.2.1.1/2021 | 2021 | 4.1 - Mananciais | Não prioritário | Execução de intervenções de conservação de solo | Conservação de solo em 300 hectares por ano | 0% | Município | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias |  |  |  | 391950 |  | 391950 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ3.1.3.1/2021 | 2021 | 4.1 - Mananciais | Não prioritário | Implementação de projetos de PSA | Contratação de ao menos 01 projeto aprovado no Edital anualmente | 90% | Município | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias |  |  | 150000 |  |  | 150000 | 152194.28 | 0
PCJ3.1.2.1/2021 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Não prioritário | Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga | Recuperação de 10 hectares de áreas prioritárias por ano | 0% | Município | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias |  |  | 200000 |  |  | 200000
PCJ3.1.1.1/2021 | 2021 | 4.1 - Mananciais | Não prioritário | Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs | Contratação da elaboração de PIPs para 1.000 hectares por ano | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1251082.44 |  |  | 1251082.44
PCJ3.1.2.1/2021 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Não prioritário | Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga | Recuperação de 40 hectares de áreas prioritárias por ano | 0% | Município | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias |  |  |  | 469003.2367 |  | 469003.2367 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ2.3.2.2/2021 | 2021 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | Alcance das metas intermediárias dos cenários de referência para planejamento, conforme descrito do Plano de Bacias | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades do Plano de Bacias |  |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  |  | Os investimentos previstos para serem financiados por outras fontes, que não estão sobre a governança da Agências das Bacias PCJ, não possuem mecanismo de acompanhamento sobre a sua execução físico-financeira
PCJ2.3.2.3/2021 | 2021 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Manutenção do projeto de benchmarking para o controle de perdas de água em sistemas de distribuição | Ao menos 01 manutenção realizada | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1000000 |  |  | 1000000
PCJ5.3.1.2/2021 | 2021 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Elaboração de um Plano de Capacitação Técnica e realização de processos formativos nas áreas de atuação das Câmaras Técnicas | 01 Plano elaborado e ao menos 12 membros capacitados em nível de pós-graduação | 100% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 165000 |  |  | 165000 | 162790 | 62451.12
PCJ1.4.1.2/2021 | 2021 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Ampliação e divulgação do programa de capacitação (Escola da Água e Saneamento), fomento e incentivo à capacitação de operadores | Capacitação de ao menos 05 turmas por ano | 15% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 50000 |  |  | 50000
PCJ5.2.1.2/2021 | 2021 | 8.3 - Comunicação | Não prioritário | Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ | Ao menos 01 processo formativo e uma campanha educativa realizada | 15% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 250000 |  |  | 250000
PCJ5.1.1.1/2021 | 2021 | 8.3 - Comunicação | Não prioritário | Elaboração e execução de um Plano de Comunicação para o fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil e os Comitês PCJ | 01 Plano elaborado e ações implementadas | 100% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 650000 |  |  | 650000 | 509910 | 89945.93
PCJ3.1.2.4/2021 | 2021 | 8.3 - Comunicação | Não prioritário | Fomento à elaboração de planos integrados de recomposição florestal e proteção dos biomas Mata Atlântica e Cerrado | Capacitar os municípios para o desenvolvimento dos Planos | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 470000 |  |  | 470000
PCJ6.1.1.6/2021 | 2021 | 8.3 - Comunicação | Não prioritário | Apoio operacional para a área de comunicação social | Apoio operacional contínuo | 75% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 610000 |  |  | 610000 | 305055 | 0
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.
Note on G1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Execução da meta geral (quadriênio)

## PAPI_22_23 (Delib. 246)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta do biênio | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
PCJ3.3.1.2/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Fomento à Planos Municipais de Saneamento Rural | 15 Planos Municipais de Saneamento Rural elaborados | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando os municípios e ACs prioritários para saneamento rural |  | 1322666.92 |  |  |  | 1322666.92
PCJ3.3.1.2/2023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Fomento à Planos Municipais de Saneamento Rural | 15 Planos Municipais de Saneamento Rural elaborados | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando os municípios e ACs prioritários para saneamento rural |  | 1936400.85 |  |  |  | 1936400.85
PCJ1.2.2.2/2022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos de implantação de tecnologias de desinfecção de efluentes domésticos | Elaboração de ao menos 01 projeto por ano | 0% | Município | Município | A definir |  | 555502.43 |  |  |  | 555502.43
PCJ6.3.1.5/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar Plano de Comunicação quando de operações emergenciais das barragens | Contratação de 01 estudo para orientar a elaboração de Plano de Comunicação | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacia Hidrográfica do rio Tietê | 90000 |  |  |  |  | 90000
PCJ6.3.1.7/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Promover a compatibilidade entre os planos de cada UGRHI | Contratação de 01 estudo sobre a compatibilização dos planos de bacia hidrográfica dos CBHs da Bacia do Rio Tietê | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacia Hidrográfica do rio Tietê | 45000 |  |  |  |  | 45000
PCJ1.2.1.5/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Cadastro, caracterização e modelagem de cargas industriais | Ao menos 01 estudo realizado | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ | 1513325.7216 |  |  |  |  | 1513325.7216
PCJ1.2.1.7/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico | Ao menos 05 planos revisados/elaborados | 0% | Município | Município | A definir | 1245653.53 |  |  |  |  | 1245653.53
PCJ1.2.1.7/2023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico | Ao menos 05 planos revisados/elaborados | 0% | Município | Município | A definir | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
PCJ2.3.2.1/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e revisão de Planos de Controle e Redução de Perdas | Ao menos 05 planos revisados/elaborados | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades no Plano de Bacias | 1116222.97 |  |  |  |  | 1116222.97
PCJ6.2.2.1/2022 | 2022 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Manutenção e aprimoramentos do SSD PCJ | Publicação de ao menos uma interface revisada | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ | 700000 |  |  |  |  | 700000
PCJ6.2.2.1/2023 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Manutenção e aprimoramentos do SSD PCJ | Publicação de ao menos uma interface revisada | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ | 700000 |  |  |  |  | 700000
PCJ6.2.3.1/2022 | 2022 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos | Disponibilização dos dados de ao menos 36 postos ativos e contratação de 01 estudo de monitoramento qualitativo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ | 550000 |  |  |  |  | 550000
PCJ6.2.3.1/2023 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos | Disponibilização dos dados de ao menos 36 postos ativos e contratação de 01 estudo de monitoramento qualitativo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ | 2745734.1667 |  |  |  |  | 2745734.1667
PCJ6.2.3.3/2022 | 2022 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Implantação, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo das águas subterrâneas | Disponibilização dos dados de ao menos 02 postos ativos | 0% | Sociedade Civil | Bacia | Bacias PCJ | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
PCJ6.2.3.3/2023 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Implantação, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo das águas subterrâneas | Disponibilização dos dados de ao menos 02 postos ativos | 0% | Sociedade Civil | Bacia | Bacias PCJ | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
PCJ1.2.2.2/2022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos de implantação de tecnologias de desinfecção de efluentes domésticos | Elaboração de ao menos 01 projeto por ano | 0% | Município | Município | A definir | 1444498.77 |  |  |  |  | 1444498.77
PCJ1.2.2.2/2023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos de implantação de tecnologias de desinfecção de efluentes domésticos | Elaboração de ao menos 01 projeto por ano | 0% | Município | Município | A definir | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
PCJ3.1.3.1/2022 | 2022 | 4.2 - Conservação | Não prioritário | Implementação de projetos de PSA | Contratação de ao menos 02 projetos aprovados nos Editais anualmente | 0% | Município | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias | 5500000 |  |  |  |  | 5500000
PCJ3.1.3.1/2023 | 2023 | 4.2 - Conservação | Não prioritário | Implementação de projetos de PSA | Contratação de ao menos 02 projetos aprovados nos Editais anualmente | 0% | Município | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias | 3500000 |  |  |  |  | 3500000
PCJ3.1.2.1/2022 | 2022 | 4.2 - Conservação | Não prioritário | Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga | Recuperação de 40 hectares de áreas prioritárias por ano | 0% | Município | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias | 5068899.15 |  |  |  |  | 5068899.15
PCJ3.1.2.1/2023 | 2023 | 4.2 - Conservação | Não prioritário | Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga | Recuperação de 40 hectares de áreas prioritárias por ano | 0% | Município | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias | 1676815.41 |  |  |  |  | 1676815.41
PCJ3.1.2.2/2022 | 2022 | 4.2 - Conservação | Não prioritário | Promoção do isolamento de fatores de degradação em matas ciliares e áreas de recarga | Cercamento de 10.600 metros por ano | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ | 1440000 |  |  |  |  | 1440000
PCJ3.1.2.2/2023 | 2023 | 4.2 - Conservação | Não prioritário | Promoção do isolamento de fatores de degradação em matas ciliares e áreas de recarga | Cercamento de 10.600 metros por ano | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ | 720000 |  |  |  |  | 720000
PCJ2.3.2.2/2022 | 2022 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | Alcance das metas intermediárias dos cenários de referência para planejamento, conforme descrito no Plano de Bacias | 0% | Município | Município | Para 2020, municípios prioritários indicados na Deliberação dos Comitês PCJ nº 324/2019. A partir de 2021, municípios observando as prioridades do Plano de Bacias | 7200000 |  |  |  |  | 7200000
PCJ5.3.1.1/2022 | 2022 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Processos formativos de representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e as prioridades do Plano de Bacias | Formação de pelo menos um representante de cada grupo (poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários) | 0% | Sociedade Civil | Bacia | Bacias PCJ | 600000 |  |  |  |  | 600000
PCJ5.3.1.1/2023 | 2023 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Processos formativos de representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e as prioridades do Plano de Bacias | Formação de pelo menos um representante de cada grupo (poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários) | 0% | Sociedade Civil | Bacia | Bacias PCJ | 300000 |  |  |  |  | 300000
PCJ6.3.1.2/2022 | 2022 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Elaborar ações de comunicação social para a Bacia do Tietê | Elaboração de um plano e implantação de programa de comunicação social na Bacia do Tietê | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacia do rio Tietê | 90000 |  |  |  |  | 90000
PCJ2.3.3.2/2023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração dos Planos Diretores de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais | Elaboração de ao menos 01 Plano, considerando os trechos vulneráveis indicados no Plano de Bacias | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades no Plano de Bacias | 4800000 |  |  |  |  | 4800000
PCJ2.2.4.1/2023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Desenvolvimento de estudo de alternativas de aumento da disponibilidade hídrica nas sub-bacias dos rios Atibaia, Jundiaí e Capivari | Ao menos 01 estudo elaborado | 0% | Sociedade civil | Sub-bacia | Sub-bacias Atibaia, Jundiaí e Capivari | 700000 |  |  |  |  | 700000
PCJ4.1.1.2/2023 | 2023 | 2.2 - Outorga | PDC 1 e 2 | Desenvolvimento de banco de dados de poços e suporte à decisão | Ao menos 01 banco de dados | 0% | Sociedade Civil | Bacia | Bacias PCJ | 900000 |  |  |  |  | 900000
PCJ2.1.1.1/2023 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Manutenção e aprimoramento de um modelo chuva-vazão para as Bacias PCJ | Disponibilidade de ao menos 01 modelo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ | 450000 |  |  |  |  | 450000
PCJ3.3.1.1/2023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Substituição de sistemas rudimentares de tratamento de esgoto (fossa negra) por sistemas mais eficientes | Substituição de 30 sistemas | 0% | Município | Município | 0 | 379789.7 |  |  |  |  | 379789.7
PCJ2.1.1.1/2022 | 2022 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Manutenção e aprimoramento de um modelo chuva-vazão para as Bacias PCJ | Disponibilidade de ao menos 01 modelo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 471594.1824 |  |  | 471594.1824
PCJ2.1.1.1/2023 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Manutenção e aprimoramento de um modelo chuva-vazão para as Bacias PCJ | Disponibilidade de ao menos 01 modelo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 478500 |  |  | 478500
PCJ1.1.1.2/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos para ampliação e melhoria dos sistemas de transporte de esgotos | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Bacia | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  | 320000 |  |  | 320000
PCJ1.1.2.2/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades para tratamento secundário, no Plano de Bacias |  |  | 320000 |  |  | 320000
PCJ1.2.1.1/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades para remoção de nitrogênio e fósforo, no Plano de Bacias |  |  | 320000 |  |  | 320000
PCJ4.3.2.1/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Realizar os procedimentos estabelecidos para as áreas de restrição e controle já identificadas nas Bacias PCJ e avaliar a existência de novas áreas | Ao menos 01 estudo elaborado | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 320000 |  |  | 320000
PCJ6.2.3.1/2022 | 2022 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos | Disponibilização dos dados de ao menos 36 postos ativos | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 3670385.07 |  |  | 3670385.07
PCJ6.1.1.2/2022 | 2022 | 2.3 - Cobrança | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para a área de cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1929591.25 |  |  | 1929591.25
PCJ6.1.1.2/2023 | 2023 | 2.3 - Cobrança | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para a área de cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1331000 |  |  | 1331000
PCJ6.1.1.5/2022 | 2022 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para acompanhamento de projetos da área de Sistema de Informações | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1515088.0656 |  |  | 1515088.0656
PCJ6.1.1.5/2023 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para acompanhamento de projetos da área de Sistema de Informações | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1595000 |  |  | 1595000
PCJ6.2.5.3/2022 | 2022 | 2.2 - Outorga | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para fiscalização de outorgas | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1512000 |  |  | 1512000
PCJ6.2.5.3/2023 | 2023 | 2.2 - Outorga | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para fiscalização de outorgas | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1500000 |  |  | 1500000
PCJ6.1.1.4/2022 | 2022 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio Operacional para acompanhamento de empreendimentos de demanda espontânea | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1319600.568 |  |  | 1319600.568
PCJ6.1.1.4/2023 | 2023 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio Operacional para acompanhamento de empreendimentos de demanda espontânea | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1485000 |  |  | 1485000
PCJ6.1.2.2/2022 | 2022 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Remuneração de agentes técnicos e financeiros para empreendimentos deliberados pelos Comitês PCJ | Desembolso de ao menos 60% do valor previsto | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 420000 |  |  | 420000
PCJ6.1.2.1/2022 | 2022 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 878786.172 |  |  | 878786.172
PCJ6.1.2.1/2023 | 2023 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 840400 |  |  | 840400
PCJ6.1.1.3/2022 | 2022 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1060970.5296 |  |  | 1060970.5296
PCJ6.1.1.3/2023 | 2023 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 980100 |  |  | 980100
PCJ6.1.1.1/2022 | 2022 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para a Área de Tecnologia da Informação - TI | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 707551.2 |  |  | 707551.2
PCJ6.1.1.1/2023 | 2023 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para a Área de Tecnologia da Informação - TI | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 904200 |  |  | 904200
PCJ6.1.2.3/2022 | 2022 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Logística de Suporte às reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 395000 |  |  | 395000
PCJ6.1.2.3/2023 | 2023 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Logística de Suporte às reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 200000 |  |  | 200000
PCJ6.1.2.5/2022 | 2022 | 2.7 - CORHI | PDC 1 e 2 | Manutenção de licenciamento de sistemas de TI | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1535935.43 |  |  | 1535935.43
PCJ6.1.2.5/2023 | 2023 | 2.7 - CORHI | PDC 1 e 2 | Manutenção de licenciamento de sistemas de TI | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 500500 |  |  | 500500
PCJ6.1.2.4/2022 | 2022 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Participação de membros dos Comitês PCJ em eventos internos das CTs e eventos externos | Desembolso de ao menos 70% do valor previsto | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 237580.2 |  |  | 237580.2
PCJ6.1.2.4/2023 | 2023 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Participação de membros dos Comitês PCJ em eventos internos das CTs e eventos externos | Desembolso de ao menos 70% do valor previsto | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 200000 |  |  | 200000
PCJ6.1.1.7/2022 | 2022 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para acompanhamento de ações da porção mineira | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 367200 |  |  | 367200
PCJ6.1.1.7/2023 | 2023 | 2.6 - Integração | PDC 1 e 2 | Apoio operacional para acompanhamento de ações da porção mineira | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 374000 |  |  | 374000
PCJ1.1.1.4/2022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos de ampliação e melhoria dos sistemas de transporte de esgotos | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  | 670000 |  |  | 670000
PCJ1.1.2.3/2022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades para tratamento secundário, no Plano de Bacias |  |  | 670000 |  |  | 670000
PCJ1.2.1.2/2022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades para remoção de nitrogênio e fósforo, no Plano de Bacias |  |  | 670000 |  |  | 670000
PCJ3.1.3.1/2022 | 2022 | 4.2 - Conservação | Não prioritário | Implementação de projetos de PSA | Contratação de ao menos 01 projeto aprovado no Edital anualmente | 0% | Município | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias |  |  | 1150000 |  |  | 1150000
PCJ3.1.3.1/2023 | 2023 | 4.2 - Conservação | Não prioritário | Implementação de projetos de PSA | Contratação de ao menos 01 projeto aprovado no Edital anualmente | 0% | Município | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias |  |  | 150000 |  |  | 150000
PCJ3.1.1.1/2022 | 2022 | 4.3 - Mananciais | Não prioritário | Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs | Contratação da elaboração de PIPs para 1.000 hectares por ano | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 2218725.6 |  |  | 2218725.6
PCJ3.1.1.1/2023 | 2023 | 4.3 - Mananciais | Não prioritário | Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs | Contratação da elaboração de PIPs para 1.000 hectares por ano | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 600000 |  |  | 600000
PCJ5.3.1.2/2022 | 2022 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Elaboração de um Plano de Capacitação Técnica e realização de processos formativos nas áreas de atuação das Câmaras Técnicas | 01 Plano elaborado e ao menos 12 membros capacitados em nível de pós-graduação | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 175813.2 |  |  | 175813.2
PCJ5.3.1.2/2023 | 2023 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Elaboração de um Plano de Capacitação Técnica e realização de processos formativos nas áreas de atuação das Câmaras Técnicas | 01 Plano elaborado e ao menos 12 membros capacitados em nível de pós-graduação | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 165000 |  |  | 165000
PCJ1.4.1.2/2022 | 2022 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Ampliação e divulgação do programa de capacitação (Escola da Água e Saneamento), fomento e incentivo à capacitação de operadores | Capacitação de ao menos 05 turmas por ano | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 50000 |  |  | 50000
PCJ1.4.1.2/2023 | 2023 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Ampliação e divulgação do programa de capacitação (Escola da Água e Saneamento), fomento e incentivo à capacitação de operadores | Capacitação de ao menos 05 turmas por ano | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 50000 |  |  | 50000
PCJ5.2.1.2/2022 | 2022 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ | Ao menos 01 processo formativo e uma campanha educativa realizada | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 300000 |  |  | 300000
PCJ5.2.1.2/2023 | 2023 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ | Ao menos 01 processo formativo e uma campanha educativa realizada | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 400000 |  |  | 400000
PCJ5.1.1.1/2022 | 2022 | 8.3 - Comunicação | Não prioritário | Elaboração e execução de um Plano de Comunicação para o fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil e os Comitês PCJ | 01 Plano elaborado e ações implementadas | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 1043646.72 |  |  | 1043646.72
PCJ5.1.1.1/2023 | 2023 | 8.3 - Comunicação | Não prioritário | Elaboração e execução de um Plano de Comunicação para o fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil e os Comitês PCJ | 01 Plano elaborado e ações implementadas | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 715000 |  |  | 715000
PCJ6.2.6.1/2022 | 2022 | 2.6 - Integração | Não prioritário | Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias | Contratação de ao menos 01 pessoa | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 588763.99 |  |  | 588763.99
PCJ6.2.6.1/2023 | 2023 | 2.6 - Integração | Não prioritário | Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias | Contratação de ao menos 01 pessoa | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 588763.99 |  |  | 588763.99
PCJ6.1.1.6/2022 | 2022 | 8.3 - Comunicação | Não prioritário | Apoio operacional para a área de comunicação social | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 329400 |  |  | 329400
PCJ6.1.1.6/2023 | 2023 | 8.3 - Comunicação | Não prioritário | Apoio operacional para a área de comunicação social | Apoio operacional contínuo | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacias PCJ |  |  | 662200 |  |  | 662200
PCJ6.3.1.2/2022 | 2022 | 8.3 - Comunicação | Não prioritário | Elaborar ações de comunicação social para a Bacia do Tietê | Elaboração de um plano e implantação de programa de comunicação social na Bacia do Tietê | 0% | Sociedade civil | Bacia | Bacia do rio Tietê |  |  |  | 210000 | Comitês da Bacia do rio Tietê (AT, SMT, TJ, TB, BT) | 210000
PCJ1.1.1.2/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos para ampliação e melhoria dos sistemas de transporte de esgotos | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Bacia | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 2141459.23 | A definir | 2141459.23
PCJ1.1.1.2/2023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos para ampliação e melhoria dos sistemas de transporte de esgotos | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Bacia | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 2461459.23 | A definir | 2461459.23
PCJ1.1.1.1/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos para ampliação e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Bacia | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 2461459.23 | A definir | 2461459.23
PCJ1.1.1.1/2023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos para ampliação e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Bacia | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 2461459.23 | A definir | 2461459.23
PCJ1.1.2.2/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades para tratamento secundário, no Plano de Bacias |  |  |  | 359913.9789 | A definir | 359913.9789
PCJ1.1.2.2/2023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades para tratamento secundário, no Plano de Bacias |  |  |  | 679913.9789 | A definir | 679913.9789
PCJ1.2.1.1/2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades para tratamento secundário, no Plano de Bacias |  |  |  | 3282522.4 | A definir | 3282522.4
PCJ1.2.1.1/2023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes | Elaboração de ao menos 01 estudo | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades para tratamento secundário, no Plano de Bacias |  |  |  | 3602522.4 | A definir | 3602522.4
PCJ6.2.4.1/2022 | 2022 | 2.4 - Enquadramento | PDC 1 e 2 | Encaminhamento do enquadramento da porção mineira das Bacias PCJ | Encaminhamento de uma proposta de enquadramento ao CERH-MG | 0% | Sociedade civil | Sub-bacia | Porção Mineira das Bacias PCJ |  |  |  | 106637.607 | A definir | 106637.607
PCJ6.2.4.1/2023 | 2023 | 2.4 - Enquadramento | PDC 1 e 2 | Encaminhamento do enquadramento da porção mineira das Bacias PCJ | Encaminhamento de uma proposta de enquadramento ao CERH-MG | 0% | Sociedade civil | Sub-bacia | Porção Mineira das Bacias PCJ |  |  |  | 106637.607 | A definir | 106637.607
PCJ1.1.1.3/2022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos de ampliação e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 13948268.9722 | A definir | 13948268.9722
PCJ1.1.1.3/2023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos de ampliação e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 13948268.9722 | A definir | 13948268.9722
PCJ1.1.1.4/2022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos de ampliação e melhoria dos sistemas de transporte de esgotos | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 13278268.9722 | A definir | 13278268.9722
PCJ1.1.1.4/2023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos de ampliação e melhoria dos sistemas de transporte de esgotos | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 13948268.9722 | A definir | 13948268.9722
PCJ1.1.2.3/2022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 2932522.4 | A definir | 2932522.4
PCJ1.1.2.3/2023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 3602522.4 | A definir | 3602522.4
PCJ1.2.1..2/2022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 19744293.6 | A definir | 19744293.6
PCJ1.2.1..2/2023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes | Elaboração de ao menos 01 projeto | 0% | Município | Município | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 20414293.6 | A definir | 20414293.6
PCJ1.2.1.8/2022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Implantação de Unidades de Tratamento de Lodo nas ETAs | Ao menos 01 projeto realizado | 0% | Município | Município | A definir |  |  |  | 1500000 | A definir | 1500000
PCJ1.2.1.8/2023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Implantação de Unidades de Tratamento de Lodo nas ETAs | Ao menos 01 projeto realizado | 0% | Município | Município | A definir |  |  |  | 1500000 | A definir | 1500000
PCJ1.1.1.5/2022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Ampliações e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos | Ampliação dos sistemas de coleta de esgotos de pelo menos 20% do municípios prioritários | 0% | Município | Município | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 196916738.4387 | A definir | 196916738.4387
PCJ1.1.1.5/2023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Ampliações e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos | Ampliação dos sistemas de coleta de esgotos de pelo menos 20% do municípios prioritários | 0% | Município | Município | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias |  |  |  | 196916738.4387 | A definir | 196916738.4387
PCJ1.1.2.5/2022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Implantação das ETEs projetadas e melhorias das ETEs existentes | Ao menos 01 ETE implantada | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando as prioridades para tratamento secundário. |  |  |  | 20497153.008 | A definir | 20497153.008
PCJ1.1.2.5/2023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Implantação das ETEs projetadas e melhorias das ETEs existentes | Ao menos 01 ETE implantada | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando as prioridades para tratamento secundário. |  |  |  | 20497153.008 | A definir | 20497153.008
PCJ3.1.2.5/2022 | 2022 | 4.1 - Erosão | Não prioritário | Estabilização de voçorocas nas propriedades que receberão projetos de recomposição florestal | Estabilização de 10 voçorocas/ano nas propriedades que recebem projetos de recomposição florestal | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando as prioridades para tratamento secundário. |  |  |  | 100000 | A definir | 100000
PCJ3.1.2.5/2023 | 2023 | 4.1 - Erosão | Não prioritário | Estabilização de voçorocas nas propriedades que receberão projetos de recomposição florestal | Estabilização de 10 voçorocas/ano nas propriedades que recebem projetos de recomposição florestal | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando as prioridades para tratamento secundário. |  |  |  | 100000 | A definir | 100000
PCJ3.1.2.6/2022 | 2022 | 4.1 - Erosão | Não prioritário | Aplicação de técnicas de conservação do solo em propriedades que receberão os projetos de recomposição florestal | Aplicação de técnicas de conservação do solo em aproximadamente 360 ha/ano | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando as prioridades para tratamento secundário. |  |  |  | 500000 | A definir | 500000
PCJ3.1.2.6/2023 | 2023 | 4.1 - Erosão | Não prioritário | Aplicação de técnicas de conservação do solo em propriedades que receberão os projetos de recomposição florestal | Aplicação de técnicas de conservação do solo em aproximadamente 360 ha/ano | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando as prioridades para tratamento secundário. |  |  |  | 500000 | A definir | 500000
PCJ3.2.1.1/2022 | 2022 | 4.1 - Erosão | Não prioritário | Execução de intervenções de conservação de solo | Conservação de solo em 300 hectares por ano | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando as prioridades para tratamento secundário. |  |  |  | 391950 | A definir | 391950
PCJ3.2.1.1/2023 | 2023 | 4.1 - Erosão | Não prioritário | Execução de intervenções de conservação de solo | Conservação de solo em 300 hectares por ano | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando as prioridades para tratamento secundário. |  |  |  | 391950 | A definir | 391950
PCJ3.1.2.1/2022 | 2022 | 4.2 - Conservação | Não prioritário | Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga | Recuperação de 40 hectares de áreas prioritárias por ano | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando as prioridades para tratamento secundário. |  |  |  | 385620.2667 | A definir | 385620.2667
PCJ3.1.2.1/2023 | 2023 | 4.2 - Conservação | Não prioritário | Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga | Recuperação de 40 hectares de áreas prioritárias por ano | 0% | Município | Bacia | Bacias PCJ, observando as prioridades para tratamento secundário. |  |  |  | 497509.3667 | A definir | 497509.3667
PCJ2.3.2.2/2022 | 2022 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | Alcance das metas intermediárias dos cenários de referência para planejamento, conforme descrito do Plano de Bacias | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades do Plano de Bacias |  |  |  | 1000000 | A definir | 1000000
PCJ2.3.2.2/2023 | 2023 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | Alcance das metas intermediárias dos cenários de referência para planejamento, conforme descrito do Plano de Bacias | 0% | Município | Município | Municípios observando as prioridades do Plano de Bacias |  |  |  | 1000000 | A definir | 1000000
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## Consolidaçao - 1
Delib. 190 |  | 2021 (R$ Estimado) |  |  |  | Delib. 246 | 2022 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2023 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2022 - 2023 (R$ Estimado)
SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | TOTAL
1.1 - SI | 0 | 0 | 435000 | 0 | 435000 | 1.1 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 - Planejamento | 2616088.53 | 4193625.93 | 2430000 | 9205354.8389 | 18445069.2989 | 1.2 - Planejamento | 1322666.92 | 4010202.2216 | 1280000 | 8245354.8389 | 14858223.9805 | 1936400.85 | 0 | 0 | 0 | 1936400.85 | 16794624.8305
1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 106637.607 | 106637.607 | 2.1 - Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 3140000 | 0 | 3140000 | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 1512000 | 0 | 1512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512000
1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 1929591.25 | 0 | 1929591.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929591.25
1.6 - Legislação | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 106637.607 | 106637.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106637.607
1.7 - Poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 - Monitoramento e SI | 0 | 2250000 | 5657067.318 | 0 | 7907067.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907067.318
2.1 - Planos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 - Integração | 0 | 0 | 5975452.6596 | 0 | 5975452.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5975452.6596
2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 - CORHI | 0 | 0 | 1535935.43 | 0 | 1535935.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535935.43
2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 1210000 | 0 | 1210000 | 3.1 - Efluentes | 555502.43 | 1444498.77 | 2010000 | 268817245.3911 | 272827246.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272827246.5911
2.4 - Efetivação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 - Poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 - Integração | 0 | 0 | 8281000 | 0 | 8281000 | 3.3 - Resíduos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 - CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 - Efluentes | 0 | 520210.3 | 1350000 | 242930707.4467 | 244800917.7467 | 4.1 - Erosão | 0 | 0 | 0 | 991950 | 991950 | 0 | 0 | 0 | 991950 | 991950 | 1983900
3.2 - Resíduos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 - Conservação | 0 | 12008899.15 | 1150000 | 385620.2667 | 13544519.4167 | 0 | 5896815.41 | 150000 | 497509.3667 | 6544324.7767 | 20088844.1933
3.3 - Drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 - Mananciais | 0 | 0 | 2218725.6 | 0 | 2218725.6 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 2818725.6
3.4 - Erosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 - Perdas | 0 | 7200000 | 0 | 1000000 | 8200000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 9200000
3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 - Mananciais | 0 | 0 | 1401082.44 | 991950 | 2393032.44 | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 - Vegetação | 0 | 0 | 200000 | 469003.2367 | 669003.2367 | 6.1 - Captação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 - Perdas | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 6.2 - Regularização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 - Drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 - Escassez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 - Usos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 - Capacitação | 0 | 690000 | 225813.2 | 0 | 915813.2 | 0 | 300000 | 215000 | 0 | 515000 | 1430813.2
6.2 - Segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 - Educação | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 700000
6.3 - Aproveitamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 1373046.72 | 210000 | 1583046.72 | 0 | 0 | 1377200 | 0 | 1377200 | 2960246.72
7.1 - Criticidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 - Inundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delib. 246 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
7.3 - Estiagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SubPDC | 67168971.7177 | 554234281.6822 | 31160057.6933
8.1 - Capacitação | 0 | 0 | 215000 | 0 | 215000 |  | 10.29% | 84.93% | 4.775%
8.2 - Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 1980000 | 0 | 1980000
Delib. 190 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
SubPDC | 32917706.9059 | 246800917.7467 | 5257035.6767
| 11.55% | 86.6% | 1.845%

## Consolidaçao - 2
Para atualizar, vá em Dados --> Atualizar Tudo ou aperte
CTRL + Alt + F5
subPDC | R$ Estimado | R$ Estimado (mil) | R$ Estimado (Cob. Estadual) | R$ Estimado (Cob. Federal) | R$ Estimado (Outras)
1.1 - SI | 435000 | 435 |  | 435000
1.2 - Planejamento | 50945048.9683 | 50945.049 | 14703828.1516 | 3710000 | 26656064.5167
1.3 - Enquadramento | 106637.607 | 106.6376 |  |  | 106637.607
1.4 - Monitoramento | 3140000 | 3140 |  | 3140000
1.5 - Disponibilidade | 1000000 | 1000 |  | 1000000
1.6 - Legislação | 300000 | 300 |  | 300000
2.2 - Outorga | 3912000 | 3912 | 900000 | 3012000
2.3 - Cobrança | 4470591.25 | 4470.5913 |  | 4470591.25
2.4 - Enquadramento | 213275.2141 | 213.2752 |  |  | 213275.2141
2.5 - Integração | 8281000 | 8281 |  | 8281000
2.5 - Monitoramento e SI | 14876301.4847 | 14876.3015 | 7145734.1667 | 7730567.318
2.6 - Integração | 11547916.6496 | 11547.9166 |  | 11547916.6496
2.7 - CORHI | 2036435.43 | 2036.4354 |  | 2036435.43
3.1 - Efluentes | 789835199.4289 | 789835.1994 | 3344498.77 | 3360000 | 782575198.2289
4.1 - Erosão | 1983900 | 1983.9 |  |  | 1983900
4.1 - Mananciais | 2393032.44 | 2393.0324 |  | 1401082.44 | 991950
4.2 - Conservação | 20088844.1933 | 20088.8442 | 17905714.56 | 1300000 | 883129.6333
4.2 - Vegetação | 669003.2367 | 669.0032 |  | 200000 | 469003.2367
4.3 - Mananciais | 2818725.6 | 2818.7256 |  | 2818725.6
5.1 - Perdas | 11200000 | 11200 | 7200000 | 1000000 | 3000000
8.1 - Capacitação | 1645813.2 | 1645.8132 | 990000 | 655813.2
8.2 - Educação | 700000 | 700 |  | 700000
8.3 - Comunicação | 4940246.72 | 4940.2467 |  | 4730246.72 | 210000
Total Geral | 937538971.4225 | 937538.9714 | 52189775.6483 | 61829378.6076 | 817089158.4366
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Orientações
A primeira planilha (“aba”), “PAPI_21 (Delib. 190)”, deve apresentar as ações e o acompanhamentos para o ano de 2021 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 190.
A segunda planilha (“aba”), “PAPI_22_23 (Delib. 246)”, deve apresentar as ações indicadas para os anos de 2022 e 2023 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 246.
As planilhas “Consolidaçao - 1” e “Consolidaçao -2” são destinadas à consolidação e consulta dos dados informados.
OBSERVAÇÃO: Caso a Ação seja executada em mais de um ano, a mesma deve ser repetida em outra linha, repetindo as informações básicas – SubPDC, Prioridade, Ação, Área de Abrangência – e alterando as informações que se distinguem dependendo do ano – Metas anuais, % Execução, Recursos Financeiros Planejados e Executados e Justificativas pertinentes.
Planilha PAPI_21 (Delib. 190) e Planilha PAPI_21 (Delib. 246)
Coluna A – ID - É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação:
SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO
EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.
OBSERVAÇÕES
Coluna B – Ano: Deve ser preenchido com o ano de 2021 - planilha PAPI_21 (Delib. 190)- ou 2022 ou 2023 - PAPI_22_23 (Delib. 246).
Coluna C – SubPDC: Selecionar na lista suspensa o SubPDC para a ação indicada, conforme os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH 190/16 ou a Deliberação CRH 246/21.
Coluna D – Prioridade do SubPDC: Caso o SubPDC informado umas categorias em lista suspensa: “PDC 1 e 2”; “Prioritário”; “Não prioritário”, respeitando os limites estabelecidos na Deliberação 188/2016 (planilha PAPI_21 (Delib. 190) ou Deliberação 254/2021 (PAPI_22_23 (Delib. 246)).
Coluna E – Ação: Preencher com uma descrição clara e breve de qual ação ou ações serão realizadas para a execução da atividade planejada. A planilha deve ser preenchida informando as ações já indicadas, que tiverem execução física e/ou financeira no ano de 2021 | "Ações já indicadas" se referem às ações indicadas em 2020? Ou 2021? Se for só 2021 fica mais fácil, pois das ações indicadas nesse ano, apenas um empreendimento teve o primeiro desembolso.
Coluna F – Meta: Informar qual a meta que busca ser alcançada com a realização das Ações indicadas na Coluna E. As metas devem ser quantificáveis, seja em número de ações ou projetos, municípios atendidos, metragem da área, entre outros. | Se seguir apenas com o indicado em 2021, a meta do PA/PI era: "Ao menos 05 planos revisados/elaborados".
Coluna G – % Execução da meta no ano: Considerando a Meta descrita na Coluna F, deve ser informado o percentual de execução física. Por esse motivo, a Meta deve ser quantificável. | Entendo que a % é zero, tendo em vista que nenhum dos empreendimentos indicados em 2021 foi concluído. Daí podemos colocar uma observação de que a porcentagem é zero, tendo em vista que os empreendimentos que foram indicados, em sua maioria, ainda estão em fase de licitação. E o único que finalizou a licitação e iniciou o empreendimento, ainda está na primeira etapa (ou seja, não concluiu).
Coluna H – Segmento do executor: Escolher na lista suspensa qual o segmento do executor da ação: Estado, Município, Sociedade Civil ou Instituição Privada.
Coluna I – Área de abrangência: escolher na lista suspensa qual a área de abrangência da ação.
Coluna J – Nome da área de abrangência: Especificar o nome da área de abrangência conforme indicação da Coluna I.
Coluna K – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Estadual. | é o que estava no PAPI, não é? É pra repetir as informações?
Coluna L – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – CFURH: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte CFURH.
Coluna M – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Federal.
Coluna N – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – Outras: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Outras.
Coluna O - Especificar Fonte - "Outras": Especificar a origem da fonte “Outras”, por exemplo companhias de saneamento (p.ex SABESP, SAEE, SEMAE, etc), fontes privadas de investimento (p. ex FIESP) entre outras.
Coluna P – Recurso financeiro estimado no ano (R$): Campo preenchido automaticamente com a somatória dos valores indicados.
Coluna Q – Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente disponibilizado/disponível, de acordo com Deliberação COFEHIDRO, valores sobressalentes de indicações anteriores, repasse da fonte “Outras”, etc. | Aqui vai entrar a somatória de todas as fontes? É isso? A fonte "outras" não temos controle e não temos como saber.
Coluna R – Recurso financeiro executado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente executado no ano informado, considerando as parcelas pagas pelo FEHIDRO e/ou valores executados da fonte “Outras”. | Apenas aquelas referentes aos empreendimentos indicados em 2021? Da fonte "outras" também?
Coluna S – Justificativa sobre execução física e financeira: Informar com um breve relato as justificativas sobre a execução física e financeira das metas informadas, relatando questões quanto ao cumprimento acima ou abaixo do planejado. | Na verdade, a meta se refere ao quadriênio, portanto fica meio sem sentido falar apenas do executado com relação aos indicados em 2021, certo?

## Operacional (hidden)
SubPDC - Delib.CRH N° 190 /2016 | SubPDC - Delib.CRH N° 246/2021 |  | Área de abrangência | Executor | Fonte
1.1 - SI | 1.1 - Legislação |  | APRM | Estado | CFURH
1.2 - Planejamento | 1.2 - Planejamento |  | Aquífero | Município | Cobrança Estadual
1.3 - Enquadramento | 2.1 - Plano |  | Área rural (via de circulação; rodovia; distrito; etc.) | Sociedade Civil | Outras
1.4 - Monitoramento | 2.2 - Outorga |  | Área urbana (bairro; via de circulação; distrito; praça; parque; etc.) | Iniciativa privada | Cobrança Federal
1.5 - Disponibilidade | 2.3 - Cobrança |  | Bacia
1.6 - Legislação | 2.4 - Enquadramento |  | Corpo hídrico
1.7 - Poluição | 2.5 - Monitoramento e SI |  | Município
2.1 - Planos | 2.6 - Integração |  | Região Hidrográfica
2.2 - Outorga | 2.7 - CORHI |  | Sub-bacia
2.3 - Cobrança | 3.1 - Efluentes |  | UGRHi
2.4 - Efetivação | 3.2 - Poluição
2.5 - Integração | 3.3 - Resíduos
2.6 - CORHI | 3.4 - Intervenções
3.1 - Efluentes | 4.1 - Erosão
3.2 - Resíduos | 4.2 - Conservação
3.3 - Drenagem | 4.3 - Mananciais
3.4 - Erosão | 5.1 - Perdas
3.5 - Intervenções | 5.2 - Racionalização
4.1 - Mananciais | 5.3 - Reuso
4.2 - Vegetação | 6.1 - Captação
5.1 - Perdas | 6.2 - Regularização
5.2 - Racionalização | 7.1 - Drenagem
5.3 - Reuso | 7.2 - Escassez
6.1 - Usos | 8.1 - Capacitação
6.2 - Segurança | 8.2 - Educação
6.3 - Aproveitamento | 8.3 - Comunicação
7.1 - Criticidades
7.2 - Inundações
7.3 - Estiagens
8.1 - Capacitação
8.2 - Educação
8.3 - Comunicação
Delib. CRH N° 246/2021 | [25 empty] | Delib. CRH N° 190/2016, revogada a partir de 31/12/21
1.1 - Legislação | 1.2 - Planejamento | 2.1 - Plano | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Enquadramento | 2.5 - Monitoramento e SI | 2.6 - Integração | 2.7 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Poluição | 3.3 - Resíduos | 3.4 - Intervenções | 4.1 - Erosão | 4.2 - Conservação | 4.3 - Mananciais | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Captação | 6.2 - Regularização | 7.1 - Drenagem | 7.2 - Escassez | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 1.1 - SI | 1.2 - Planejamento | 1.3 - Enquadramento | 1.4 - Monitoramento | 1.5 - Disponibilidade | 1.6 - Legislação | 1.7 - Poluição | 2.1 - Planos | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Efetivação | 2.5 - Integração | 2.6 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Resíduos | 3.3 - Drenagem | 3.4 - Erosão | 3.5 - Intervenções | 4.1 - Mananciais | 4.2 - Vegetação | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Usos | 6.2 - Segurança | 6.3 - Aproveitamento | 7.1 - Criticidades | 7.2 - Inundações | 7.3 - Estiagens | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 2020 | 2021
PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | 1.1 | 1.1
[9 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | [13 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | 1.2 | 1.2
[58 empty] | 1.3 | 1.3
[58 empty] | 1.4 | 1.4
[58 empty] | 1.5 | 1.5
[58 empty] | 1.6 | 1.6
[58 empty] | 1.7 | 1.7
[58 empty] | 2.1 | 2.1
[58 empty] | 2.2 | 2.2
[58 empty] | 2.3 | 2.3
[58 empty] | 2.4 | 2.4
[58 empty] | 2.5 | 2.5
[58 empty] | 2.6 | 2.6
[58 empty] | 3.1 | 3.1
[58 empty] | 3.2 | 3.2
[58 empty] | 3.3 | 3.3
[58 empty] | 3.4 | 3.4
[58 empty] | 3.5 | 3.5
[58 empty] | 4.1 | 4.1
[58 empty] | 4.2 | 4.2
[58 empty] | 5.1 | 5.1
[58 empty] | 5.2 | 5.2
[58 empty] | 5.3 | 5.3
[58 empty] | 6.1 | 6.1
[58 empty] | 6.2 | 6.2
[58 empty] | 6.3 | 6.3
[58 empty] | 7.1 | 7.1
[58 empty] | 7.2 | 7.2
[58 empty] | 7.3 | 7.3
[58 empty] | 8.1 | 8.1
[58 empty] | 8.2 | 8.2
[58 empty] | 8.3 | 8.3

## Explicativo (hidden)
Explicativo | Função
sheet PAPI_20_21
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet PAPI_22_23
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet Consolidação | DEVE SER BLOQUEADA PARA ALTERAÇÕES
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Colunas B C D | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2020 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas E F G | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2021 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Coluna H | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Colunas H I J | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2022 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas K L M | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2023 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)

## de-para 246 190 (hidden)
246 | 190 | Coluna1 | 246 | 190 | Coluna1 | Coluna12 | 190 | 246 | 190 | 246
1.1 | 1.6 |  | 1.1 | 1.6 |  |  | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 2.5
1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.4
2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 |  |  | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 2.5
2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 1.5 | 6.1 | 1.5 | 1.2
2.4 | 1.3 |  | 2.4 | 1.3 | 2.4 |  | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1
2.4 | 2.4 |  | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 7.1 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 1.2
2.5 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 2.5 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
2.6 | 2.5 |  | 2.7 | 2.6 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
2.7 | 2.6 |  | 3.1 | 3.1 |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
3.1 | 3.1 |  | 3.2 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
3.2 | 1.7 |  | 3.3 | 3.2 |  |  | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6
3.3 | 3.2 |  | 3.4 | 3.5 |  |  | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7
3.4 | 3.5 |  | 4.1 | 3.4 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
4.1 | 3.4 |  | 4.2 | 4.2 |  |  | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3
4.2 | 4.2 |  | 4.3 | 4.1 |  |  | 3.3 | 7.1 | 3.4 | 4.1
4.3 | 4.1 |  | 5.1 | 5.1 |  |  | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.4
5.1 | 5.1 |  | 5.2 | 5.2 |  |  | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3
5.2 | 5.2 |  | 5.3 | 5.3 |  |  | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2
5.3 | 5.3 |  | 6.1 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1
6.1 | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2
6.2 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3
7.1 | 3.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2
7.2 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 2.5
8.1 | 8.1 |  | 8.2 | 8.2 |  |  | 6.2 | 6.1 | 7.2 | 7.1
8.2 | 8.2 |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 7.2
8.3 | 8.3 | [5 empty] | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 8.3
[7 empty] | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 8.3 | 8.3