## Planilha Síntese
Temas críticos descritos no diagnóstico do PBH | Área de abrangência do(s) tema(s) crítico(s) | Prioridade da gestão do(s) tema(s)/ área(s) críticos(as) | Proposta de intervenção para gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as) | Meta para gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as) | Ação para gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as) | subPDC | Estimativa de investimento necessário (R$) para execução da ação | A ação está apta a compor o PA/PI?
Sub-bacia. | Sub-bacias do Rio Jacupiranga e do Rio Juquiá | Alta | Realização de estudos tecnicos por sub-bacias da UGRHI 11 para caracterização físico, químico e socioambiental | Realização de estudo das 2 sub-bacias até 2027 | Contratação de 1 projeto para realização de estudos em 2024, 2 projetos em 2025 e 1 projeto em 2026 | 1.2 - Planejamento | 2700000 | Sim
Erosão/Inundação | UGRHI 11 | Alta | Revisao do mapeamento das áreas de risco e do Plano Municipal de Defesa Civil, realizado há mais de 5 anos, com indicaçoes de ações estruturais e não estruturais | Revisão/atualização de 15 Planos Municipais de Defesa Civil até 2027 | Contratação de no mínimo 1 projeto abrangendo 3 municípios por ano, no período de 2024 a 2027 | 1.2 - Planejamento | 1910000 | Sim
Proteção de mananciais | Sub-bacia do Alto Juquiá e São Lourenço | Alta | Aprovação da Lei Específica da APRM do Alto Juquiá e São Lourenço | Consolidar a infrastrutura de apoio para CT-APRM-AJ/SL em 2027 | Instalação de uma sala com equipamentos de informática e multimídia, para o funcionamento da CT-APRM-AJSL | 1.2 - Planejamento | 350000 | Sim
Resíduos sólidos | UGRHI 11 | Alta | Implantar, ampliar ou manter ações de melhoria de gestão de resíduos sólidos, com ênfase na coleta seletiva | Implantação ou manutenção de 8 empreendimentos de coleta seletiva nos municípios da UGRHI até 2027 | Contratação de 2 projetos por ano entre 2024 a 2027 | 3.3 - Resíduos | 10200000 | Sim
Erosão | UGRHI 11 | Alta | Executar obra de Combate a erosão de cursos d'água | Realizar 4 Obras e ações de proteção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água até 2027 | Contratação de 1 projeto por ano, no período de 2024 a 2027 | 4.1 - Controle erosão | 5770000 | Sim
Proteção de recursos hídricos | UGRHI 11 | Alta | Executar 1 projeto de restauração e/ou recuperação ecológica até 2027 | Executar 1 projeto de Restauração e/ou recuperação Ecológica em 2026 | Contratação de 1 projeto em 2026 | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | 500000 | Sim
Drenagem | UGRHI 11 | Alta | Ações estruturais de micro ou macrodrenagem para mitigação de inundações e alagamentos | Executar 12 empreendimentos estruturais visando mitigar os impactos das inundações até 2027 | Contratação de 3 projetos estruturais por ano entre 2024 a 2027 | 7.1 - Drenagem | 18310000 | Sim
Capacitação | UGRHI 11 | Média | Realizar capacitação sobre gestão de águas e assuntos relacionados a mudanças climáticas e eventos extremos e curso de geoprocessamento com QGIS e Linguagem de Programação R para instituições com representação no CBH-RB ou do público em geral | Executar 5 cursos até 2027 | Contratação de 2 projetos em 2025 e 2 projetos em 2026 de capacitação sobre assuntos de gestão e mudanças climáticas e 1 projeto de geoprocessamento em 2025 | 8.1 - Capacitação | 2100000 | Sim
Educação ambiental | UGRHI 11 | Alta | Realização de atividades de educação ambiental, produção de materiais didáticos e informativos afins e estruturação de espaços de educação ambiental | Realização de atividades, produção de materiais e estruturação de espaços afins anualmente entre 2024 a 2027 | Contratação de ao menos 4 projetos por ano até 2027 | 8.2 - Educação | 6300000 | Sim
Comunicação | UGRHI 11 | Alta | de Comunicação Social e Difusão de Informações sobre a Gestão de Recursos Hídricos no Vale do Ribeira | Ampliar comunicação do CBH internamente e com público em geral | Contratação de 1 projeto por ano em 2024, 2025 e 2026 | 8.3 - Comunicação | 1740000 | Sim
Note on A1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Um tema por célula.
Note on B1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Bairro, município, sub-bacia, bacia, corpo hídrico, etc.
Note on E1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Uma por célula.
Note on F1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Uma por célula.

## Orientações
Orientações
Coluna A - Temas críticos descritos no diagnóstico do PBH
Consiste na identificação dos temas críticos para gestão dos recursos hídricos, para os quais deverão ser estabelecidas alternativas de intervenção passíveis de serem adotadas na compatibilização das disponibilidades hídricas e dos aspectos quantitativos com as demandas futuras, ou seja, a pactuação propriamente dita.
Coluna B - Área de abrangência do(s) tema(s) crítico(s)
Inserir as áreas críticas para a gestão de recursos hídricos identificadas no PBH (podendo ser águas superficiais, subterrâneas ou costeira);
Coluna C - Prioridade da gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as)
As prioridades de gestão deverão ser classificadas em Alta, Média ou Baixa, de acordo com os critérios previamente estabelecidos;
Coluna D - Proposta de intervenção para gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as)
Identificar propostas de intervenção para a conservação, a proteção e a recuperação dos recursos hídricos, visando o estabelecimento das Metas e Ações do PBH. Resultado do processo participativo.
Coluna E - Meta para gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as)
Identificar os compromissos institucionais assumidos, resultantes da articulação para o estabelecimento das metas para a gestão dos recursos hídricos. Uma meta por célula;
Coluna F - Ação para gestão do(s) tema(s)/área(s) críticos(as)
Identificar ações a serem implementadas, para atender às metas estabelecidas;
Coluna G - SubPDC
Identificar se a ação se enquadra em um dos subPDCs, anexo I da Deliberação CRH Nº 246/2021;
Coluna H - Estimativa de investimento necessário (R$) para execução da ação
Estabelecer os custos estimados para o tema crítico, seguindo cronograma de investimentos do PBH;
Coluna I - A ação está apta a compor o PA/PI?
As ações aptas devem estar estruturadas conforme os Programas de Duração Continuada - PDC e devem estar contempladas nas prioridades para investimento de porcentagens da estimativa de receitas do FEHIDRO referente ao CBH. I. Investimento de no máximo 25% nos PDCs 1 e 2 e seus respectivos subPDCs; II. Investimento de no mínimo 60% em até 3 PDCs, distribuídos em no máximo 6 Sub-PDCs; III. Investimento de no máximo 15% nas demais ações do PBH.

## Operacional (hidden)
Não se aplica
Baixa | 1.1 - Legislação | Inicia em 2020 | Sim
Média | 1.2 - Planejamento | Inicia em 2021 | Não
Alta | 2.1 - Plano | Inicia em 2022
| 2.2 - Outorga | Inicia em 2023
| 2.3 - Cobrança | Inicia em 2024
| 2.4 - Enquadramento | Inicia em 2025
| 2.5 - Monitoramento e SI | Inicia em 2026
| 2.6 - Integração | Inicia em 2027
2.7 - CORHI
3.1 - Efluentes
3.2 - Poluição
3.3 - Resíduos
3.4 - Intervenções
4.1 - Erosão
4.2 - Conservação
4.3 - Mananciais
5.1 - Perdas
5.2 - Racionalização
5.3 - Reuso
6.1 - Captação
6.2 - Regularização
7.1 - Drenagem
7.2 - Escassez
8.1 - Capacitação
8.2 - Educação
8.3 - Comunicação