## PA
ID da Ação | PDC Deliberação CRH 246/ 2021 | Sub PDCs | Metas do quadriênio 2024/2027 | Ação | Área de abrangência da ação | Nome da área de abrangência | Prioridade de execução Delib. CRH 254/21 | Executor da Ação (segmento) | Executor da Ação (nome da entidade ou órgão) | Recursos financeiros (R$) 2024 | Recursos financeiros (R$) 2025 | Recursos financeiros (R$) 2026 | Recursos financeiros (R$) 2027 | Recursos financeiros (R$) - TOTAL | Fonte | Especificação de outras fontes
SM-01-2024 | PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos | 1.1 - Legislação | Atualização da legislação de zoneamento dos Município de São Bento do Sapucaí. | T.1.1.1. Elaboração de mapa de uso e ocupação do solo com foco na conservação, proteção, recuperação ou uso dos recursos hídricos para os município de São Bento do Sapucaí. | Município | Município São Bento do Sapucaí | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Vale Verde / Irrigart FUNDAG / Irrigart | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | CFURH
SM-02-2024 | PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos | 1.1 - Legislação | Atualização da legislação de zoneamento dos Município de Santo Antonio do Pinhal. | T.1.1.1. Elaboração de mapa de uso e ocupação do solo com foco na conservação, proteção, recuperação ou uso dos recursos hídricos para os município de Santo Antônio do Pinhal. | Município | Município Santo Antonio do Pinhal | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Vale Verde / Irrigart FUNDAG / Irrigart | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | CFURH
SM-03-2024 | PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos | 1.1 - Legislação | Atualização da legislação de zoneamento dos Município Campos Jordao | T.1.1.1. Elaboração de mapa de uso e ocupação do solo com foco na conservação, proteção, recuperação ou uso dos recursos hídricos para os município de Campos Jordao | Município | Município Santo Antonio do Pinhal | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Vale Verde / Irrigart FUNDAG / Irrigart | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | CFURH
SM-04-2024 | PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos | Obter a Análise da Situação dos recursos hídricos da Sub Bacia do Rio Sapucaí Guaçu para planejamento de futuras ações e investimentos na Sub Bacia. | T.1.2.2 . Diagnóstico qualitativo e/ou quantitativo de recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos na sub-bacia Sapucaí Guaçu. | Sub-bacia | Sub-bacia do Rio Sapucaí Guaçu | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Vale Verde / Irrigart FUNDAG / Irrigart | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | CFURH
SM-05-2024 | PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos | Obter dianóstico / situação do saneamento básico e abastecimento de água em comunidades afastadas do centro urbano no município de Campos do Jordao | T.1.2.6 . Estudo, levantamento ou diagnóstico de saneamento básico e de abastecimento de água para os município de Campos de Jordao em comunidades afastado do centro urbano.(a definir: Matadouro,Melos,Campista,Descansópolis, Paque Ferradura ) | Município | Município Santo Antonio do Pinhal | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | FUNDAG/PLURIS | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | Cobrança Estadual
SM-06-2024 | PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos | Obter dianóstico / situação do saneamento básico e abastecimento de água na área rural de Santo Antonio do Pinhal para planejamento de ações e investimentos no município de Santo Antonio do Pinhal. | T.1.2.6 . Estudo, levantamento ou diagnóstico de saneamento básico e de abastecimento de água para os município de Santo Antônio do Pinhal com foco nas comunidades da área rural. | Município | Município Santo Antonio do Pinhal | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | FUNDAG/PLURIS | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | CFURH
SM-07-2024 | PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos | Obter dianóstico / situação do saneamento básico e abastecimento de água na área rural de Santo Antonio do Pinhal para planejamento de ações e investimentos no município de São Bento do Sapucaí. | T.1.2.6 . Estudo, levantamento ou diagnóstico de saneamento básico e de abastecimento de água para os município de São Bento do Sapucaí com foco nas comunidades da área rural. | Município | Município São Bento do Sapucaí | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | FUNDAG/PLURIS | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CFURH
SM-08-2024 | PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos | Elaborar a revisão do Plano de Drenagem do muncípio de Campos do Jordão | T.1.2.19. Plano de drenagem para o município de Campos do Jordão | Município | Muncípio de Campos do Jordão | PDC 1 e 2 | Município | Município de Campos do Jordão | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | Cobrança Estadual
SM-09-2024 | PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos | Elaborar a revisão do Plano de Drenagem do muncípio de São Bento do Sapucaí | T.1.2.19. Plano de drenagem para o município de São Bento do Sapucaí | Município | Município de São Bento do Sapucaí | PDC 1 e 2 | Município | Município de São Bento do Sapucaí | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | CFURH
SM-10-2024 | PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos | Elaborar a revisão do Plano de Drenagem do muncípio de Santo Antonio do Pinhal | T.1.2.19. Plano de drenagem para o município de Santo Antonio do Pinhal | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal | PDC 1 e 2 | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | CFURH
SM-11-2024 | PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos | Elaborar o mapeamento de áreas suscetíveis a processos erosivos e deslizamentos no município de Campos do Jordão | T.1.2.14. Mapeamento de áreas suscetíveis a processos erosivos e deslizamentos | Município | Muncípio de Campos do Jordão | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Fundag / Irrigart | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | CFURH
SM-12-2024 | PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos | Elaborar o Plano Diretor para prevenção e conteção de processos erosivos no município de Campos do Jordão | T.1.2.24. Plano diretor para a prevenção e contenção de processos erosivos | Município | Muncípio de Campos do Jordão | PDC 1 e 2 | Município | Município de Campos do Jordão | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | CFURH
SM-13-2024 | PDC 2. Gerenciamento dos Recursos Hídricos | 2.2. Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos | Atualização e melhorias do atual sistema de fiscalização de outorgas de direito de uso de recursos hídricos na UGRHI-1 | T.2.2.1. Desenvolvimento, implantação, operação, manutenção e atualização de sistema de fiscalização de outorgas de direito de uso de recursos hídricos. | UGRHi | UGRHI-1 | PDC 1 e 2 | Estado | DAEE | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | CFURH
SM-14-2024 | PDC 2. Gerenciamento dos Recursos Hídricos | 2.2. Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos | Atualização do cadastro de cobrança de água para os Usuários da UGRHI-1 e identificação de captações não outorgadas. | T.2.3.3. Desenvolvimento ou atualização de cadastro específico para cobrança pelo uso dos recursos hídricos | UGRHi | UGRHI-1 | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | FUNDAG / Regea | 220000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | Cobrança Estadual
SM-15-2024 | PDC 3. Qualidade das Águas | 3.1. Esgotamento sanitário | Elaborar projeto de 1 ETE em bairro rural de Santo Antonio do Pinhal | T.3.1.3. Projeto (básico e/ou executivos) de reformas, melhorias ou obras localizadas (EEE-Estação Elevatória de Esgoto e/ou ETE-Estação de tratamento de Esgoto) em Santo Antonio do Pinhal. | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal / a definir | Prioritário | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | CFURH
SM-16-2024 | PDC 3. Qualidade das Águas | 3.1. Esgotamento sanitário | Elaborar projeto de 1 ETE em bairro rural de São Bento do Sapucaí | T.3.1.3. Projeto (básico e/ou executivos) de reformas, melhorias ou obras localizadas (EEE-Estação Elevatória de Esgoto e/ou ETE-Estação de tratamento de Esgoto) em Sao Bento do Sapucaí. | Município | Município de São Bento do Sapucaí / a definir | Prioritário | Município | Município de São Bento do Sapucaí | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | CFURH
SM-17-2024 | PDC 3. Qualidade das Águas | 3.1. Esgotamento sanitário | Implantar 1 ETE em bairro rural de Santo Antonio do Pinhal | T.3.1.4. Execução de reformas, melhorias ou obras de EEE e/ou ETE em Santo Antonio do Pinhal. | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal / a definir | Prioritário | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | CFURH
SM-18-2024 | PDC 3. Qualidade das Águas | 3.1. Esgotamento sanitário | Implantar 1 ETE em bairro rural de Santo Antonio do Pinhal | T.3.1.4. Execução de reformas, melhorias ou obras de EEE e/ou ETE em São Bento do Sapucaí | Município | Município de São Bento do Sapucaí / a definir | Prioritário | Município | Município de São Bento do Sapucaí | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | CFURH
SM-19-2024 | PDC 4. Proteção dos Recursos Hídricos | 4.1 - Controle de processos erosivos | Elaborar projeto de proteção e/ou contenção de curso 'dagua no município de Campos do Jordão | T.4.1.3. Projetos (básicos e/ou executivos) para proteção e/ou contenção de margens de curso d´água no município de Campos do Jordão | Município | Município de Campos do Jordão / a definir | Prioritário | Município | Município de Campos do Jordão | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | CFURH
SM-20-2024 | PDC 4. Proteção dos Recursos Hídricos | 4.1 - Controle de processos erosivos | Realizar uma obra / serviço de proteção e/ou contenção de margens de curso dágua no município de Campos do Jordão | T.4.1.4. Obras/serviços de proteção e/ou contenção de margens de curso d´água no município de Campos do Jordão | Município | Município de Campos do Jordão / a definir | Prioritário | Município | Município de Campos do Jordão | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | Cobrança Estadual
SM-21-2024 | PDC 4. Proteção dos Recursos Hídricos | 4.1 - Controle de processos erosivos | Realizar uma obra / serviço de proteção e/ou contenção de margens de curso dágua no município de São Bento do Sapucaí | T.4.1.4. Obras/serviços de proteção e/ou contenção de margens de curso d´água no município de São Bento do Sapucaí | Município | Município de São Bento do Sapucaí / a definir | Prioritário | Município | Município de São Bento do Sapucaí | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 600000 | CFURH
SM-22-2024 | PDC 4. Proteção dos Recursos Hídricos | 4.1 - Controle de processos erosivos | Realizar uma obra / serviço de proteção e/ou contenção de margens de curso dágua no município de Santo Antonio do Pinhal | T.4.1.4. Obras/serviços de proteção e/ou contenção de margens de curso d´água no município de Santo Antonio do Pinhal | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal / a definir | Prioritário | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | CFURH
SM-23-2024 | PDC 4. Proteção dos Recursos Hídricos | 4.2 - Soluções baseadas na natureza | Elaborar um projeto executivo PSA no município de São Bento do Sapucaí | T.4.2.13. Projeto executivo de Pagamento por Serviços Ambientais relacionados à água - município de São Bento do Sapucaí. | Município | Município de São Bento do Sapucaí | Prioritário | Sociedade civil | AMA Sao Bento/ XXX | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | CFURH
SM-24-2024 | PDC 4. Proteção dos Recursos Hídricos | 4.2 - Soluções baseadas na natureza | Elaborar um projeto executivo PSA no município de Santo Antonio do Pinhal | T.4.2.13. Projeto executivo de Pagamento por Serviços Ambientais relacionados à água - município de Santo Antonio do Pinhal. | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal | Prioritário | Sociedade civil | AMA Sao Bento/ XXX | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | CFURH
SM-25-2024 | PDC 7. Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos | 7.1 - Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos | Elaborar 1 Projeto básico ou executivo de microdrenagem no Município de Campos do Jordão. | T.7.1.1. Projetos (básicos e/ou executivos) de microdrenagem (sarjetas, guias, bocas de lobo, poços de visita, galerias, pavimentação com material drenante entre outros) no município de Campos do Jordão. | Município | Município de Campos do Jordão / a definir | Prioritário | Município | Município de Campos do Jordão | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | CFURH
SM-26-2024 | PDC 7. Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos | 7.1 - Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos | Elaborar 1 Projeto básico ou executivo de macrodrenagem no Município de Campos do Jordão. | T.7.1.3. Projetos (básicos e/ou executivos) de macrodrenagem (canalizações, retificações, travessias entre outros) no município de Campos do Jordão. | Município | Município de Campos do Jordão / a definir | Prioritário | Município | Município de Campos do Jordão | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | CFURH
SM-27-2024 | PDC 7. Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos | 7.1 - Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos | Elaborar 1 obra ou serviço de macrodrenagem no município de Campos do Jordão. | T.7.1.4. Obras/serviços de macrodrenagem (canalizações, retificações, travessias entre outros) no município de Campos do Jordão | Município | Município de Campos do Jordão / a definir | Prioritário | Município | Município de Campos do Jordão | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | CFURH
SM-28-2024 | PDC 7. Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos | 7.1 - Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos | Elaborar 1 obra ou serviço de microdrenagem no município de São Bento do Sapucaí. | T.7.1.2. Obras/serviços de microdrenagem (sarjetas, guias, bocas de lobo, poços de visita, galerias, pavimentação com material drenante entre outros) no município de São Bento do Sapucaí. | Município | Município de São Bento do Sapucaí / a definir | Prioritário | Município | Município de São Bento do Sapucaí | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | CFURH
SM-29-2024 | PDC 7. Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos | 7.1 - Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos | Elaborar 1 obra ou serviço de microdrenagem no município de Santo Antonio do Pinhal | T.7.1.2. Obras/serviços de microdrenagem (sarjetas, guias, bocas de lobo, poços de visita, galerias, pavimentação com material drenante entre outros) no município de Santo Antonio do Pinhal. | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal / a definir | Prioritário | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | CFURH
SM-30-2024 | PDC 8. Capacitação e comunicação social | 8.3 - Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos | Elaborar campanha educativa voltada a tratamento de resíduos sólidos nos municípios de Santo Antonio do Pinhal e Sao Bento do Sapucaí | T.8.3.1. Campanha educativa voltada para a conservação e gestão dos recursos hídricos | Município | Municípios de Santo Antonio do Pinhal e Sào Bento do Sapucaí | Não prioritário | Sociedade civil | a definir | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | CFURH
SM-31-2024 | PDC 8. Capacitação e comunicação social | 8.3 - Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos | Implementar as atividades de comunicação social e educação ambiental do CBH-SM de forma contínua anualmente. | T.8.3.2. Serviços afetos à elaboração e divulgação de instrumentos de comunicação social | UGRHi | UGRHI-1 | Não prioritário | Sociedade civil | VALE VERDE / WOW | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 720000 | CFURH
[9 empty] | ano | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | total quadriênio
[9 empty] | Total CFURH | 1520000 | 1580000 | 2150000 | 2120000 | 7370000
[9 empty] | Total Cobrança | 220000 | 250000 | 200000 | 450000 | 1120000
[9 empty] | Total CFURH + Cobrança | 1740000 | 1830000 | 2350000 | 2570000 | 8490000
[9 empty] | Total PDCs 1 e 2 (R$) | 580000 | 450000 | 770000 | 880000 | 2680000
[9 empty] | Total PDCS 3 a 8 (R$) | 1160000 | 1380000 | 1580000 | 1690000 | 5810000
[9 empty] | % PDCS 1 e 2 sobre Total | 33.33% | 24.59% | 32.77% | 34.24% | 31.57%
[9 empty] | % PDCs 3 a 8 sobre Total | 66.67% | 75.41% | 67.23% | 65.76% | 68.43%

## PI Fehidro
Programa de Investimentos - FEHIDRO
ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$ )
PDC | sub-PDC | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Total Quadriênio CFURH (R$) | Total Quadriênio Cobrança (R$) | % por subPDC no Quadriênio | % por PDC no Quadriênio
|  | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual
PDC 1 - BRH | 1.1 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 480000 | 0 | 6.513% | 29.99%
PDC 1 - BRH | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos | 360000 | 0 | 200000 | 250000 | 320000 | 200000 | 400000 | 0 | 1280000 | 450000 | 23.47%
PDC 2 - GRH | 2.1 - Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.377%
PDC 2 - GRH | 2.2. Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos | 0 | 220000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 220000 | 6.377%
PDC 2 - GRH | 2.3 - Cobrança pelo uso dos recursos hídricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.4 - Enquadramento dos corpos de água em classes de qualidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.5 - Redes de Monitoramento e Sistemas de informação sobre recursos hídricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.6 - Gestão integrada dos recursos hídricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.7 - Infraestrutura dos órgãos do CORHI e Agências de Bacias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.1. Esgotamento sanitário | 0 | 0 | 400000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 14.93% | 14.93%
PDC 3 - MRQ | 3.2 - Áreas contaminadas e poluição difusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.3 - Manejo e disposição de resíduos sólidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.4 - Intervenções em corpos d’água | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PRH | 4.1 - Controle de processos erosivos | 350000 | 0 | 600000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 450000 | 1250000 | 450000 | 23.07% | 27.95%
PDC 4 - PRH | 4.2 - Soluções baseadas na natureza | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 360000 | 0 | 4.885%
PDC 4 - PRH | 4.3 Proteção de mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.1 - Controle de perdas em sistemas de abastecimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 5 - GDA | 5.2 - Racionalização de uso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ASH | 6.1 - Captação de recursos hídricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 6 - ASH | 6.2 - Regularização de vazão de cursos d'água | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - DEE | 7.1 - Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos | 450000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 900000 | 0 | 1750000 | 0 | 23.74% | 23.74%
PDC 7 - DEE | 7.2 - Ações estruturais para mitigação dos efeitos de escassez hídrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 - Capacitação técnica em planejamento e gestão de recursos hídricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.21%
PDC 8 - CCS | 8.2 - Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidrográficas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.3 - Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos | 360000 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 900000 | 0 | 12.21%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$) |  | 1520000 | 220000 | 1580000 | 250000 | 2150000 | 200000 | 2120000 | 450000 | 7370000 | 1120000
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$) | [9 empty] | 8490000

## PDCs Del. CRH 246
PDC | Título do PDC | Descritivo do PDC | subPDC | Descritivo do subPDC | Abrangência do subPDC
1 | Bases Técnicas em Recursos Hídricos | Compreende a elaboração de diagnósticos, estudos técnicos e jurídicos de apoio ao planejamento, gestão e normatização relacionados aos recursos hídricos. | 1.1 | Legislação | Estudos cujos produtos subsidiem a proposição ou atualização da legislação afeta aos recursos hídricos, ou as diretrizes para o disciplinamento do uso e ocupação do solo.
1 | Bases Técnicas em Recursos Hídricos | Compreende a elaboração de diagnósticos, estudos técnicos e jurídicos de apoio ao planejamento, gestão e normatização relacionados aos recursos hídricos. | 1.2 | Planejamento e gestão de recursos hídricos | Estudos, levantamentos, diagnósticos ou planos específicos afetos a recursos hídricos, cujos produtos subsidiem o planejamento e a gestão dos recursos hídricos
2 | Gerenciamento dos Recursos Hídricos | Contempla ações voltadas ao aprimoramento e implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos | 2.1 | Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação | Elaboração e publicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, dos Planos de Bacias Hidrográficas e dos respectivos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos, e de demais relatórios de avaliação ou acompanhamento do SIGRH.
2 | Gerenciamento dos Recursos Hídricos | Contempla ações voltadas ao aprimoramento e implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos | 2.2 | Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos | Estudos ou ações para implementação ou aprimoramento de procedimentos visando a regulação e controle dos usos e usuários de recursos hídricos.
2 | Gerenciamento dos Recursos Hídricos | Contempla ações voltadas ao aprimoramento e implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos | 2.3 | Cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Estudos ou ações para implementação ou aprimoramento de mecanismos e procedimentos afetos à cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
2 | Gerenciamento dos Recursos Hídricos | Contempla ações voltadas ao aprimoramento e implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos | 2.4 | Enquadramento dos corpos de água em classes de qualidade | Estudo ou diagnóstico cujo produto subsidie a efetivação, o monitoramento ou a revisão do enquadramento dos corpos hídricos em classes de qualidade.
2 | Gerenciamento dos Recursos Hídricos | Contempla ações voltadas ao aprimoramento e implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos | 2.5 | Redes de Monitoramento e Sistemas de informação sobre recursos hídricos | Estudos, planos e ações visando a implantação, operação, manutenção, modernização e ampliação de redes de monitoramento qualitativo-quantitativo dos recursos hídricos, bem como o desenvolvimento, aprimoramento, implantação e operação de sistemas de informação, de suporte à decisão (SSD) e de alerta e prevenção de eventos extremos.
2 | Gerenciamento dos Recursos Hídricos | Contempla ações voltadas ao aprimoramento e implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos | 2.6 | Gestão integrada dos recursos hídricos | Estudos e ações para articulação e cooperação entre os componentes do SIGRH e do SINGREH, visando fortalecer o planejamento e a gestão integrada dos recursos hídricos.
2 | Gerenciamento dos Recursos Hídricos | Contempla ações voltadas ao aprimoramento e implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos | 2.7 | Infraestrutura dos órgãos do CORHI e Agências de Bacias | Apoio, em caráter supletivo, à adequação, ampliação, melhoria ou modernização de instalações físicas, equipamentos, veículos e demais infraestruturas imprescindíveis às atividades de gerenciamento de recursos hídricos.
3 | Qualidade das Águas | Abrange ações de controle da poluição das águas | 3.1 | Esgotamento sanitário | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras de implantação, ampliação ou modernização de sistemas de esgotamento sanitário, incluindo sistemas individuais alternativos de saneamento e sistemas de tratamento de resíduos sólidos ou líquidos provenientes de ETE ou de ETA;
3 | Qualidade das Águas | Abrange ações de controle da poluição das águas | 3.2 | Áreas contaminadas e poluição difusa | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços, obras ou ações de recuperação de áreas contaminadas e de controle da poluição difusa.
3 | Qualidade das Águas | Abrange ações de controle da poluição das águas | 3.3 | Manejo e disposição de resíduos sólidos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que haja comprometimento dos recursos hídricos.
3 | Qualidade das Águas | Abrange ações de controle da poluição das águas | 3.4 | Intervenções em corpos d’água | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras visando a recuperação da qualidade das águas mediante intervenções diretas nos corpos hídricos.
4 | Proteção dos Recursos Hídricos | Compreende ações para o controle de processos erosivos, a restauração ecológica, adaptação aos efeitos das mudanças climáticas e proteção de mananciais | 4.1 | Controle de processos erosivos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d’água, visando a melhoria ou recuperação dos corpos d’água.
4 | Proteção dos Recursos Hídricos | Compreende ações para o controle de processos erosivos, a restauração ecológica, adaptação aos efeitos das mudanças climáticas e proteção de mananciais | 4.2 | Soluções baseadas na natureza | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou intervenções contemplando soluções baseada na natureza que subsidiem a proteção e recuperação de corpos d'água e as práticas de conservação de solo e água (incluindo transição agroecológica) ou que resultem em aumento de áreas permeáveis, redução do escoamento superficial e aumento da resiliência de sistemas estuarino-lagunares.
4 | Proteção dos Recursos Hídricos | Compreende ações para o controle de processos erosivos, a restauração ecológica, adaptação aos efeitos das mudanças climáticas e proteção de mananciais | 4.3 | Proteção de mananciais | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou intervenções para garantir o aproveitamento múltiplo da água e a recuperação de mananciais.
5 | Gestão da Demanda | Contempla ações de controle de perdas, racionalização de uso e reuso da águas | 5.1 | Controle de perdas em sistemas de abastecimento | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras para o controle de perdas em sistemas de abastecimento de diferentes setores usuários de recursos hídricos.
5 | Gestão da Demanda | Contempla ações de controle de perdas, racionalização de uso e reuso da águas | 5.2 | Racionalização de uso | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras com vistas à racionalização de uso de água pelos diferentes setores usuários.
5 | Gestão da Demanda | Contempla ações de controle de perdas, racionalização de uso e reuso da águas | 5.3 | Reuso | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras que subsidiem o reuso da água pelos diferentes setores usuários.
6 | Abastecimento e Segurança Hídrica | Contempla o aproveitamento dos recursos hídricos e a segurança hídrica | 6.1 | Captação de recursos hídricos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras de intervenção direta no corpo hídrico, visando a captação e adução de recursos hídricos pelos diferentes setores usuários.
6 | Abastecimento e Segurança Hídrica | Contempla o aproveitamento dos recursos hídricos e a segurança hídrica | 6.2 | Regularização de vazão de cursos d'água | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras voltados à regularização de vazões para aproveitamento pelos diferentes setores usuários.
7 | Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos | Compreende ações estruturais relacionadas à drenagem e prevenção, adaptação e a mitigação de efeitos de estiagens, inundações e mudanças climáticas | 7.1 | Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras para contenção de inundações, alagamentos e regularizações de descargas.
7 | Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos | Compreende ações estruturais relacionadas à drenagem e prevenção, adaptação e a mitigação de efeitos de estiagens, inundações e mudanças climáticas | 7.2 | Ações estruturais para mitigação dos efeitos de escassez hídrica | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras, incluindo as temporárias ou emergenciais, que viabilizem o suprimento de água em situações de escassez hídrica, em conformidade com as prioridades de uso estabelecidas.
8 | Capacitação e comunicação social | Contempla capacitação, educação ambiental, comunicação social e difusão de informações, diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos | 8.1 | Capacitação técnica em planejamento e gestão de recursos hídricos | Treinamento e capacitação técnica em temas que subsidiem o planejamento e gestão dos recursos hídricos, incluindo parceria com instituições especializadas.
8 | Capacitação e comunicação social | Contempla capacitação, educação ambiental, comunicação social e difusão de informações, diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos | 8.2 | Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidrográficas | Atividades que subsidiem o envolvimento da sociedade na implementação de ações previstas nos Planos de Ação e Programas de Investimentos
8 | Capacitação e comunicação social | Contempla capacitação, educação ambiental, comunicação social e difusão de informações, diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos | 8.3 | Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos | Atividade de comunicação social ou difusão de informações diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos, que contemplem as metas e prioridades dos Planos de Ação e Programas de Investimentos.

## Operacional
1.1 - Legislação | PDC 1 e 2 | Inicia em 2024 | Sim | Corpo hídrico | CFURH | Sociedade civil
1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos | Prioritário | Inicia em 2025 | Não | Bairro | Cobrança Estadual | Estado
2.1 - Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação | Não prioritário | Inicia em 2026 |  | Município | Outra | Município
2.2 - Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos |  | Inicia em 2027 |  | Bacia |  | A definir
2.3 - Cobrança pelo uso dos recursos hídricos |  |  |  | Sub-bacia
2.4 - Enquadramento dos corpos de água em classes de qualidade |  |  |  | UGRHi
2.5 - Redes de Monitoramento e Sistemas de informação sobre recursos hídricos |  |  |  | Rua/Avenida
2.6 - Gestão integrada dos recursos hídricos |  |  |  | Região hidrográfica
2.7 - Infraestrutura dos órgãos do CORHI e Agências de Bacias |  |  |  | Aquífero
3.1 - Esgotamento sanitário
3.2 - Áreas contaminadas e poluição difusa
3.3 - Manejo e disposição de resíduos sólidos
3.4 - Intervenções em corpos d’água
4.1 - Controle de processos erosivos
4.2 - Soluções baseadas na natureza
4.3 Proteção de mananciais
5.1 - Controle de perdas em sistemas de abastecimento
5.2 - Racionalização de uso
5.3 - Reuso
6.1 - Captação de recursos hídricos
6.2 - Regularização de vazão de cursos d'água
7.1 - Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos
7.2 - Ações estruturais para mitigação dos efeitos de escassez hídrica
8.1 - Capacitação técnica em planejamento e gestão de recursos hídricos
8.2 - Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidrográficas
8.3 - Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos