Deliberação CBH-SMT nº 237, de 29/12/2009

Aprova o cronograma para implantação da cobrança pelos usos urbanos e industriais dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê / CBH-SMT, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que em junho de 2006 foi estabelecido pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento dos Recursos Hídricos – CT-PLAGRHI, a criação de Grupo de Trabalho específico para tratar da implantação da cobrança pelo uso das águas nas bacias hidrográficas dos rios Sorocaba e Médio Tietê, com a denominação de "GT-Cobrança";

Considerando que o GT-Cobrança, realizou 30 Reuniões Ordinárias e 3 Oficinas de Trabalho para tratar desse assunto, no período de junho de 2006 a outubro de 2008, discutindo e formulando propostas de mecanismos de cobrança e de sugestões de valores a serem cobrados;

Considerando que as propostas elaboradas pelo GT-Cobrança foram apreciadas em reunião com todas as Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê, denominada Inter-Câmaras, em 05/09/2008;

Considerando que os artigos 1º e 5 º da Lei Estadual nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005, estabelecem que a água é um bem público, dotado de valor econômico, devendo ser cobrado o uso de recursos hídricos de todos aqueles que utilizam os recursos hídricos;

Considerando o artigo 1 º das Disposições Transitórias da Lei 12.183 estabelece que a partir de 01 de janeiro de 2006 apenas os usuários urbanos e industriais estarão sujeitos à cobrança;

Considerando que o artigo 8 º do decreto 50.667/06, que regulamenta a Lei 12.183, define o usuário urbano e o usuário industrial;

Considerando que o artigo 9 da Lei nº 12.183/05, determina que a fixação de valores a serem cobrados leve em conta os volumes de derivações, captações, extração de água, o consumo efetivo ou o volume consumido e lançamento de efluentes;

Considerando o disposto no artigo 7º da Lei nº 12.183 que estabelece que a competência para a realização da Cobrança nas Bacias Hidrográficas é das Agências de Bacias Hidrográficas;

Considerando a Escritura de criação da Fundação Agência da Bacia dos rios Sorocaba e Médio Tietê, lavrada no 4º Tabelião de Notas de Sorocaba, Livro 515, pág.021, em 10 de janeiro de 2003 e onde consta também o Estatuto da Agência;

Considerando as Deliberações do CRH 63/2006 que aprova procedimentos, limites e condicionantes para a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do Estado de São Paulo e CRH 81/2008 que aprova prazos para as etapas de implantação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo.

Considerando que a Deliberação CBH-SMT 204/2008 aprova o cronograma para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias SMT;

Considerando que o CBH-SMT aprovou em sua 43ª reunião extraordinária a complementação do Plano da Bacia Hidrográfica dos rios Sorocaba e Médio Tietê, segundo a Deliberação CRH 62/06 que contempla Programa de Investimento Quadrienal, e que o CBH-SMT possui metodologia para a hierarquização anual de ações voltadas à gestão, planejamento e obras de recuperação dos seus recursos hídricos;

Considerando que a Deliberação CRH nº 104, de 26 de outubro de 2009, que definiu prazos e procedimentos para entrega de informações a serem consideradas quando da avaliação de critérios para repartição de recursos FEHIDRO para o ano de 2010;

DELIBERA:

Artigo 1o - Fica aprovado a revisão do cronograma para a implantação da cobrança pelos usos urbanos e rurais dos recursos hídricos nos corpos de água estaduais na Bacia Hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê, a partir de 1o de janeiro de 2009, nos termos da Lei 12.183/05 e do decreto 50.667/06, constante do Anexo;

Artigo 2º - Esta deliberação entra em vigor no ato de sua assinatura.

VITOR LIPPI

Presidente do CBH-SMT

ANEXO da Deliberação CBH-SMT 237, de 29 de dezembro de 2009.

CRONOGRAMA REVISADO DA IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA PELOS USOS URBANOS E RURAIS DOS RECURSOS HÍDRICOS NOS CORPOS DE ÁGUAS ESTADUAIS NA BACIA DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ.

Introdução

O Comitê de Bacia Hidrográficas dos Rios Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT) deliberou (deliberação 204/2007) em 09/05/2008 que previa o inicio da Cobrança pelos Recursos Hídricos na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 10 (UGRHI10) para dezembro de 2008.

Porém devido à necessidade de discussão com usuários e com os integrantes do CBH-SMT no GT-COB (Grupo de Trabalho da Cobrança) e CTPLAGRHI (Câmara Técnica de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos) o projeto da cobrança somente foi submetido a plenária do CBH-SMT em novembro de 2008.

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos dos usuários urbanos e industriais foi deliberada pelo comitê em novembro de 2008 e aprovada pelo CRH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos) em 10 de dezembro de 2008.

O cronograma aprovado no final de 2008 indicava o inicio da implantação de fato da cobrança para meados de 2009, porém atrasos alheios a atuação do CBH-SMT e da Fundação Agência de Bacia dos Rios Sorocaba e Médio Tietê (FABH-SMT), adiaram o inicio efetivo da implantação (geração de boletos).

Os atrasos se deram em função da: a) demora na análise das deliberações pelas assessorias jurídicas do SMA e do Gabinete do Governador; b) atraso, pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) e CETESB na consolidação do cadastro de usuários e pelo DAEE na liberação do ato convocatório.

O atraso na análise jurídica levou a assinatura do Decreto do Exmo Sr. Governador do Estado somente em 10 de novembro de 2009, e o DAEE somente liberará o ato convocatório a partir de 18 de fevereiro de 2010.

Cronograma Realizado em 2008

| Ações | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação primeiro cronograma CBH-SMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Discussões no GT-COB e CTPLAGRHI do CBH-SMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração dos Fundamentos da Cobrança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Discussão e Aprovação no CBH-SMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Discussões no CT-COB e CT-AJI do CRH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprovação no CRH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cronograma Realizado em 2009

| Ações | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adequações da Deliberação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jurídico da SMA e Gabinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decreto Autorizativo do Governador. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Discussões com CETESB e DAEE para fechamento do cadastro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Discussões com DAEE e SMA sobre o termo de cooperação técnica para a transferência dos dados da cobrança. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Divulgação do Ato Convocatório e Cobrança. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cronograma Previsto para 2010

| Ações | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Divulgação do Ato Convocatório. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ato Convocatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisão dos dados pelo DAEE e CETESB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geração dos Boletos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento da Cobrança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atualização do Cadastro para 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |