## Acompanhamento PAPI 2023
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta 2023 | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado 2023 (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado 2023 (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado 2022 (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado 2022 (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado 2023 (R$) | Recurso financeiro disponibilizado 2022 (R$) 1° pleito | Recurso financeiro disponibilizado 2022 (R$) 2 pleito | Recurso financeiro disponibilizado 2023 (R$) | Recurso financeiro executado 2022 (R$) 1° pleito | Recurso financeiro executado 2022 (R$) 2°Pleito | Recurso financeiro executado 2023 (R$) | Recomendações para PAPI 2024/2027 | Avaliação das metas do quadriênio 2020-2023
MOGI012023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Revisão ou elaboração dos planos de saneamento básico urbano e rural ou de abastecimento de água, ou esgotamento sanitário, ou drenagem ou resíduos sólidos | revisar ou elaborar 3 planos de de saneamento básico urbano e rural ou de abastecimento de água, ou esgotamento sanitário, ou drenagem ou resíduos sólidos |  | Município | Região Hidrográfica | UGRHi 09 |  | 479845.29 |  |  |  | 479845.29 | 0 | 479845.29 | 479845.29 | 0 | 493365.12 | 493365.12 | Esta ação foi atualizada no PAPI de 2023 para atender as novas demandas da UGRHI 09, e se enquadrar corretamente no novo MPO. Em 2023, foram indicados 2 empreendimentos. Sugere-se manter a meta, e incluir mais tipologias de planos a sseren financiados. | Esta ação foi incluída no PAPI de 2023 para atender as novas demandas da UGRHI 09, bem como, se enquadrar corretamente no novo MPO-Investimento, desta forma, ainda não é possível sua avaliação. Em 2023, foram indicados 2 empreendimentos.
MOGI0121 | 2023 | 2.2 - Outorga | PDC 1 e 2 | Ações para implantação ou aprimoramento de procedimentos visando a regulação e controle dos usos e usuários de recursos hídricos em bacias declaradas críticas ou com indícios de criticidade | Realizar 1 levantamento de usos em recursos hídricos em bacia hidrográfica declarada crítica ou com indícios de criticidade | 0% | Estado | Região Hidrográfica | Bacia hidrográfica ou sub bacia, declarada crítica ou com indícios de criticidade indicados no plano de bacia ou relatório de situação |  | 240470.5 |  |  |  | 240470.5 | 240470.5 | 0 | 240470.5 | 0 | 0 | 0 | A meta foi mantida em 2023, mas novamente o Colegiado encontrou dificuldades para o executor da ação. Atualmente, há o PROFISC, programa de fiscalização do DAEE. Sugere-se revisar a meta para o quadrienio 2024_2027 em discussão com o órgão getor. | A meta foi mantida no quadrienio e reenquadrada no novo PDC. Apesar da importantica da ação estabelecida, não foi possível o cumprimento da meta, tendo em vista que Colegiado encontrou dificuldades para o executor da ação/ tomador do recurso FEHIDRO. Atualmente, há o PROFISC, programa de apoio à fiscalização do DAEE, o que entendemos que será necessário revisar esta ação em conjunto com o órgão getor.
MOGI0221 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Ampliar a rede telemétrica para medição de vazão | Implantação da Sala de Situação | 0% | Estado | UGRHi | UGRHi 09 |  | 240470.5 |  |  |  | 240470.5 | 240470.5 | 0 | 240470.5 | 0 | 0 | 0 | Essa meta foi mantida no ano de 2023, com o intuito de dar segmento a implantação da sala de situação prevista no PAPI de 2022. Porém, com o cancelamento da proposta em 2022, entende-se que é nesessário rever a meta para o quadrienio 2024-2027. Ressaltando que a UGRHI 09 tem a rese considerada "sustentável" e apreenta uma estabilidade de pontos existentes, sugere-se manter a meta para modernização, ampoliação, manutenção. | 39 pontos compõem a rede de monitoramento fluviométrico (9 pontos) e pluviométrico (30 pontos), apontado pelo IAEM como uma boa densidade de pontos. Durante o quadrienio foi necessário, devido aos recursos financeiros disponíveis, ajustar a ação visando atender à demanda de implantação da sala de situação. O Colegiado indicou 1 empreendimento para inicio da sala de situaçção em 2022, porém, a proposta foi cancelada pela SEMIL, entendendo que está seria uma demandaa ser realizada pelo Estado. Sabe-se da importantancia e manutenção dessa ação para modernizar, ampliar e realizar manutenção da rede.
MOGI0421 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Executar pelo menos 3 projetos ou obras de coleta, interceptação ou afastamento de esgotos sanitários | Atingir 99% de proporção de efluente doméstico coletado em relação ao efluente doméstico total gerado | 0% | Município | Município | Preferencialmente municípios que apresentam a proporção de efluente doméstico coletado em relação ao efluente doméstico total gerado (indicador R.02B) ≤ 99 % | 1004303.22 |  |  |  |  | 1004303.22 | 1004303.22 | 0 | 1004303.22 |  | 1367706.02 | 1367706.02 | Em 2023, 4 projetos foram indicados para financiamento. Há tendencia da UGRHI 09 se manter acima de 93% de esgoto coletado em relação ao gerado.A temática do esgoto é prioridade na UGRHI09 no 3° Plano de Diretor. Sugere-se manter a meta no quadrienio 2024/2027, e quantificar em numero de empreendimentos financiáveis para melhor verificação da meta alcançada | Ao todo foram indicados 21 empreendimentos que totalizaram o investimento de R$ 8.299.907,68 (atrás somente do investimento destinado para drenagem urbana). Durante o quadrienio a meta alcançada foi 97,6 a 98,2% de esgoto coletado em relação ao total gerado, muito próximo da meta estabelecida de 99%. Em relação a proporção de esgoto tratado em relação ao total gerado o índice alcançado foi de 79,10%. Essa ação para construção ou implantação de ETE, foi colocada visando auxiliar os municípios de distritos sem ETE. Entretanto, verificou-se que para execução dessa ação os recursos financeiros disponíveis não eram suficientes, necessitando dividir a execução de uma ETE em várias etapas, consequentenmente prejudicando o tempo de execução. Sugere-se rever esta ação. Quanto atingir 70% da eficiencia de remoção de matéria orgânica, a meta primordial da UGRHI 09, o percentual alcançado foi de 59,10%. Ressalta-se que ainda 5 municípios da UGRHI 09 apresentam eficiencia 0. Acredita-se que ao longo do próximo quadrienio a meta será integralmente alcançada devido aos invetimentos do CBH, bem como, do governo do Estado.
MOGI0521 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Executar a construção ou ampliação de 1 ETE nos municípios não contemplados na UGRHI 09 | Atingir 100% do tratamento do esgoto urbano gerado em relação ao volume interceptado e afastado até a ETE | 0% | Município | Município | Preferencialmente municípios que apresentam esgoto tratado em relação ao coletado (indicador R.02) ≤ 90 % | 657801.18 |  |  |  |  | 657801.18 | 657801.18 | 0 | 657801.18 |  | 834309.5 | 834309.5 | Em 2023 foram indicados dois empreendimentos para finaaciamento. A intenção de se manter uma ação expecífica para execução ou impoantação de ETE, foi auxiliar os municípios de distritos sem atendimento. Entretanto, verifica-se que para execução dessa ação os recursos financeiros disponíveis não são suficientes. Sugere-se rever esta ação, e talvez unir à ação de atingir 70% de remoção de matéria organica. Também, mensionar o numero de empreendimentos financiaveis, facilitando a análise do cumprimento da meta.
MOGI0621 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Executar pelo menos 3 projetos ou obras para manter e/ou aumentar a eficiencia operacional das ETEs existentes | Atingir 70% da eficiência de remoção de matéria orgânica | 0% | Município | Município | Preferencialmente municípios que apresentam eficiência de remoção de matéria orgânica (indicador R.02D ) ≤ 80 % | 1004303.22 |  |  |  |  | 1004303.22 | 1004303.22 | 0 | 1004303.22 |  | 982355.16 | 982355.16 | Em 2023, foi indicado 1 empreendimento para financiamento. indicados atingir 70% de remoção de matéria organica é a principal meta da UGRHI 09. Em 2022 atingimos 59,1%, permitindo cumprir 85% da meta estabelecida. Sugere-se manter a meta no quadrienio 2024/2027, e quantificar em numero de empreendimentos financiáveis
MOGI07621 | 2023 | 3.3 - Resíduos | Prioritário | Executar pelo menos 2 ações de implantação, ampliação, adequação e/ou encerramento dos aterros municipais | Manter 100% dos municípios com os locais de disposição de resíduos sólidos adequados (IQR adequados) | 0% | Município | Município | Preferencialmente municípios que apresentam vida útil dos aterros ≤ 5 anos conforme Relatório CETESB/SNIS/etc... | 797419.35 |  |  |  |  | 797419.35 | 797419.35 | 0 | 797419.35 |  | 797419.36 | 797419.36 | Em 2023 foram indicados 2 empreendimentos para financiamento. Um ou outro município anualmente se enquadra como "inadequado". Entretanto, é uma das metas prioritárias, e há aterros com vida útil próxima ao vencimento, o que justificaria a manutenação da meta. | No quadrienio foram indicados 10 empreendimentos que totalizaram R$ 3.625.438,32 de inventimento. Nesse período um ou outro aterro sanitário, bem como, área de transbordo, foram considerados inadequados, pode se dizer que a meta do quadrienio foi atingida.
DAS | 2023 | 3.3 - Resíduos | Prioritário | Executar pelo menos 2 ações de Implantação, ampliação ou reforma de unidades de tratamento de resíduos sólidos (compostagem, reciclagem, incineração) associadas ou não a unidade de transbordo | Manter 100% dos municípios com área de tranbordo ou IQT adequados e manejo dos resíduos sólidos | 0% | Município | Município | Preferencialmente para os municípios em área de transbordo para lixo doméstico (cercas, portaria, galpão etc.) com índice de qualidade de transbordo (IQT) "inadequado" | 531612.9 |  |  |  |  | 531612.9 | 531612.9 | 0 | 531612.9 |  | 0 | 0 | Em 2023, nenhum empreendimento foi indicado nesta ação. Sugere-se manter a meta e adequar ao texto do novo MPO, para atender a compostagem, reciclagem, incineração....
MOGI0921 | 2023 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Executar pelo menos 3 projetos, obras e serviços para controle de perdas com ênfase nas redes públicas de abastecimento | Atingir o patamar < 35% de perdas físicas nos sistema de abastecimento dos municípios | 0% | Município | Município | Preferencialmente para os municípios que apresentam Índice de perda física (indicador E.06D) ≥ 35 % | 1118095.61 |  |  |  |  | 1118095.61 | 1118095.61 | 0 | 1118095.61 |  | 1991872.51 | 1991872.51 | Em 2023, foram indicados 7 empreendimentos para financiamento. Atingir 35% de perdas fisicas no sistema de abastecimento é uma das metas prioritárias sugere-se manter a meta no quadrienio 2024-2027 | 24 empreendimentos foram financiados entre 2020-2023, totalizando R$ 7.466.035,09 de investimentos ( o terceiro maior investimento da UGRHI 09). Atingir 35% de perdas fisicas no sistema de abastecimento é uma das metas prioritárias da UGRHI 09. Ainda, nesse quadrienio em média 15 municípios apresentaram índice de perdas maior que 35%, permitindo atingir 60% da meta estabelecida.
MOGI1021 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Executar 4 ações Executar obras ou serviços para contenção de inundações, alagamentos e regularizações de descarga | Obras ou serviços para contenção de inundações, alagamentos e regularizações de descarga | 0% | Município | Município | Preferencialmente municípios que comprovarem a execução dos serviços e obras de contenção de inundações ou alagamentos com finalidade de saúde pública | 1275749.52 |  |  |  |  | 1275749.52 | 1275749.52 | 0 | 1275749.52 |  | 1316727.91 | 1316727.91 | Cinco empreendimentos foram indicados para financiamento em 2023. Aumentar a rede decobertura de drenagem de águas é outra das metas prioritárias. Atualmente a rede de drenagem na maioria dos municípios da UGRHI é de menos de 50%. Sugere-se manter a manter a meta no quadrienio 2024-2027 | Empreendimentos para aumentar a rede decobertura de drenagem de águas é outra das metas prioritárias. Atualmente a rede de drenagem na maioria dos municípios da UGRHI 09 é menor de 50% e visando a melhoria desse indicador foram financiados 27 empreendimentos no quadrienio totalizando R$ 8.836.937,73 de investimentos. Entende-se que a meta foi cumprida.
MOGI1121 | 2023 | 4.1 - Erosão | Não Prioritário | Executar 1 ação de projetos, obras ou serviços para prevenção e controle de processos erosivos, envolvendo muros de proteção, escadas de dissipação, componentes do sistema de drenagem, curvas de nível, terraceamento, sumidouro, readequação de estradas rurais, dentre outros | Executar projetos, obras ou serviços de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água em áreas urbana ou rurais | 0% | Município | Município | Bacias ou SubBacias de abastecimento público conforme Relatório de Situação/SNIS/etc... | 302600 |  |  |  |  | 302600 | 302600 | 0 | 302600 |  | 298609.61 | 298609.61 | Um empreendimento Indicado em 2023 para financiamento. Sugere-se adequar o texto da meta ao novo MPO Investimento para o pAPI 2024_2027 | Ao longo do quadrienio foi necessário ajustar essa ação às novas tipologias do MPO-Investimento. A meta a ser atingida era a indicação de 8 ações e 7 ações foram financiadas no quadriênio, totalizando R$ 1.630.670,03 de investimentos, cumprindo 87% da meta estabelecida.
MOGI1221 | 2023 | 4.2 - Conservação | Não Prioritário | Executar 1 ação de Projetos, serviços ou obras que de retauração ecologica, fortalecimento da agroecologia, de aumento das áreas permeáveis e/ou redução do escoamento superficial por meio de implantação de estrutura verde | Atingir 20 Km2 de revegetação de APP’s | 0% | Sociedade Civil | Região Hidrográfica | Bacias ou SubBacias desprovidas de vegetação em APP e/ou com índices inferiores ao definido pela Lei 12.651/2012, Inventário Florestal 2020... | 302300 |  |  |  |  | 302300 | 302300 | 0 | 302300 |  | 297621.97 | 297621.97 | aem 2023, um empreendimento foi indicado para financiamento. Sugere-se adequar o texto da meta ao novo MPO Investimento e quantificar em numero de empreendimentos financiáveis, A conferencia da meta a ser atingida é de dificil verificação pelo indicador adotado | Segundo, o Projeto LUPA (2016/2017) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo – SAA a UGRHI 09 tinha 592,41 Km2 de reflorestamento do seu território. A conferência da meta adotada é de dificil verificação pelo indicador adotado e por não haver documentos ofíciais para consulta. Entretanto, sabe-se que gradativamente ações de revetação/reflorestamento foram realizadas no quadriênio, demonstrando que pouco a pouco há o compromisso de cumprimento da meta. No príodo 6 empreendimentos foram indicados totalizando R$ 1.676.301,40 de inventimentos.
MOGI1321 | 2023 | 6.2 - Regularização | Não Prioritário | Executar 1 Projetos, serviços ou obras para construção, ampliação ou recuperação de barramento, cisterna, açude ou outras formas de captação | Atingir o patamar de 100% da população de todos os distritos da UGRHI 09 com infraestrutura de abastecimento de água | 0% | Município | Município | Distritos municipais desprovidos de infraestrutura de abastecimento conforme Relatório de Situação/SNIS/etc... | 318163.19 |  |  |  |  | 318163.19 | 318163.19 | 0 | 318163.19 |  | 0 | 0 | Nemnhum empreendimento foi indicado as ações de médio prazo. A meta prevista no PAPI 2016_2027 previa o atendimento de 100% da população urbana da UGRHI e a diminuição do consumo per capita. Sugere-se excluir esta meta , tendo em vista, o bom indicador de atendimento a população, e as ações de diminuição do consumo podem ser executadas pela Educação Ambiental. | Salienta-se que durante o perído nenhuma ação foi realizada, considerando os investimetno do FEHIDRO. Entretanto, observa-se que ações veem sendo realizadas com outras fontes de recursos, pois a UGRHI 09 apresenta 94,70% (2023) da população urbana atendida por rede de abastecimento público, bem próximo a meta estabelecida.
MOGI1421 | 2023 | 8.2 - Educação | Não Prioritário | Executar 1 Executar projeto de atividades educativas voltados à gestão dos recursos hídricos para a sociedade | Projetos de atividades educativas voltados à gestão dos recursos hídricos para a sociedade | 0% | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHi09 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 200000 |  | 166457 | 166457 | Um empreendimento indicado em 2023 para financiamento. Sugere-se adotar o texto do novo MPO e inserir o PDC 8.3, para atender uma maior demanda de projetos de educação ambiental. | 4 empreendimentos foram financiados no quadrienio, totalizando R$ 719.093,00 de investimentos, e entende-se que a meta foi cumprida.
[16 empty] | 7993289.19 | 479845.29 | 8473134.48 |  | 8546444.16
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## Investimentos
PDC 1 e2 | 493365.12 | 5.823% | Total Disponível: | 8473134.48
Priotários | 7290390.46 | 86.04%
Não Prioritários | 762688.58 | 9.001%

## Operacional (hidden)
SubPDC - Delib.CRH N° 190 /2016 | SubPDC - Delib.CRH N° 246/2021 |  | Área de abrangência | Executor | Fonte
1.1 - SI | 1.1 - Legislação |  | APRM | Estado | CFURH
1.2 - Planejamento | 1.2 - Planejamento |  | Aquífero | Município | Cobrança Estadual
1.3 - Enquadramento | 2.1 - Plano |  | Área rural (via de circulação; rodovia; distrito; etc.) | Sociedade Civil | Outras
1.4 - Monitoramento | 2.2 - Outorga |  | Área urbana (bairro; via de circulação; distrito; praça; parque; etc.) | Iniciativa privada | Cobrança Federal
1.5 - Disponibilidade | 2.3 - Cobrança |  | Bacia
1.6 - Legislação | 2.4 - Enquadramento |  | Corpo hídrico
1.7 - Poluição | 2.5 - Monitoramento e SI |  | Município
2.1 - Planos | 2.6 - Integração |  | Região Hidrográfica
2.2 - Outorga | 2.7 - CORHI |  | Sub-bacia
2.3 - Cobrança | 3.1 - Efluentes |  | UGRHi
2.4 - Efetivação | 3.2 - Poluição
2.5 - Integração | 3.3 - Resíduos
2.6 - CORHI | 3.4 - Intervenções
3.1 - Efluentes | 4.1 - Erosão
3.2 - Resíduos | 4.2 - Conservação
3.3 - Drenagem | 4.3 - Mananciais
3.4 - Erosão | 5.1 - Perdas
3.5 - Intervenções | 5.2 - Racionalização
4.1 - Mananciais | 5.3 - Reuso
4.2 - Vegetação | 6.1 - Captação
5.1 - Perdas | 6.2 - Regularização
5.2 - Racionalização | 7.1 - Drenagem
5.3 - Reuso | 7.2 - Escassez
6.1 - Usos | 8.1 - Capacitação
6.2 - Segurança | 8.2 - Educação
6.3 - Aproveitamento | 8.3 - Comunicação
7.1 - Criticidades
7.2 - Inundações
7.3 - Estiagens
8.1 - Capacitação
8.2 - Educação
8.3 - Comunicação
Delib. CRH N° 246/2021 | [25 empty] | Delib. CRH N° 190/2016, revogada a partir de 31/12/21
1.1 - Legislação | 1.2 - Planejamento | 2.1 - Plano | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Enquadramento | 2.5 - Monitoramento e SI | 2.6 - Integração | 2.7 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Poluição | 3.3 - Resíduos | 3.4 - Intervenções | 4.1 - Erosão | 4.2 - Conservação | 4.3 - Mananciais | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Captação | 6.2 - Regularização | 7.1 - Drenagem | 7.2 - Escassez | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 1.1 - SI | 1.2 - Planejamento | 1.3 - Enquadramento | 1.4 - Monitoramento | 1.5 - Disponibilidade | 1.6 - Legislação | 1.7 - Poluição | 2.1 - Planos | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Efetivação | 2.5 - Integração | 2.6 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Resíduos | 3.3 - Drenagem | 3.4 - Erosão | 3.5 - Intervenções | 4.1 - Mananciais | 4.2 - Vegetação | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Usos | 6.2 - Segurança | 6.3 - Aproveitamento | 7.1 - Criticidades | 7.2 - Inundações | 7.3 - Estiagens | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 2020 | 2021
PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | 1.1 | 1.1
[9 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | [13 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | 1.2 | 1.2
[58 empty] | 1.3 | 1.3
[58 empty] | 1.4 | 1.4
[58 empty] | 1.5 | 1.5
[58 empty] | 1.6 | 1.6
[58 empty] | 1.7 | 1.7
[58 empty] | 2.1 | 2.1
[58 empty] | 2.2 | 2.2
[58 empty] | 2.3 | 2.3
[58 empty] | 2.4 | 2.4
[58 empty] | 2.5 | 2.5
[58 empty] | 2.6 | 2.6
[58 empty] | 3.1 | 3.1
[58 empty] | 3.2 | 3.2
[58 empty] | 3.3 | 3.3
[58 empty] | 3.4 | 3.4
[58 empty] | 3.5 | 3.5
[58 empty] | 4.1 | 4.1
[58 empty] | 4.2 | 4.2
[58 empty] | 5.1 | 5.1
[58 empty] | 5.2 | 5.2
[58 empty] | 5.3 | 5.3
[58 empty] | 6.1 | 6.1
[58 empty] | 6.2 | 6.2
[58 empty] | 6.3 | 6.3
[58 empty] | 7.1 | 7.1
[58 empty] | 7.2 | 7.2
[58 empty] | 7.3 | 7.3
[58 empty] | 8.1 | 8.1
[58 empty] | 8.2 | 8.2
[58 empty] | 8.3 | 8.3

## Explicativo (hidden)
Explicativo | Função
sheet PAPI_20_21
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet PAPI_22_23
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet Consolidação | DEVE SER BLOQUEADA PARA ALTERAÇÕES
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Colunas B C D | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2020 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas E F G | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2021 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Coluna H | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Colunas H I J | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2022 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas K L M | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2023 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)

## de-para 246 190 (hidden)
246 | 190 | Coluna1 | 246 | 190 | Coluna1 | Coluna12 | 190 | 246 | 190 | 246
1.1 | 1.6 |  | 1.1 | 1.6 |  |  | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 2.5
1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.4
2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 |  |  | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 2.5
2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 1.5 | 6.1 | 1.5 | 1.2
2.4 | 1.3 |  | 2.4 | 1.3 | 2.4 |  | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1
2.4 | 2.4 |  | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 7.1 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 1.2
2.5 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 2.5 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
2.6 | 2.5 |  | 2.7 | 2.6 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
2.7 | 2.6 |  | 3.1 | 3.1 |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
3.1 | 3.1 |  | 3.2 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
3.2 | 1.7 |  | 3.3 | 3.2 |  |  | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6
3.3 | 3.2 |  | 3.4 | 3.5 |  |  | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7
3.4 | 3.5 |  | 4.1 | 3.4 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
4.1 | 3.4 |  | 4.2 | 4.2 |  |  | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3
4.2 | 4.2 |  | 4.3 | 4.1 |  |  | 3.3 | 7.1 | 3.4 | 4.1
4.3 | 4.1 |  | 5.1 | 5.1 |  |  | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.4
5.1 | 5.1 |  | 5.2 | 5.2 |  |  | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3
5.2 | 5.2 |  | 5.3 | 5.3 |  |  | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2
5.3 | 5.3 |  | 6.1 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1
6.1 | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2
6.2 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3
7.1 | 3.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2
7.2 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 2.5
8.1 | 8.1 |  | 8.2 | 8.2 |  |  | 6.2 | 6.1 | 7.2 | 7.1
8.2 | 8.2 |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 7.2
8.3 | 8.3 | [5 empty] | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 8.3
[7 empty] | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 8.3 | 8.3