## PAPI_21 (Delib. 190)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta no ano | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
PP012021 | 2021 | 1.1 - SI | PDC 1 e 2 | Coletar, organizar e sistematizar informações em um banco de dados integreado ao sistema de gerenciamento e atualizar as bases cartográficas | Manter atualizado 01 banco de dados para o gerenciamento dos recursos hídricos | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 0
PP022021 | 2021 | 1.1 - SI | PDC 1 e 2 | Realizar reuniões, oficinas com as UGRHI's da vertente do rio Paranapanema e DAEE/CTH para discutir viabilidade da implementação | Implementar uma “Sala de Situação” com estrutura para receber, sistematizar e disponibilizar todos os dados de monitoramento pela internet. | 100% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 25000 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 0 | Meta atingida sem a utilização dos recursos previstos
PP032021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Fornecer subsídios ao município para elaboração do plano. | Elaborar um Plano de Controle de Perdas do município de Iepê | 0% | Município | Município | Iepê | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 150000 | 150000 | 0 | Fase de contratação
PP032021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Fornecer subsídios ao município para elaboração do plano. | Elaborar um Plano de Controle de Perdas do município de Iepê | 0% | Município | Município | Iepê | 0 | 0 | 0 | 2925.54 |  | 2925.54 | 2925.54 | 0 | contrapartida
PP042021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos detalhados para avaliação de contaminação por nitrato | Realizar ao menos um diagnóstico detalhado sobre a qualidade da água subterrânea | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 15000 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 0
PP052021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Realizar seminários, reuniões e troca de experiências visando à atualização do Decreto Estadual 8.468/1976 e adequação a Resolução CONAMA 357/2005. | Realizar 01 estudo sobre o enquadramento dos cursos d’água, | 100% | Estado | Sub-bacia | Rio Santo Anastácio | 0 | 15000 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 0 | não foram utilizados recursos
PP062021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos Diretor de Controle de Erosão Rural | Aprimorar os sistemas de controle de erosão rural em pelo menos 04 municípios | 100% | Município | Município | Sandovalina | 0 | 75000 | 0 | 0 |  | 75000 | 59620 | 59620 | valor estimado acima do executado
PP062021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos Diretor de Controle de Erosão Rural | Aprimorar os sistemas de controle de erosão rural em pelo menos 04 municípios | 100% | Município | Município | Sandovalina | 0 | 0 | 0 | 8750 |  | 8750 | 11680 | 11680
PP072021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 04 municípios | 100% | Município | Município | Pirapozinho (Distrito Itororó do Paranapanema) | 0 | 22662 | 0 | 0 |  | 22662 | 12676 | 12676
PP072021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 04 municípios | 100% | Município | Município | Pirapozinho (Distrito Itororó do Paranapanema) | 0 | 0 | 0 | 7524 |  | 7524 | 7524 | 7524 | contrapartida
PP082021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 04 municípios | 100% | Município | Município | Anhumas | 0 | 19800 | 0 | 0 |  | 19800 | 19800 | 19800
PP092021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 04 municípios | 33% | Município | Município | Narandiba | 50155.25 | 0 | 0 | 0 |  | 50155.25 | 17000 | 17000
PP092021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 04 municípios | 33% | Município | Município | Narandiba | 0 | 0 | 0 | 2521.5 |  | 2521.5 | 0 | 0 | contrapartida
PP102021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Manutenção do empreendimento PP-368/2016, contrato nº 106/2019 | Conclusão do Estudo de Concepção para Ampliação do SES de Presidente Prudente/SP | 75% | Estado | Município | Presidente Prudente | 0 | 22651 | 0 | 0 |  | 22651 | 0 | 0
PP112021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Realizar estudos para levantamento de comunidades rurais com estrutura de saneamento básico precária. | Realizar ao menos um diagnóstico de áreas com estrutura de saneamento básico precária. | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 40000 | 0 | 0 | 0 |  | 40000 | 0 | 0
PP122021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar e aprovar Programa Regional de Educação Ambiental com Ênfase nos recursos hídricos. | Apresentar um Programa de Educação Ambiental | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 15000 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 0
PP132021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar o Plano diretor de controle de erosão rural | Aprimorar o sistema de controle de erosão rural de 01 município | 0% | Município | Município | Álvares Machado | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 150000 | 0 | 0
PP142021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar o Plano diretor de controle de erosão rural | Aprimorar o sistema de controle de erosão rural de 01 município | 0% | Município | Município | Álvares Machado | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 | 0 | 0 | contrapartida
PP152021 | 2021 | 1.4 - Monitoramento | PDC 1 e 2 | Instalar posto de monitoramento fluviométrico por UPH's | Aprimorar os sistemas de monitoramento hidrológico em pelo menos uma sub-bacia | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 0 | 0 | 25000 |  | 25000 | 0 | 0 | proprio
PP162021 | 2021 | 1.4 - Monitoramento | PDC 1 e 2 | Instalar posto de monitoramento de qualidade de águas superficiais por UPH's | Aprimorar os sistemas de monitoramento hidrológico em pelo menos uma sub-bacia | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | proprio
PP172021 | 2021 | 1.5 - Disponibilidade | PDC 1 e 2 | Diagnosticar as áreas de restrição propostas no estudo de Regionalização de Diretrizes de Utilização e Proteção das águas subterrâneas. | Apresentar 1 relatório para controlar o uso e ocupação do solo, bem como controlar a exploração da água | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 0
PP182021 | 2021 | 2.5 - Integração | PDC 1 e 2 | Melhorar a estrutura física dos órgãos gestores de recursos hídricos e meio ambiente. | Apresentar 1 plano de auxílio estrutural para órgãos gestores | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 0 | 0
PP192021 | 2021 | 2.6 - CORHI | PDC 1 e 2 | Apoiar à implementação de instrumentos de gestão com meohramento da fiscalização, outorga e cobrança | Aprovar 01 projeto de apoio à implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos. | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 220000 | 0 | 0 | 0 |  | 220000 | 0 | 0 | não iniciado
PP202021 | 2021 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Realizar treinamentos de técnicos para utilização do software de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) na gestão de Recursos Hídricos. | Capacitar pelo menos 01 técnico dos Órgãos Gestores para utilização do software de SIG. | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 25000 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 0
PP212021 | 2021 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Manter parceria com Instituições de Ensino para Mestrado Profissional em Geografia "aplicado à gestão de recursos hídricos" (turmas 2, 3 e 4). | Manter pelo menos um curso de nível de pós graduação relacionado aos recursos hídricos | 100% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 66115.96 | 0 |  |  | 66115.96 | 66115.96 | 66115.96
PP212021 | 2021 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Manter parceria com Instituições de Ensino para Mestrado Profissional em Geografia "aplicado à gestão de recursos hídricos" (turmas 2, 3 e 4). | Manter pelo menos um curso de nível de pós graduação relacionado aos recursos hídricos | 100% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 0 | 0 | 89632.18 |  | 89632.18 | 89632.18 | 89632.18 | contrapartida
PP222021 | 2021 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Elaborar 01 projeto para capacitar técnicos na área de educação ambiental e comunicação social | Apresentar 01 projeto para capacitação técnica em educação ambiental e comunicação social | 100% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 400000 | 0 | 0 | executado com recursos proprios
PP232021 | 2021 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Realizar “Encontro Regional – Educadores em Defesa das Águas” (Dia Mundial da Água), “Semana do Meio Ambiente” e “Semana da Água”. | Realizar anualmente ao menos 03 eventos de Educação Ambiental | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0
PP242021 | 2021 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Elaborar e implementar um Projeto de Educação Ambiental com ênfase na Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas, Proteção dos Corpos d'água e na Gestão da demanda da água (Prioritários) | Realizar ao menos 01 projeto de Educação ambiental | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 50000 | 0 | 0
PP252021 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de obras e projetos de esgotamento sanitário | Melhorar os sistemas de tratamento de esgotamento sanitário de 06 municípios (Iepê, Nantes, Indiana, Pres. Venceslau, Caiuá e Martinópolis) | 0% | Município | Município | Iepê, Nantes, Indiana, Pres. Venceslau, Caiuá e Martinópolis | 316492.78 | 0 | 0 | 0 |  | 316492.78 | 0 | 0
PP262021 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Aprimoramento no sistema de esgotamento sanitário (bens de uso geral, crescimento vegetativo e remanejamento) | Manutenção para melhoria de 19 sistemas de tratamento de esgotamento sanitário | 100% | Estado | Município | sabesp | 0 | 0 | 0 | 8637528 |  | 8637528 | 8637528 | 8637528 | execução sabesp
PP272021 | 2021 | 3.2 - Resíduos | Prioritário | Aprimoramento no sistema de disposição final dos resíduos sólidos (encerramento do lixão, trabalho social junto aos catadores, construção do centro de triagem e reciclagem e contratação de cooperativa) | Melhorar e substituir 22 sistemas de disposição final de resíduos sólidos | 100% | Município | Município | prefeituras | 0 | 0 | 0 | 10649389.28 |  | 10649389.28 | 1649389.28 | 10649389.28 | CEF/MPE
PP282021 | 2021 | 3.2 - Resíduos | Prioritário | Aprimoramento no sistema de disposição final dos resíduos sólidos (implantação de aterro sanitário para o CIPP (Consórcio Intermunicipal do Pontal do Paranapanema | Construção de 01 aterro sanitário para disposiçao final de resíduos sólidos. | 100% | Município | Região Hidrográfica | CIPP | 0 | 0 | 0 | 437500 |  | 437500 | 437500 | 437500 | recurso CIPP
PP292021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa. | Melhorar ao menos 6 sistemas de drenagem urbana | 100% | Município | Município | Anhumas | 0 | 196754.76 | 0 | 0 |  | 196754.76 | 196754.76 | 176754.76
PP292021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa. | Melhorar ao menos 6 sistemas de drenagem urbana | 100% | Município | Município | Anhumas | 0 | 0 | 0 | 9981.72 |  | 9981.72 | 9981.72 | 9981.72 | contrapartida
PP302021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa "Etapa 02- Canal 05 – “B.C.02; Etapa 01- Canal 03 – “B.C.1.3”; Etapa 02- Canal 03 – “B.C.1.3” | Melhorar ao menos 03 sistemas de drenagem urbana no município | 0% | Município | Município | Sandovalina | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 300000 | 0 | 0
PP312021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa "Sub-bacia B7 e B8"; Sub-bacia C1" | Melhorar ao menos 02 sistemas de drenagem urbana no município | 0% | Município | Município | Taciba | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PP322021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Regularização das estruturas hidráulicas do balneário municipal de Taciba/SP | Manuntenção para melhoria de estrutura hidráulica a fim de evitar inundações | 66% | Município | Município | Taciba | 134187.71 |  | 0 | 0 |  | 134187.71 | 201470.88 | 134187.71 | 2019-PP-COB-2
PP322021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Regularização das estruturas hidráulicas do balneário municipal de Taciba/SP | Manuntenção para melhoria de estrutura hidráulica a fim de evitar inundações | 100% | Município | Município | Taciba | 0 | 0 | 0 | 4107.79 |  | 4107.79 | 4107.79 | 4107.79 | contrapartida
PP332021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa "Av. Aziz Mellen Isaac (GAP 1 - Fase 1)"; (GAP 1 - Fase 2); (GAP 2 - Fase 1)" | Melhorar ao menos 03 sistemas de drenagem urbana no município | 0% | Município | Município | Narandiba | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PP342021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa no Bairro Jardim Real II, Bacia "B4"; no Bairro Jardim Real II, Bacia "B7"; no Bairro Jardim Real II, Bacia "B8" | Melhorar ao menos 3 sistemas de drenagem urbana | 0% | Município | Município | Presidente Epitácio | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PP352021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa na "Sub-Bacia C2" e "Sub-Bacia C1" | Melhorar ao menos 02 sistemas de drenagem urbana | 0% | Município | Município | Presidente Bernardes | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PP362021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais "fase2" e "fase 3" | Melhorar ao menos 02 sistemas de drenagem urbana | 50% | Município | Município | Martinópolis | 500000 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | 400000 | 159837.2
PP362021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais "fase2" e "fase 3" | Melhorar ao menos 02 sistemas de drenagem urbana | 50% | Município | Município | Martinópolis | 0 | 0 | 0 | 98053.56 |  | 98053.56 | 98053.56 | 98053.56 | contrapartida
PP372021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Implantar galeria de águas pluviais para combate à erosão urbana "Rua Armando Januário com Rua Zeferino Soares Branquinho"; Travessa do cemitério com a Rua Armando Januário" | Melhorar ao menos 3 sistemas de drenagem urbana no município | 0% | Município | Município | Tarabai | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | 400000 | 392341.01 | 0 | cancelado
PP372021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Implantar galeria de águas pluviais para combate à erosão urbana "Rua Armando Januário com Rua Zeferino Soares Branquinho"; Travessa do cemitério com a Rua Armando Januário" | Melhorar ao menos 3 sistemas de drenagem urbana no município | 0% | Município | Município | Tarabai | 0 | 0 | 0 | 8006.96 |  | 8006.96 | 8006.96 | 0 | cancelado
PP382021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Ampliação de galeria pluvial do Jardim Castilho | Melhorar o sistema de drenagem com apliação de 01 galeria no município | 0% | Município | Município | Pirapozinho | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PP392021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem para controlar erosão na "Vila Ambrósio" e "Rua da Serraria" | Melhorar o sistema de drenagem de ao menos 02 áreas no município | 0% | Município | Município | Marabá Paulista | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PP402021 | 2021 | 3.4 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de adequação de estrada rural PSV-010 para controle da erosão do solo | Controlar um processo erosivo no município | 0% | Município | Município | Presidente Venceslau
PP412021 | 2021 | 3.4 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de prevenção e controle da erosão do solo ou assoreamento dos corpos d'água "Estrada SAS-020; Estrada SAS-040; Estrada SAS-278" | Controlar ao menos 03 processos erosivos no município | 33% | Município | Município | Santo Anastácio | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 450000 | 326022.7 | 108505.34 | 1 projeto concluido (2019 PP-393)
PP422021 | 2021 | 3.4 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de prevenção e controle da erosão do solo ou assoreamento dos corpos d'água "Reserva Assentamento Nova Esperança" e "Gleba XV - Pecuária" | Controlar ao menos 2 processos erosivos no município | 0% | Município | Município | Euclides da Cunha Paulista | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PP432021 | 2021 | 3.4 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de controle de erosão, adequação de estrada rural "MPR-010, bairro Quarenta, Bacia do Ribeirão Santo Antônio"; "MPR-159,bairro Quarenta, Bacia do Ribeirão Santo Antônio" "MPR-050, bairro Repouso, Bacia do Ribeirão Inhancá" | Controlar ao menos 03 processos erosivos no município | 0% | Município | Município | Mirante do Paranapanema | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PP442021 | 2021 | 3.4 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de controle de erosão, através de "Adequação de estrada rural AVM-471" ; "Adequação de estrada rural AVM-463" "Adequação de estrada rural AVM-380" | Controlar ao menos 03 processos erosivos no município | 33% | Município | Município | Álvares Machado | 411352.4 | 0 | 0 | 0 |  | 411352.4 | 332509.85 | 284095.97 | execução do projeto 2020-PP-COB-9
PP442021 | 2021 | 3.4 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de controle de erosão, através de "Adequação de estrada rural AVM-471" ; "Adequação de estrada rural AVM-463" "Adequação de estrada rural AVM-380" | Controlar ao menos 03 processos erosivos no município | 33% | Município | Município | Álvares Machado | 0 | 0 | 0 | 10283.81 |  | 10283.81 | 10283.81 | 10283.81 | execução do projeto 2020-PP-COB-9
PP452021 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Prioritário | Recuperação de nascente "Mina Vila Ferreira" | Recuperar 01 nascente com vegetação nativa | 0% | Município | Município | Euclides da Cunha Paulista | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 300000 | 0 | 0
PP462021 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Prioritário | Restauração ecológica de trecho do Córrego do Veado | Recuperar 7,2 hectares de vegetação nativa do município. | 0% | Município | Município | Presidente Prudente | 151070.66 | 0 | 0 | 0 |  | 151070.66 | 0 | 0
PP462021 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Prioritário | Restauração ecológica de trecho do Córrego do Veado | Recuperar 7,2 hectares de vegetação nativa do município. | 0% | Município | Município | Presidente Prudente | 0 | 0 | 0 | 18671.65 |  | 18671.65 | 0 | 0 | contrapartida
PP472021 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Prioritário | Levantamento de ao menos 1 área prioritária para a proteção e restauração e Implementação de ao menos 1 projeto de proteção e restauração florestal | Melhoria o índice da cobertura vegetal | 0% | Município | UGRHi | 22 | 235000 | 0 | 0 | 0 |  | 235000 | 0 | 0 | CBH-Paranapanema
PP482021 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Prioritário | Restauração ecológica no "Corredores de Vida III; Águas para o Futuro e Corredores de Vida II" | Recuperar ao menos 03 áreas de vegetação nativa de matas ciliares e corredores ecológicos | 0% | Sociedade Civil | UGRHi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PP492021 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Prioritário | Restauração ecológica, reflorestamento e cerca de isolamento em APP | Recuperar ao menos 01 área de vegetação nativa de matas ciliares do município | 0% | Município | Município | Regente Feijó | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PP502021 | 2021 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Aprimoramento no sistema de abastecimento de água (perfuração de poços, adutora de água bruta, crescimento vegetativo e remanejamento). | Manutenção para melhoria de 19 sistemas de abastecimento público de água | 100% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 0 | 0 | 7693860 |  | 7693860 | 7693860 | 7693860 | SABESP
PP512021 | 2021 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Implantação de projeto de combate as perdas de água, com a substituição dos hidrômetros do município | Manutenção para melhoria de ao menos 01 sistema de abastecimento público de água | 75% | Município | Município | Caiuá | 74643.67 | 0 | 0 | 0 |  | 74643.67 | 74643.67 | 64108.24 | 2019-PP-COB-5
PP512021 | 2021 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Implantação de projeto de combate as perdas de água, com a substituição dos hidrômetros do município | Manutenção para melhoria de ao menos 01 sistema de abastecimento público de água | 0% | Município | Município | Caiuá | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## PAPI_22_23 (Delib. 246)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta do biênio | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
PP012022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Fornecer subsídios ao município para elaboração do plano. | Elaborar um Plano de Controle de Perdas do município de Iepê | 0% | Município | Município | Iepê |  | 45774.84 |  |  |  | 45774.84 | 150000 | 45774.84 | Pagamento 1ª parcela
PP012023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Fornecer subsídios ao município para elaboração do plano. | Elaborar um Plano de Controle de Perdas do município de Iepê | 0% | Município | Município | Iepê |  | 45796.58 |  |  |  | 45796.58 | 150000 | 0
PP012023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Fornecer subsídios ao município para elaboração do plano. | Elaborar um Plano de Controle de Perdas do município de Iepê | 0% | Município | Município | Iepê |  |  |  | 5844.7 |  | 5844.7 | 9574 | 0 | contrapartida
PP022022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos detalhados para avaliação de contaminação por nitrato | Realizar ao menos um diagnóstico detalhado sobre a qualidade da água subterrânea | 0% | Estado | UGRHi | 22 |  | 15000 |  |  |  | 15000 | 0 | 0
PP022023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração de estudos detalhados para avaliação de contaminação por nitrato | Realizar ao menos um diagnóstico detalhado sobre a qualidade da água subterrânea | 0% | Estado | UGRHi | 22 |  | 15000 |  |  |  | 15000 | 0 | 0
PP032022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Realizar seminários, reuniões e troca de experiências visando à atualização do Decreto Estadual 8.468/1976 e adequação a Resolução CONAMA 357/2005. | Realizar 01 estudo sobre o enquadramento dos cursos d’água, | 100% | Estado | Sub-bacia | Rio Santo Anastácio |  | 16000 |  |  |  | 16000 | 0 | 0 | não foram utilizados recursos
PP042022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos Diretor de Controle de Erosão Rural | Aprimorar os sistemas de controle de erosão rural em pelo menos 04 municípios | 0% | Município | Município | Indiana, Marabá Pta, Piquerobi, Regente Feijó, Rosana, Tarabai, Anhumas, Taciba e Caiuá |  | 150000 |  |  |  | 150000 | 0 | 0
PP042022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos Diretor de Controle de Erosão Rural | Aprimorar os sistemas de controle de erosão rural em pelo menos 04 municípios | 0% | Município | Município | Indiana, Marabá Pta, Piquerobi, Regente Feijó, Rosana, Tarabai, Anhumas, Taciba e Caiuá |  |  |  | 8750 |  | 8750 | 0 | 0 | contrapartida
PP042023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos Diretor de Controle de Erosão Rural | Aprimorar os sistemas de controle de erosão rural em pelo menos 04 municípios | 0% | Município | Município | Indiana, Marabá Pta, Piquerobi, Regente Feijó, Rosana, Tarabai, Anhumas, Taciba e Caiuá |  | 75000 |  |  |  | 75000 | 0 | 0
PP042023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos Diretor de Controle de Erosão Rural | Aprimorar os sistemas de controle de erosão rural em pelo menos 04 municípios | 0% | Município | Município | Indiana, Marabá Pta, Piquerobi, Regente Feijó, Rosana, Tarabai, Anhumas, Taciba e Caiuá |  |  |  | 8750 |  | 8750 | 0 | 0 | contrapartida
PP042023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos Diretor de Controle de Erosão Rural | Aprimorar os sistemas de controle de erosão rural em pelo menos 04 municípios | 0% | Município | Município | Anhumas |  | 180555.84 |  |  |  | 180555.84
PP042024 | 2024 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos Diretor de Controle de Erosão Rural | Aprimorar os sistemas de controle de erosão rural em pelo menos 04 municípios | 100% | Município | Município | Taciba |  | 163783.18 |  |  |  | 163783.18
PP042025 | 2025 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos Diretor de Controle de Erosão Rural | Aprimorar os sistemas de controle de erosão rural em pelo menos 04 municípios | 200% | Município | Município | Caiuá | 164709.57 |  |  |  |  | 164709.57
PP052022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 04 municípios | 33% | Município | Município | Narandiba e Pirapozinho | 33155.25 |  |  |  |  | 33155.25 | 20908.5 | 20908.5
PP052022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 04 municípios | 100% | Município | Município | Narandiba e Pirapozinho |  |  |  | 2521.5 |  | 2521.5 | 2521.5 | 2521.5 | contrapartida
PP062022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Manutenção do empreendimento PP-368/2016, contrato nº 106/2019 | Conclusão do Estudo de Concepção para Ampliação do SES de Presidente Prudente/SP | 75% | Estado | Município | Presidente Prudente |  | 12150.34 |  |  |  | 12150.34 | 12150.34 | 12150.34
PP062023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Manutenção do empreendimento PP-368/2016, contrato nº 106/2019 | Conclusão do Estudo de Concepção para Ampliação do SES de Presidente Prudente/SP | 75% | Estado | Município | Presidente Prudente |  | 22651 |  |  |  | 22651 | 0 | 0
PP062023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Manutenção do empreendimento PP-368/2016, contrato nº 106/2019 | Conclusão do Estudo de Concepção para Ampliação do SES de Presidente Prudente/SP | 75% | Estado | Município | Presidente Prudente |  |  |  | 630074.94 |  | 630074.94 | 0 | 0 | contrapartida
PP072022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Realizar estudos para levantamento de comunidades rurais com estrutura de saneamento básico precária. | Realizar ao menos um diagnóstico de áreas com estrutura de saneamento básico precária. | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 0 | 0
PP072023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Realizar estudos para levantamento de comunidades rurais com estrutura de saneamento básico precária. | Realizar ao menos um diagnóstico de áreas com estrutura de saneamento básico precária. | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 0 | 0
PP082022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar e aprovar Programa Regional de Educação Ambiental com Ênfase nos recursos hídricos. | Apresentar um Programa de Educação Ambiental | 0% | Estado | UGRHi | 22 |  | 15000 |  |  |  | 15000 | 0 | 0
PP082023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar e aprovar Programa Regional de Educação Ambiental com Ênfase nos recursos hídricos. | Apresentar um Programa de Educação Ambiental | 0% | Estado | UGRHi | 22 |  | 15000 |  |  |  | 15000 | 0 | 0
PP092023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar o Plano diretor de controle de erosão rural | Aprimorar o sistema de controle de erosão rural de 01 municípios | 0% | Município | Município | Álvares Machado | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 150000 | 0
PP092023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar o Plano diretor de controle de erosão rural | Aprimorar o sistema de controle de erosão rural de 01 municípios | 0% | Município | Município | Álvares Machado |  |  |  | 15000 |  | 15000 | 0 | 0 | contrapartida
PP102023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar o Plano diretor de controle de erosão rural | Aprimorar o sistema de controle de erosão rural de 02 municípios | 0% | Município | Município | Nantes | 167597.26 |  |  |  |  | 167148 | 0 | 0
PP112022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 90% | Município | Município | Narandiba | 20908.5 |  |  |  |  | 20908.5 | 20908.5 | 20908.5
PP112022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 90% | Município | Município | Narandiba |  |  |  | 2521.5 |  | 2521.5 | 2521.5 | 2521.5 | contrapartida
PP122023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 0% | Município | Município | Teodoro Sampaio | 182000 |  |  |  |  | 182000 | 0 | 0
PP132023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 0% | Município | Município | Caiuá | 151304.36 |  |  |  |  | 151304.36 | 151304.36 | 0
PP132023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 0% | Município | Município | Caiuá |  |  |  | 7963.39 |  | 7963.39 | 7963.39 | 0 | contrapartida
PP142022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 0% | Município | Município | Nantes | 151776.78 |  |  |  |  | 151776.78 | 151776.78 | 75888.39 | pagamento 1ª parcela
PP142022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 0% | Município | Município | Nantes |  |  |  | 7988.25 |  | 7988.25 | 7988.25 | 7988.25 | contrapartida
PP142023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 0% | Município | Município | Nantes | 75888.39 |  |  |  |  | 75888.39 | 0 | 0
PP152023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 0% | Município | Município | Indiana | 161049.13 |  |  |  |  | 161049.13 | 0 | 0
PP152023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 0% | Município | Município | Indiana |  |  |  | 8476.27 |  | 8476.27 | 0 | 0 | contrapartida
PP162023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 0% | Município | Município | Iepê | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PP172023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Planos diretor de drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 0% | Município | Município | Presidente Bernardes | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PP182023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaboração e Atualização de Plano Municipal de Macro Drenagem urbana | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 0% | Município | Município | Martinópolis | 177216.67 |  |  |  |  | 177216.67 | 0 | 0
PP192023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar um Plano Diretor de Saneamento Básico incluindo o Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | Apresentar 01 Estudo para Saneamento Básico | 0% | Município | Município | Caiuá | 166029 |  |  |  |  | 166029 | 0 | 0
PP2022023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar um Plano Diretor de Saneamento Básico incluindo o Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | Apresentar 01 Estudo para Saneamento Básico | 0% | Município | Município | Indiana | 175337.8 |  |  |  |  | 175337.8 | 0 | 0
PP212023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Atualizar o estudo de drenagem urbana do município, incluindo projetos executivos de galerias de águas pluviais | Aprimorar os sistemas de drenagem urbana em pelo menos 01 município | 0% | Município | Município | Euclides da Cunha Paulista | 153595.2 |  |  |  |  | 153595.2 | 0 | 0
PP222023 | 2023 | 2.4 - Enquadramento | PDC 1 e 2 | Elaborar um estudo de fundamentação para proposta de enquadramento de corpos hídricos em classes na área do alto curso do Rio Santo Anastácio | Relizar 01 estudo para enquadramento | 0% | Estado | Sub-bacia | Rio Santo Anastácio | 650000 |  |  |  |  | 650000 | 0 | 0
PP232023 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Instalar posto de monitoramento fluviométrico por UPH's | Aprimorar os sistemas de monitoramento hidrológico em pelo menos uma sub-bacia | 0% | Estado | UGRHi | 22 |  |  |  | 25000 |  | 25000 | 0 | 0
PP242023 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Instalar posto de monitoramento de qualidade de águas superficiais por UPH's | Aprimorar os sistemas de monitoramento hidrológico em pelo menos uma sub-bacia | 0% | Estado | UGRHi | 22 |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 | 0
PP252023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Diagnosticar as áreas de restrição propostas no estudo de Regionalização de Diretrizes de Utilização e Proteção das águas subterrâneas. | Apresentar 1 relatório para controlar o uso e ocupação do solo, bem como controlar a exploração da água | 0% | Estado | UGRHi | 22 |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 0 | 0
PP262023 | 2023 | 2.7 - CORHI | PDC 1 e 2 | Melhorar a estrutura física dos órgãos gestores de recursos hídricos e meio ambiente. | Apresentar 1 plano de auxílio estrutural para órgãos gestores | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 150000 |  |  |  |  | 150000
PP272023 | 2023 | 2.7 - CORHI | PDC 1 e 2 | Apoiar à implementação de instrumentos de gestão com meohramento da fiscalização, outorga e cobrança | Aprovar 01 projeto de apoio à implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos. | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 220000 |  |  |  |  | 220000 | 278400 | 0
PP282022 | 2022 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Realizar treinamentos de técnicos para utilização do software de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) na gestão de Recursos Hídricos. | Capacitar pelo menos 01 técnico dos Órgãos Gestores para utilização do software de SIG. | 0% | Estado | UGRHi | 22 |  | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PP282023 | 2023 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Realizar treinamentos de técnicos para utilização do software de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) na gestão de Recursos Hídricos. | Capacitar pelo menos 01 técnico dos Órgãos Gestores para utilização do software de SIG. | 0% | Estado | UGRHi | 22 |  | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PP292022 | 2022 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Manter parceria com Instituições de Ensino para Mestrado Profissional em Geografia "aplicado à gestão de recursos hídricos" (turmas 2, 3 e 4). | Manter pelo menos um curso de nível de pós graduação relacionado aos recursos hídricos | 100% | Estado | UGRHi | 22 |  | 66115.96 |  |  |  | 66115.96 | 0 | 66115.96
PP302022 | 2022 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Manter parceria com Instituições de Ensino para Mestrado Profissional em Geografia "aplicado à gestão de recursos hídricos" | Manter pelo menos um curso de nível de pós graduação relacionado aos recursos hídricos | 0% | Estado | UGRHi | 22 |  | 131531.64 |  |  |  | 131531.64 | 0 | 0 | Del. 234/2022
PP312022 | 2022 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Realizar “Encontro Regional – Educadores em Defesa das Águas” (Dia Mundial da Água), “Semana do Meio Ambiente” e “Semana da Água”. | Realizar anualmente ao menos 03 eventos de Educação Ambiental | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 | 0
PP312023 | 2023 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Realizar “Encontro Regional – Educadores em Defesa das Águas” (Dia Mundial da Água), “Semana do Meio Ambiente” e “Semana da Água”. | Realizar anualmente ao menos 03 eventos de Educação Ambiental | 0% | Estado | UGRHi | 22 | 0 | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 | 0
PP322023 | 2023 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Elaborar um Programa de Educação Ambiental no município | Relizar ao menos 01 programa de Educação Ambiental no município | 0% | Município | município | Caiuá |  | 180000 |  |  |  | 180000 | 0 | 0
PP332023 | 2023 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Elaborar um Programa de Educação Ambiental no município | Relizar ao menos 01 programa de Educação Ambiental no município | 0% | Município | município | Indiana |  | 180000 |  |  |  | 180000 | 0 | 0
PP342023 | 2023 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Elaborar um Programa de Educação Ambiental no município | Relizar ao menos 01 programa de Educação Ambiental no município | 0% | Município | município | Teodoro Sampaio |  | 180000 |  |  |  | 180000 | 0 | 0
PP352023 | 2023 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Elaborar um Programa de Educação Ambiental no município | Relizar ao menos 01 programa de Educação Ambiental no município | 0% | Município | município | Iepê |  | 180000 |  |  |  | 180000 | 0 | 0
PP362022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de obras e projetos de esgotamento sanitário | Melhorar os sistemas de tratamento de esgotamento sanitário de 06 municípios | 0% | Município | Município | Caiuá, Presidente Venceslau, Indiana, Martinópolis, Iepê e Nantes. | 316492.78 |  |  |  |  | 316492.78 | 0 | 0
PP372023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de obras e projetos de esgotamento sanitário | Melhorar os sistemas de tratamento de esgotamento sanitário de 06 municípios | 0% | Município | Município | Caiuá, Presidente Venceslau, Indiana, Martinópolis, Iepê e Nantes. | 316492.78 |  |  |  |  | 316492.78 | 0 | 0
PP372023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Elaboração de obras e projetos de esgotamento sanitário | Melhorar os sistemas de tratamento de esgotamento sanitário de 06 municípios | 0% | Município | Município | Iepê | 166211.45 |  |  |  |  | 166211.45
PP372022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Aprimoramento no sistema de esgotamento sanitário (bens de uso geral, crescimento vegetativo e remanejamento) | Manutenção para melhoria de 19 sistemas de tratamento de esgotamento sanitário | 90% | Estado | Município | Alvares Machado, Anhumas, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Pta, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernandes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Regente Feijó, Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio, Taciba, Tarabai e Teodoro Sampaio. |  |  |  | 8637528 |  | 8637528 | 8637528 | 7773775.2 | sabesp
PP372023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Aprimoramento no sistema de esgotamento sanitário (bens de uso geral, crescimento vegetativo e remanejamento) | Manutenção para melhoria de 19 sistemas de tratamento de esgotamento sanitário | 0% | Estado | Município | Alvares Machado, Anhumas, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Pta, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernandes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Regente Feijó, Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio, Taciba, Tarabai e Teodoro Sampaio. |  |  |  | 8637528 |  | 8637528 | 0 | 0 | sabesp
PP382022 | 2022 | 3.3 - Resíduos | Prioritário | Aprimoramento no sistema de disposição final dos resíduos sólidos (implantação de aterro sanitário para o CIPP (Consórcio Intermunicipal do Pontal do Paranapanema | Construção de 01 aterro sanitário para disposiçao final de resíduos sólidos. | 100% | Município | Município | Pirapozinho, Sandovalina, Estrela do Norte e Narandiba |  |  |  | 473500 |  | 473500 | 473000 | 473500 | recursos próprios/MPE
PP392022 | 2022 | 4.1 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de adequação de estrada rural PSV-010 para controle da erosão do solo | Controlar um processo erosivo no município | 0% | Município | Município | Presidente Venceslau | 89641.75 |  |  |  |  | 89641.75 | 0 | 0
PP402022 | 2022 | 4.1 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d’água | Controlar ao menos 04 processos erosivos no município | 0% | Município | Município | Teodoro Sampaio e Regente Feijó |  | 300000 |  |  |  | 300000
PP412022 | 2022 | 4.1 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de prevenção e controle da erosão do solo ou assoreamento dos corpos d'água "Estrada SAS-020; Estrada SAS-040; Estrada SAS-278" | Controlar ao menos 3 processos erosivos no município | 70% | Município | Município | Santo Anastpacio | 450000 |  |  |  |  | 450000 | 369995.48 | 369995.48
PP412023 | 2023 | 4.1 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de prevenção e controle da erosão do solo ou assoreamento dos corpos d'água "Estrada SAS-020; Estrada SAS-040; Estrada SAS-278" | Controlar ao menos 3 processos erosivos no município | 70% | Município | Município | Santo Anastpacio | 450000 |  |  |  |  | 450000 | 0 | 0
PP422023 | 2023 | 4.1 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de prevenção e controle da erosão do solo ou assoreamento dos corpos d'água "Reserva Assentamento Nova Esperança" e "Gleba XV - Pecuária" | Controlar ao menos 2 processos erosivos no município | 0% | Município | Município | Euclides da Cunha Paulista |  | 450000 |  |  |  | 450000 | 0 | 0
PP432022 | 2022 | 4.1 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de controle de erosão, adequação de estrada rural "MPR-010, bairro Quarenta, Bacia do Ribeirão Santo Antônio"; "MPR-159,bairro Quarenta, Bacia do Ribeirão Santo Antônio" "MPR-050, bairro Repouso, Bacia do Ribeirão Inhancá" | Controlar ao menos 03 processos erosivos no município | 0% | Município | Município | Mirante do Paranapanema | 500000 |  |  |  |  | 500000 | 553512.2 | 0
PP432023 | 2023 | 4.1 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de controle de erosão, adequação de estrada rural "MPR-010, bairro Quarenta, Bacia do Ribeirão Santo Antônio"; "MPR-159,bairro Quarenta, Bacia do Ribeirão Santo Antônio" "MPR-050, bairro Repouso, Bacia do Ribeirão Inhancá" | Controlar ao menos 03 processos erosivos no município | 0% | Município | Município | Mirante do Paranapanema |  |  |  | 112000 | contrapartida | 112000 | 0 | 0
PP442023 | 2023 | 4.1 - Erosão | Prioritário | Realizar obras de controle de erosão, através de "Adequação de estrada rural AVM-463" | Controlar ao menos 01 processos erosivos no município | 0% | Município | Município | Álvares Machado |  | 365000 |  |  |  | 365000 | 0 | 0
PP452023 | 2023 | 4.3 - Mananciais | Prioritário | Recuperação de nascente "Mina Vila Ferreira" | Recuperar 01 nascente com vegetação nativa | 0% | Município | Município | Euclides da Cunha Paulista |  | 300000 |  |  |  | 300000 | 0 | 0
PP462023 | 2023 | 4.3 - Mananciais | Prioritário | Restauração ecológica de trecho do Córrego do Veado | Recuperar 7,2 hectares de vegetação nativa do município. | 0% | Município | Município | Presidente Prudente |  | 350000 |  |  |  | 350000 | 0 | 0
PP472022 | 2022 | 4.3 - Mananciais | Prioritário | Melhoria o índice da cobertura vegetal | Levantamento de ao menos 1 área prioritária para a proteção e restauração e Implementação de ao menos 1 projeto de proteção e restauração florestal | 0% | Município | UGRHi | 22 | 360000 |  |  |  |  | 360000 | 0 | 0
PP472023 | 2023 | 4.3 - Mananciais | Prioritário | Melhoria o índice da cobertura vegetal | Levantamento de ao menos 1 área prioritária para a proteção e restauração e Implementação de ao menos 1 projeto de proteção e restauração florestal | 0% | Município | UGRHi | 22 | 375000 |  |  |  |  | 375000 | 0 | 0
PP482023 | 2023 | 4.3 - Mananciais | Prioritário | Restauração ecológica no "Corredores de Vida III; Águas para o Futuro e Corredores de Vida II" | Recuperar ao menos 03 áreas de vegetação nativa de matas ciliares e corredores ecológicos | 0% | Sociedade Civil | UGRHi | 22 | 350000 |  |  |  |  | 350000 | 0 | 0
PP492023 | 2023 | 4.3 - Mananciais | Prioritário | Restauração ecológica, reflorestamento e cerca de isolamento em APP | Recuperar ao menos 01 área de vegetação nativa de matas ciliares do município | 0% | Município | Município | Regente Feijó |  | 300000 |  |  |  | 300000 | 0 | 0
PP502022 | 2022 | 4.3 - Mananciais | Prioritário | Plano de recuperação da mata ciliar na microbacia do córrego do veado no município de Mirante do Paranapanema Fase 1 e Fase 2 | Recuperar ao menos 01 área de vegetação nativa de matas ciliares no distrito de Costa Machado do município de Mirante do Paranapanema | 0% | Sociedade Civil | Sub-bacia | Córrego do veado | 600000 |  |  |  |  | 600000 | 0 | 0
PP502023 | 2023 | 4.3 - Mananciais | Prioritário | Plano de recuperação da mata ciliar na microbacia do córrego do veado no município de Mirante do Paranapanema Fase 1 e Fase 2 | Recuperar ao menos 01 área de vegetação nativa de matas ciliares no distrito de Costa Machado do município de Mirante do Paranapanema | 0% | Sociedade Civil | Sub-bacia | Córrego do veado | 600000 |  |  |  |  | 600000 | 0 | 0
PP512022 | 2022 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Implantação de projeto de combate as perdas de água, com a substituição dos hidrômetros do município | Manutenção para melhoria de ao menos 01 sistema de abastecimento público de água | 0% | Município | Município | Indiana |  |  |  | 37397.98 |  | 37397.98 | 37397.98 | 37397.98
PP512023 | 2023 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Implantação de projeto de combate as perdas de água, com a substituição dos hidrômetros do município | Manutenção para melhoria de ao menos 01 sistema de abastecimento público de água | 0% | Município | Município | Indiana |  |  |  | 35000 |  | 35000 | 0 | 0
PP522022 | 2022 | 6.1 - Captação | Não prioritário | Aprimoramento no sistema de abastecimento de água (perfuração de poços, adutora de água bruta, crescimento vegetativo e remanejamento). | Manutenção para melhoria de 19 sistemas de abastecimento público de água | 100% | Estado | Município | Alvares Machado, Anhumas, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Pta, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernandes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Regente Feijó, Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio, Taciba, Tarabai e Teodoro Sampaio. |  |  |  | 7693860 | sabesp | 7693860 | 7693860 | 7693860 | recurso proprio
PP522023 | 2023 | 6.1 - Captação | Não prioritário | Aprimoramento no sistema de abastecimento de água (perfuração de poços, adutora de água bruta, crescimento vegetativo e remanejamento). | Manutenção para melhoria de 19 sistemas de abastecimento público de água | 0% | Estado | Município | Alvares Machado, Anhumas, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Pta, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernandes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Regente Feijó, Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio, Taciba, Tarabai e Teodoro Sampaio. |  |  |  | 7693860 | sabesp | 7693860 | 0 | 0
PP532022 | 2022 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Implantar galeria de águas pluviais para combate à erosão urbana "Rua Armando Januário com Rua Zeferino Soares Branquinho"; Travessa do cemitério com a Rua Armando Januário" | Melhorar ao menos 3 sistemas de drenagem urbana no município | 0% | Município | Município | Tarabai |  | 270000 |  |  |  | 270000 | 0 | 0
PP532023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Implantar galeria de águas pluviais para combate à erosão urbana "Rua Armando Januário com Rua Zeferino Soares Branquinho"; Travessa do cemitério com a Rua Armando Januário" | Melhorar ao menos 3 sistemas de drenagem urbana no município | 0% | Município | Município | Tarabai |  | 175000 |  |  |  | 175000 | 0 | 0
PP542022 | 2022 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa. | Melhorar ao menos 6 sistemas de drenagem urbana | 100% | Município | Município | Tarabai, Estrela do Norte, Presidente Epitácio, Martinópolis, Narandiba, Regente Feijó | 156812.94 |  |  |  |  | 156812.94 | 156812.94 | 156812.94
PP542023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa. | Melhorar ao menos 6 sistemas de drenagem urbana | 0% | Município | Município | Tarabai, Estrela do Norte, Presidente Epitácio, Martinópolis, Narandiba, Regente Feijó | 161191.86 |  |  |  |  | 161191.86 | 0 | 0
PP552022 | 2022 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa. | Melhorar ao menos 2 sistemas de drenagem urbana | 100% | Município | Município | Sandovalina |  | 173826.71 |  |  |  | 173826.71 | 173826.71 | 173826.71
PP562023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa. | Melhorar ao menos 2 sistemas de drenagem urbana | 0% | Município | Município | Presidente Venceslau | 506323.66 |  |  |  |  | 506323.66 | 600000 | 0
PP562023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa. | Melhorar ao menos 2 sistemas de drenagem urbana | 0% | Município | Município | Presidente Venceslau |  |  |  | 56258.16 | contrapartida | 56258.16 | 82829.46 | 0
PP572022 | 2022 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa "Etapa 02- Canal 05 – “B.C.02; Etapa 01- Canal 03 – “B.C.1.3”; Etapa 02- Canal 03 – “B.C.1.3” | Melhorar ao menos 03 sistemas de drenagem urbana no município | 0% | Município | Município | Sandovalina |  | 900000 |  |  |  | 900000 | 0 | 0
PP572023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa "Etapa 02- Canal 05 – “B.C.02; Etapa 01- Canal 03 – “B.C.1.3”; Etapa 02- Canal 03 – “B.C.1.3” | Melhorar ao menos 03 sistemas de drenagem urbana no município | 0% | Município | Município | Sandovalina |  | 850000 |  |  |  | 850000 | 0 | 0
PP582022 | 2022 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa "Sub-bacia B7 e B8"; Sub-bacia C1" | Melhorar ao menos 02 sistemas de drenagem urbana no município | 70% | Município | município | Taciba | 399405.7 |  |  |  |  | 399405.7 | 201470.88 | 201470.88
PP592023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa "Av. Aziz Mellen Isaac (GAP 1 - Fase 1)"; (GAP 1 - Fase 2); (GAP 2 - Fase 1)" | Melhorar ao menos 03 sistemas de drenagem urbana no município | 0% | Município | município | Narandiba |  | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 0 | 0
PP602022 | 2022 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa no Bairro Jardim Real II, Bacia "B4"; no Bairro Jardim Real II, Bacia "B7"; no Bairro Jardim Real II, Bacia "B8"; Avenia ana Paula; Village Lagoinha | Melhorar ao menos 3 sistemas de drenagem urbana | 10% | Município | município | Presidente Epitácio | [5 empty] | 597000 | 121578.71 | 121578.71 | PP-COB-8
PP602023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa no Bairro Jardim Real II, Bacia "B4"; no Bairro Jardim Real II, Bacia "B7"; no Bairro Jardim Real II, Bacia "B8"; Avenia ana Paula; Village Lagoinha | Melhorar ao menos 3 sistemas de drenagem urbana | 0% | Município | município | Presidente Epitácio |  | 523012.12 |  |  |  | 523012.12 | 0 | 0 | PP-433
PP602023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa no Bairro Jardim Real II, Bacia "B4"; no Bairro Jardim Real II, Bacia "B7"; no Bairro Jardim Real II, Bacia "B8"; Avenia ana Paula; Village Lagoinha | Melhorar ao menos 3 sistemas de drenagem urbana | 0% | Município | município | Presidente Epitácio | 449868.48 |  |  |  |  | 449868.48 |  |  | 2023-PP-COB-25
PP612022 | 2022 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa na "Sub-Bacia C2" e "Sub-Bacia C1" | Melhorar ao menos 02 sistemas de drenagem urbana | 0% | Município | município | Presidente Bernardes | 450000 |  |  |  |  | 450000 | 0 | 0
PP612023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa na "Sub-Bacia C2" e "Sub-Bacia C1" | Melhorar ao menos 02 sistemas de drenagem urbana | 0% | Município | município | Presidente Bernardes | 450000 |  |  |  |  | 450000 | 0 | 0
PP622023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Ampliação de galeria pluvial do Jardim Castilho | Melhorar o sistema de drenagem com apliação de 01 galeria no município | 0% | Município | município | Pirapozinho |  | 311344.82 |  |  |  | 311344.82 | 0 | 0
PP632023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais | Melhorar o sistema de drenagem com ampliação de 02 galerias no município | 0% | Município | município | Álvares Machado |  | 600000 |  |  |  | 600000 | 0 | 0
PP642023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar construção de captação e galerias de águas pluviais na Rua Getúlio Vargas - Ponto 3; Construção de captação e galerias de águas pluviais na Avenida Elias Bezerra Leite PONTO 4 | Melhorar o sistema de drenagem com ampliação de 02 galerias no município | 0% | Município | município | Estrela do Norte |  | 152526.04 |  |  |  | 152526.04 | 0 | 0
PP652022 | 2022 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistema urbanos de drenagem de águas pluviais | Melhorar o sistema de drenagem com ampliação de 02 galerias no município | 0% | Município | município | Piquerobi |  | 365599.25 |  |  |  | 365599.25 | 365599.25 | 0
PP652022 | 2022 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistema urbanos de drenagem de águas pluviais | Melhorar o sistema de drenagem com ampliação de 02 galerias no município | 0% | Município | município | Piquerobi |  |  |  | 92647.83 | contrapartida | 92647.83 | 92647.83 | 0
PP652023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistema urbanos de drenagem de águas pluviais | Melhorar o sistema de drenagem com ampliação de 02 galerias no município | 0% | Município | município | Piquerobi |  | 699999.99 |  |  |  | 699999.99 | 0 | 0 | 2023-PP-442
PP662023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Realizar obras de sistemas urbanos de drenagem para controlar erosão na "Vila Ambrósio" e "Rua da Serraria" | Melhorar o sistema de drenagem de ao menos 02 áreas no município | 0% | Município | município | Marabá paulista | 400000 |  |  |  |  | 400000 | 0 | 0
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## Consolidaçao - 1
Delib. 190 |  | 2021 (R$ Estimado) |  |  |  | Delib. 246 | 2022 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2023 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2022 - 2023 (R$ Estimado)
SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | TOTAL
1.1 - SI | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 1.1 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 - Planejamento | 485113 | 90155.25 | 0 | 36721.04 | 611989.29 | 1.2 - Planejamento | 253925.18 | 245840.53 | 0 | 21781.25 | 521546.96 | 374003.42 | 0 | 0 | 0 | 374003.42 | 895550.38
1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 - Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 - Disponibilidade | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 - Poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 - Monitoramento e SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 - Planos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 - Integração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 - CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 - Efluentes | 0 | 316492.78 | 0 | 8637528 | 8954020.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8954020.78
2.4 - Efetivação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 - Poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 - Integração | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 3.3 - Resíduos | 0 | 0 | 0 | 473500 | 473500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473500
2.6 - CORHI | 0 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 3.4 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 - Efluentes | 0 | 316492.78 | 0 | 8637528 | 8954020.78 | 4.1 - Erosão | 300000 | 1039641.75 | 0 | 0 | 1339641.75 | 815000 | 450000 | 0 | 112000 | 1377000 | 2716641.75
3.2 - Resíduos | 0 | 0 | 0 | 11086889.28 | 11086889.28 | 4.2 - Conservação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 - Drenagem | 496754.76 | 1034187.71 | 0 | 120150.03 | 1651092.5 | 4.3 - Mananciais | 0 | 960000 | 0 | 0 | 960000 | 950000 | 1325000 | 0 | 0 | 2275000 | 3235000
3.4 - Erosão | 450000 | 411352.4 | 0 | 10283.81 | 871636.21 | 5.1 - Perdas | 0 | 0 | 0 | 37397.98 | 37397.98 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 72397.98
3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 - Mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 - Vegetação | 300000 | 386070.66 | 0 | 18671.65 | 704742.31 | 6.1 - Captação | 0 | 0 | 0 | 7693860 | 7693860 | 0 | 0 | 0 | 7693860 | 7693860 | 15387720
5.1 - Perdas | 0 | 74643.67 | 0 | 7693860 | 7768503.67 | 6.2 - Regularização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 - Drenagem | 1709425.96 | 1006218.64 | 0 | 92647.83 | 2808292.43 | 4311882.97 | 1967384 | 0 | 56258.16 | 6335525.13 | 9143817.56
5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 - Escassez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 - Usos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 - Capacitação | 222647.6 | 0 | 0 | 0 | 222647.6 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 247647.6
6.2 - Segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 - Educação | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 725000 | 730000
6.3 - Aproveitamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 - Criticidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 - Inundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delib. 246 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
7.3 - Estiagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SubPDC | 4594720.98 | 34312610.3 | 16315367.6
8.1 - Capacitação | 466115.96 | 25000 | 0 | 89632.18 | 580748.14 |  | 8.32% | 62.13% | 29.54%
8.2 - Educação | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000
8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Delib. 190 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
SubPDC | 1111989.29 | 31036884.75 | 635748.14
| 3.392% | 94.67% | 1.939%

## Consolidaçao - 2
Para atualizar, vá em Dados --> Atualizar Tudo ou aperte
CTRL + Alt + F5
subPDC | R$ Estimado | R$ Estimado (mil) | R$ Estimado (Cob. Estadual) | R$ Estimado (Cob. Federal) | R$ Estimado (Outras)
1.1 - SI | 35000 | 35 | 0 | 0 | 0
1.2 - Planejamento | 3600445.01 | 3600.445 | 901634.93 | 0 | 734611.59
1.4 - Monitoramento | 75000 | 75 | 0 | 0 | 75000
1.5 - Disponibilidade | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0
2.4 - Enquadramento | 650000 | 650 | 650000
2.5 - Integração | 150000 | 150 | 150000 | 0 | 0
2.5 - Monitoramento e SI | 75000 | 75 |  |  | 75000
2.6 - CORHI | 220000 | 220 | 220000 | 0 | 0
2.7 - CORHI | 370000 | 370 | 370000
3.1 - Efluentes | 26862062.34 | 26862.0623 | 949478.34 | 0 | 25912584
3.2 - Resíduos | 11086889.28 | 11086.8893 | 0 | 0 | 11086889.28
3.3 - Drenagem | 1651092.5 | 1651.0925 | 1034187.71 | 0 | 120150.03
3.3 - Resíduos | 473500 | 473.5 |  |  | 473500
3.4 - Erosão | 871636.21 | 871.6362 | 411352.4 | 0 | 10283.81
4.1 - Erosão | 2716641.75 | 2716.6417 | 1489641.75 |  | 112000
4.2 - Vegetação | 704742.31 | 704.7423 | 386070.66 | 0 | 18671.65
4.3 - Mananciais | 3235000 | 3235 | 2285000
5.1 - Perdas | 7840901.65 | 7840.9017 | 74643.67 | 0 | 7693860
6.1 - Captação | 15387720 | 15387.72 |  |  | 15387720
7.1 - Drenagem | 9174136.36 | 9174.1364 | 1438989.21 |  | 175477.29
8.1 - Capacitação | 778395.74 | 778.3957 | 25000 | 0 | 89632.18
8.2 - Educação | 785000 | 785 | 0 | 0 | 0
Total Geral | 86763163.15 | 86763.1632 | 10385998.67 | 0 | 61965379.83
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Orientações
A primeira planilha (“aba”), “PAPI_21 (Delib. 190)”, deve apresentar as ações e o acompanhamentos para o ano de 2021 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 190.
A segunda planilha (“aba”), “PAPI_22_23 (Delib. 246)”, deve apresentar as ações indicadas para os anos de 2022 e 2023 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 246.
As planilhas “Consolidaçao - 1” e “Consolidaçao -2” são destinadas à consolidação e consulta dos dados informados.
OBSERVAÇÃO: Caso a Ação seja executada em mais de um ano, a mesma deve ser repetida em outra linha, repetindo as informações básicas – SubPDC, Prioridade, Ação, Área de Abrangência – e alterando as informações que se distinguem dependendo do ano – Metas anuais, % Execução, Recursos Financeiros Planejados e Executados e Justificativas pertinentes.
Planilha PAPI_21 (Delib. 190) e Planilha PAPI_21 (Delib. 246)
Coluna A – ID - É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação:
SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO
EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.
Coluna B – Ano: Deve ser preenchido com o ano de 2021 - planilha PAPI_21 (Delib. 190)- ou 2022 ou 2023 - PAPI_22_23 (Delib. 246).
Coluna C – SubPDC: Selecionar na lista suspensa o SubPDC para a ação indicada, conforme os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH 190/16 ou a Deliberação CRH 246/21.
Coluna D – Prioridade do SubPDC: Caso o SubPDC informado umas categorias em lista suspensa: “PDC 1 e 2”; “Prioritário”; “Não prioritário”, respeitando os limites estabelecidos na Deliberação 188/2016 (planilha PAPI_21 (Delib. 190) ou Deliberação 254/2021 (PAPI_22_23 (Delib. 246)).
Coluna E – Ação: Preencher com uma descrição clara e breve de qual ação ou ações serão realizadas para a execução da atividade planejada. A planilha deve ser preenchida informando as ações já indicadas, que tiverem execução física e/ou financeira no ano de 2021
Coluna F – Meta: Informar qual a meta que busca ser alcançada com a realização das Ações indicadas na Coluna E. As metas devem ser quantificáveis, seja em número de ações ou projetos, municípios atendidos, metragem da área, entre outros.
Coluna G – % Execução da meta no ano: Considerando a Meta descrita na Coluna F, deve ser informado o percentual de execução física. Por esse motivo, a Meta deve ser quantificável.
Coluna H – Segmento do executor: Escolher na lista suspensa qual o segmento do executor da ação: Estado, Município, Sociedade Civil ou Instituição Privada.
Coluna I – Área de abrangência: escolher na lista suspensa qual a área de abrangência da ação.
Coluna J – Nome da área de abrangência: Especificar o nome da área de abrangência conforme indicação da Coluna I.
Coluna K – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Estadual.
Coluna L – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – CFURH: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte CFURH.
Coluna M – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Federal.
Coluna N – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – Outras: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Outras.
Coluna O - Especificar Fonte - "Outras": Especificar a origem da fonte “Outras”, por exemplo companhias de saneamento (p.ex SABESP, SAEE, SEMAE, etc), fontes privadas de investimento (p. ex FIESP) entre outras.
Coluna P – Recurso financeiro estimado no ano (R$): Campo preenchido automaticamente com a somatória dos valores indicados.
Coluna Q – Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente disponibilizado/disponível, de acordo com Deliberação COFEHIDRO, valores sobressalentes de indicações anteriores, repasse da fonte “Outras”, etc.
Coluna R – Recurso financeiro executado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente executado no ano informado, considerando as parcelas pagas pelo FEHIDRO e/ou valores executados da fonte “Outras”.
Coluna S – Justificativa sobre execução física e financeira: Informar com um breve relato as justificativas sobre a execução física e financeira das metas informadas, relatando questões quanto ao cumprimento acima ou abaixo do planejado.

## Operacional
SubPDC - Delib.CRH N° 190 /2016 | SubPDC - Delib.CRH N° 246/2021 |  | Área de abrangência | Executor | Fonte
1.1 - SI | 1.1 - Legislação |  | APRM | Estado | CFURH
1.2 - Planejamento | 1.2 - Planejamento |  | Aquífero | Município | Cobrança Estadual
1.3 - Enquadramento | 2.1 - Plano |  | Área rural (via de circulação; rodovia; distrito; etc.) | Sociedade Civil | Outras
1.4 - Monitoramento | 2.2 - Outorga |  | Área urbana (bairro; via de circulação; distrito; praça; parque; etc.) | Iniciativa privada | Cobrança Federal
1.5 - Disponibilidade | 2.3 - Cobrança |  | Bacia
1.6 - Legislação | 2.4 - Enquadramento |  | Corpo hídrico
1.7 - Poluição | 2.5 - Monitoramento e SI |  | Município
2.1 - Planos | 2.6 - Integração |  | Região Hidrográfica
2.2 - Outorga | 2.7 - CORHI |  | Sub-bacia
2.3 - Cobrança | 3.1 - Efluentes |  | UGRHi
2.4 - Efetivação | 3.2 - Poluição
2.5 - Integração | 3.3 - Resíduos
2.6 - CORHI | 3.4 - Intervenções
3.1 - Efluentes | 4.1 - Erosão
3.2 - Resíduos | 4.2 - Conservação
3.3 - Drenagem | 4.3 - Mananciais
3.4 - Erosão | 5.1 - Perdas
3.5 - Intervenções | 5.2 - Racionalização
4.1 - Mananciais | 5.3 - Reuso
4.2 - Vegetação | 6.1 - Captação
5.1 - Perdas | 6.2 - Regularização
5.2 - Racionalização | 7.1 - Drenagem
5.3 - Reuso | 7.2 - Escassez
6.1 - Usos | 8.1 - Capacitação
6.2 - Segurança | 8.2 - Educação
6.3 - Aproveitamento | 8.3 - Comunicação
7.1 - Criticidades
7.2 - Inundações
7.3 - Estiagens
8.1 - Capacitação
8.2 - Educação
8.3 - Comunicação
Delib. CRH N° 246/2021 | [25 empty] | Delib. CRH N° 190/2016, revogada a partir de 31/12/21
1.1 - Legislação | 1.2 - Planejamento | 2.1 - Plano | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Enquadramento | 2.5 - Monitoramento e SI | 2.6 - Integração | 2.7 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Poluição | 3.3 - Resíduos | 3.4 - Intervenções | 4.1 - Erosão | 4.2 - Conservação | 4.3 - Mananciais | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Captação | 6.2 - Regularização | 7.1 - Drenagem | 7.2 - Escassez | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 1.1 - SI | 1.2 - Planejamento | 1.3 - Enquadramento | 1.4 - Monitoramento | 1.5 - Disponibilidade | 1.6 - Legislação | 1.7 - Poluição | 2.1 - Planos | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Efetivação | 2.5 - Integração | 2.6 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Resíduos | 3.3 - Drenagem | 3.4 - Erosão | 3.5 - Intervenções | 4.1 - Mananciais | 4.2 - Vegetação | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Usos | 6.2 - Segurança | 6.3 - Aproveitamento | 7.1 - Criticidades | 7.2 - Inundações | 7.3 - Estiagens | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 2020 | 2021
PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | 1.1 | 1.1
[9 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | [13 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | 1.2 | 1.2
[58 empty] | 1.3 | 1.3
[58 empty] | 1.4 | 1.4
[58 empty] | 1.5 | 1.5
[58 empty] | 1.6 | 1.6
[58 empty] | 1.7 | 1.7
[58 empty] | 2.1 | 2.1
[58 empty] | 2.2 | 2.2
[58 empty] | 2.3 | 2.3
[58 empty] | 2.4 | 2.4
[58 empty] | 2.5 | 2.5
[58 empty] | 2.6 | 2.6
[58 empty] | 3.1 | 3.1
[58 empty] | 3.2 | 3.2
[58 empty] | 3.3 | 3.3
[58 empty] | 3.4 | 3.4
[58 empty] | 3.5 | 3.5
[58 empty] | 4.1 | 4.1
[58 empty] | 4.2 | 4.2
[58 empty] | 5.1 | 5.1
[58 empty] | 5.2 | 5.2
[58 empty] | 5.3 | 5.3
[58 empty] | 6.1 | 6.1
[58 empty] | 6.2 | 6.2
[58 empty] | 6.3 | 6.3
[58 empty] | 7.1 | 7.1
[58 empty] | 7.2 | 7.2
[58 empty] | 7.3 | 7.3
[58 empty] | 8.1 | 8.1
[58 empty] | 8.2 | 8.2
[58 empty] | 8.3 | 8.3

## Explicativo (hidden)
Explicativo | Função
sheet PAPI_20_21
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet PAPI_22_23
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet Consolidação | DEVE SER BLOQUEADA PARA ALTERAÇÕES
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Colunas B C D | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2020 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas E F G | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2021 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Coluna H | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Colunas H I J | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2022 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas K L M | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2023 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)

## de-para 246 190 (hidden)
246 | 190 | Coluna1 | 246 | 190 | Coluna1 | Coluna12 | 190 | 246 | 190 | 246
1.1 | 1.6 |  | 1.1 | 1.6 |  |  | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 2.5
1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.4
2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 |  |  | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 2.5
2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 1.5 | 6.1 | 1.5 | 1.2
2.4 | 1.3 |  | 2.4 | 1.3 | 2.4 |  | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1
2.4 | 2.4 |  | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 7.1 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 1.2
2.5 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 2.5 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
2.6 | 2.5 |  | 2.7 | 2.6 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
2.7 | 2.6 |  | 3.1 | 3.1 |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
3.1 | 3.1 |  | 3.2 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
3.2 | 1.7 |  | 3.3 | 3.2 |  |  | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6
3.3 | 3.2 |  | 3.4 | 3.5 |  |  | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7
3.4 | 3.5 |  | 4.1 | 3.4 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
4.1 | 3.4 |  | 4.2 | 4.2 |  |  | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3
4.2 | 4.2 |  | 4.3 | 4.1 |  |  | 3.3 | 7.1 | 3.4 | 4.1
4.3 | 4.1 |  | 5.1 | 5.1 |  |  | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.4
5.1 | 5.1 |  | 5.2 | 5.2 |  |  | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3
5.2 | 5.2 |  | 5.3 | 5.3 |  |  | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2
5.3 | 5.3 |  | 6.1 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1
6.1 | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2
6.2 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3
7.1 | 3.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2
7.2 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 2.5
8.1 | 8.1 |  | 8.2 | 8.2 |  |  | 6.2 | 6.1 | 7.2 | 7.1
8.2 | 8.2 |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 7.2
8.3 | 8.3 | [5 empty] | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 8.3
[7 empty] | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 8.3 | 8.3