## PA
subPDC | Meta do quadriênio | Ação | Área de abrangência da ação | Nome da área de abrangência | Prioridade de execução cf. art. 2 delib. CRH 188/16 | Executor da Ação (segmento) | Executor da Ação (nome da entidade ou órgão) | Recursos financeiros (R$) - 2020 | Recursos financeiros (R$) - 2021 | Recursos financeiros (R$) - 2022 | Recursos financeiros (R$) - 2023 | Recursos financeiros (R$) - TOTAL | Fonte | Especificação de outras fontes
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Todos os 23 municipios da UGRHI 11 com Planos de Macrodrenagem elaborados até 2021 | Executar Plano de Macrodrenagem dos municípios de Iporanga e de Juquitiba e/ou atualizar alguns dos Planos de Macrodrenagem existentes | UGRHi | 11 | PDC 1 e 2 | Município | Municípios da UGRHI 11 | 450000 |  |  |  | 450000 | CFURH
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Elaborar 23 projetos de microdrenagem até 2027 | Desenvolver projetos executivos de microdrenagem para os municípios da UGRHI 11 | UGRHi | 11 | PDC 1 e 2 | Município | Municípios da UGRHI 11 | 450000 | 450000 | 465300 | 450000 | 1815300 | Outra | Convênio Estado/Município
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Elaborar e implantar 23 Planos Municipais de Resíduos Sólidos até 2023 | Elaborar ou Revisar os Planos Municipais de Resíduos Sólidos | UGRHi | 11 | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Tomador | 436400 | 300000 | 350000 | 350000 | 1436400 | CFURH
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Atualizar e revisar Plano Diretor de Educação ambiental em 2022 | Contratar o serviço técnico para os trabalhos de atualização e revisão do Plano Diretor de Educação ambiental | UGRHi | 11 | PDC 1 e 2 | Estado | Tomador |  |  | 250000 |  | 250000 | Cobrança Estadual
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Atualizar e revisar Plano Diretor de Educação ambiental entre 2021 a 2023 | Articular os espaços educativos via site e ações presenciais | UGRHi | 11 | PDC 1 e 2 | Estado | CBH-RB, òrgãos públicos e parceiros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Outra | Tesouro
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 1 levantamento/diagnóstico em 2020 | Realizar levantamento das ações de educação ambiental realizadas na UGRHI 11 desde a última atualização do Plano Diretor e diagnosticar os espaços coletivos de educação ambiental | UGRHi | 11 | PDC 1 e 2 | Estado | Tomador | 150000 |  |  |  | 150000 | Cobrança Estadual
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Revisão do Plano Diretor de Matas Ciliares em 2022 | Executar a revisão do Plano Diretor de Matas Ciliares | UGRHi | 11 | PDC 1 e 2 | Estado | Tomador |  |  | 300000 |  | 300000 | Cobrança Estadual
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Revisão ou atualização de Plano Municipal de Saneamento em 21 municípios da UGRHI 11 até 2022 | Revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento: abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário (Convênio SIMA x ARSESP) | UGRHi | 11 | PDC 1 e 2 | Estado | ARSESP e Empresas contratadas | 300000 |  |  |  | 300000 | Outra | ARSESP
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Renovação do Sistema de Informações Geográficas com atualização tecnológica do sistema operacional até 2022 | Atualização de tecnologias, site responsivo (acesso pelo celular), segurança e identidade visual e remodelação do site do SIG-RB | UGRHi | 11 | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Tomador |  | 330000 |  |  | 330000 | Cobrança Estadual
1.2 - Apoio ao planejamento | Indicadores de sazonalidades nos 3 CBHs definidos e aplicados pelos CBHs da Vertente Litorânea | Desenvolver base metodológica e elaborar estudos para definição de indicadores de sazonalidade turística. (CBH-BS) | Região hidrográfica | Vertente Litorânea | PDC 1 e 2 | Estado | A definir no CBH-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Outra | CBH-BS
1.2 - Apoio ao planejamento | Realizar 1 estudo contemplando as áreas críticas na área de abrangência em 2023 | Realizar estudo sobre a atividade de mineração de areia no Vale do Ribeira | Sub-bacia | Médio e Baixo Ribeira, Juquiá e Jacupiranga | PDC 1 e 2 | Estado | IPT/IG/Parceiros |  |  |  | 400000 | 400000 | Outra | Tesouro
1.2 - Apoio ao planejamento | Realizar 1 diagnóstico da situação da pesca em 2022 | Elaborar diagnóstico da situação da Pesca profissional e amadora nos rios do Vale, considerando os aspectos positivos e negativos. | UGRHi | 11 | PDC 1 e 2 | Estado | APTA e Universidades |  |  | 200000 |  | 200000 | Outra | SAA
1.2 - Apoio ao planejamento | Realizar 1 estudo para definição de fundo permanente para PSA em 2021 | Estudar a criação de um fundo permanente de pagamento por serviços ambientais, com recursos vindos de compensações ambientais, cobrança pelo uso da água, transposição de águas e outras fontes | UGRHi | 11 | PDC 1 e 2 | Estado | DAEE, SIMA, SAA |  | 0 |  |  | 0 | Outra | Tesouro
1.3 - Enquadramento | Realizar 1 levantamento em 1 sub-bacias da UGRHI 11 em 2023 | Realizar o diagnóstico da situação atual dos corpos de água da UGRHI 11 | Sub-bacia | Jacupiranga | PDC 1 e 2 | Estado | Universidades |  |  |  | 260000 | 260000 | Cobrança Estadual
1.4 - Monitoramento | Ampliação com instalação de 8 postos hidrométricos e manutenção da rede de monitoramento hidrológico, sendo 4 postos em 2021 e 4 postos em 2022. | Instalação de novos pontos de monitoramento fluviométrico e realizar reparos necessários nos pontos existentes e atualização do sistema de informação | UGRHi | 11 | PDC 1 e 2 | Estado | DAEE |  | 250000 | 250000 |  | 500000 | CFURH
1.4 - Monitoramento | Desenvolver 1 estudo para previsão e alerta para as inundações em 2021 | Aplicação de Modelagem Hidrológica para previsão da propagação da onda de cheias | Região hidrográfica | Ribeira de Iguape e principais afluentes | PDC 1 e 2 | Estado | DAEE |  | 800000 |  |  | 800000 | Outra | DAEE
1.6 - Legislação | Construção de documento base para normatização de sistemas alternativos de captação e tratamento de esgoto | Promover o levantamento e a discussão das normativas relacionadas a viabilização DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO | Região hidrográfica | Vertente Litorânea | PDC 1 e 2 | Estado | Câmaras Técnicas de Saneamento e GTs Vertente dos CBHs da Vertente Litorânea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Outra | Parceiros
2.2 - Outorga | Produzir material e atualizar o cadastro de outorga do DAEE | Campanha de comunicação social e sensibilização; Capacitação e mobilização sobre a importância e os procedimentos para cadastro e outorga. (CBH-RB) | Região hidrográfica | Vertente Litorânea | PDC 1 e 2 | Estado | DAEE e CBHs da Vertente Litorânea |  | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | Cobrança Estadual
2.5 - Gestão integrada | Realizar um encontro de avaliação e planejamento dos CBHs da Vertente | Dar continuidade ao Projeto de Fortalecimento, Articulação e Integração dos CBHs da Vertente Litorânea (CBH-LN) | Região hidrográfica | Vertente Litorânea | PDC 1 e 2 | Estado | A definir no CBH-LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Outra | CBH-LN
2.6 - Infraestrutura do CORHI | Adequação da infraestrutura da Secretaria Executiva | Execução de reforma predial e aquisição de material permanente em 2021 | UGRHi | 11 | PDC 1 e 2 | Estado | DAEE |  | 270000 |  |  | 270000 | Cobrança Estadual
2.6 - Infraestrutura do CORHI | Consolidar a infrastrutura de apoio para CT-APRM-AJ/SL em 2021 | Instalação de uma sala com equipamentos de informática e multimídia, para o funcionamento da CT-APRM-AJSL | Sub-bacia | Alto Juquiá e São Lourenço | PDC 1 e 2 | Município | Municípios de Juquitiba e São Lourenço da Serra |  | 350000 |  |  | 350000 | Outra | PPP
3.1 - Sist. esgotamento | Implantação de 20 empreendimentos de saneamento na área rural da UGRHI 11 até 2023 | Contratação e execução de unidades de saneamento individual (USI) | UGRHi | 11 | Prioritário | Município | Municípios da UGRHI 11 | 2500000 | 2300000 | 2500000 | 2500000 | 9800000 | Cobrança Estadual
3.2 - Sist. de resíduos | Implantação ou manutenção de 8 empreendimentos de coleta seletiva nos municípios da UGRHI até 2023 | Implantar, ampliar ou manter a coleta seletiva nos municípios | UGRHi | 11 | Prioritário | Município | Municípios da UGRHI 11 | 624400 | 650000 | 1039000 | 1000000 | 3313400 | Cobrança Estadual
3.4 - Prevenção de erosão | Reazlizar 4 Obras e ações de proteção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água até 2023 | Executar 1 obra de Combate a erosão de cursos d'água em 2020 | UGRHi | 11 | Prioritário | Município | Municípios da UGRHI 11 | 500000 |  |  |  | 500000 | Cobrança Estadual
3.4 - Prevenção de erosão | Reazlizar 4 Obras e ações de proteção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água até 2023 | Executar 3 obras de Combate a erosão de cursos d'água entre 2021 a 2023 | UGRHi | 11 | Prioritário | Município | Municípios da UGRHI 11 | 0 | 500000 | 580000 | 500000 | 1580000 | Outra | Convênio Estado/Município
4.2 - Cobertura vegetal | Implantar 1 projeto de Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA na UGRHI 11 em 2021 e 2013 | Executar projeto de Diagnóstico, prognóstico e plano de ação | Município | "áreas críticas de abastecimento" | Prioritário | Município | Municípios da UGRHI 11, outros tomadores |  | 150000 |  | 150000 | 300000 | CFURH
4.2 - Cobertura vegetal | Implantar 1 projeto piloto em 1 município em 2022 | Implantar 1 projeto piloto de PSA | Município | Barra do Turvo | Prioritário | Município | Município da UGRHI 11 |  |  | 0 |  | 0 | Outra | PPP
4.2 - Cobertura vegetal | Elaborar e executar 2 projetos piloto de produção de SAF ou sistema orgânico, com objetivo de formar unidade(s) demonstrativa(s) para fortalecimento e experimentação da técnica na bacia em 2020 e 2022 | Fomentar a produção agroecológica e orgânica | UGRHi | 11 | Prioritário | Sociedade civil | Tomador | 300000 |  | 300000 |  | 600000 | Outra | SAA
4.2 - Cobertura vegetal | Elaborar e executar 2 projetos de recuperação de APPs, em 2021 e 2023 | Recuperar as APPs conforme o Plano Diretor de Mata Ciliares do CBH-RB | UGRHi | 11 | Prioritário | Sociedade civil | Tomador |  | 200000 |  | 338000 | 538000 | CFURH
4.2 - Cobertura vegetal | Desenvolver 1 projeto em 2020 de fortalecimento da rede de viveiros de produção de mudas na Bacia | Apoiar iniciativas de produção de mudas e sementes de espécies florestais nativas em toda a UGRHI | UGRHi | 11 | Prioritário | Estado | UNESP e parceiros | 300000 |  |  |  | 300000 | Cobrança Estadual
6.2 - Segurança hídrica | Desenvolvimento de 1 estudo de concepção e projeto executivo do sistema de abastecimento da Vila Barra do Una | Contratar Projeto (básico ou executivo) para garantir a oferta de água para o abastecimento das populações urbanas e rurais e a dessedentação animal. | Bairro | Vila Barra do Uma, no município de Peruíbe | Não prioritário | Município | Município de Peruíbe |  | 200000 |  |  | 200000 | Cobrança Estadual
7.1 - Monitoramento de EHE | Instalação de 2 Salas de Situação para monitoramento de eventos extremos e sistemas de suporte e decisão em apoio a ações de Defesa Civil, sendo 1 em 2021 e 1 em 2023 | Instalação de sala com equipamentos de informática e multimídia para monitoramento e sistemas de alerta nos municípios com histórico de inundação. | UGRHi | 11 | Prioritário | Município | Municípios da UGRHI 11 |  | 200000 |  | 200000 | 400000 | Cobrança Estadual
7.1 - Monitoramento de EHE | Apoio às medidas não estruturais contra inundações e apoio às atividades de Defesa Civil, por meio de elaboração de 6 Planos Preventivos de Proteção e Defesa Civil em 3 municípios em 2020 e 3 municípios em 2021. | Desenvolver Planos de Proteção e Prevenção de Defesa Civil até 2021, para os municípios de Barra do Chapéu, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Juquitiba, Ribeira e S. Lourenço da Serra. | UGRHi | 11 | Prioritário | Sociedade civil | Tomador | 300000 | 300000 |  |  | 600000 | Cobrança Estadual
7.2 - Mitigação de inundações | Executar 12 empreendimentos estruturais visando mitigar os impactos das inundações até 2023 | Execução de serviços e obras para contenção de inundações ou alagamentos. | UGRHi | 11 | Prioritário | Município | Municípios da UGRHI 11 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 6000000 | Cobrança Estadual
8.1 - Capacitação técnica | Realizar um evento a cada 3 anos de pagamento de serviços ambientais, práticas ambientais sustentáveis e legislação Ambiental pertinente para agricultores | Promover debates periódicos sobre mecanismos de pagamento por serviços ambientais, práticas ambientais sustentáveis e legislação Ambiental (1,5 evento/ano) | UGRHi | 11 | Não prioritário | Sociedade civil | Tomador |  | 150000 |  |  | 150000 | CFURH
8.1 - Capacitação técnica | Realizar 1 oficina de capacitação dos assuntos constantes do plano de bacia via projetos Fehidro a cada 2 anos | Realizar capacitação e orientação nos temas e públicos prioritários | UGRHi | 11 | Não prioritário | Estado | Tomador | 150000 |  | 150000 |  | 300000 | Outra | CBH-RB, parceiros
8.2 - Educ. ambiental | Realizar 1 projeto por ano em 2020, 2021, 2022 e 2023, contemplando ações de educação ambiental | Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas: recursos hídricos, participação, meio ambiente, poluição, mata ciliar, práticas sustentáveis, resíduos sólidos, defesa civil, solos e arborização urbana, para os seguintes públicos: estudantes, agricultores, pescadores, comunidades tradicionais, catadores, população em geral; via projetos Fehidro | UGRHi | 11 | Não prioritário | Sociedade civil | Tomador | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 800000 | CFURH
8.2 - Educ. ambiental | Realizar 1 projeto por ano | Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas prioritários para o público prioritário via parcerias | UGRHi | 11 | Não prioritário | Sociedade civil | Tomador e Parceiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Outra | CBH-RB, parceiros
8.2 - Educ. ambiental | Realizar um evento por ano | Realizar a Semana da água do Vale do Ribeira | UGRHi | 11 | Não prioritário | Estado | CBH-RB e parceiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Outra | CBH-RB, parceiros
8.2 - Educ. ambiental | Realizar um evento por ano | Realizar a Semana do meio ambiente do Vale do Ribeira | UGRHi | 11 | Não prioritário | Estado | CBH-RB e parceiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Outra | CBH-RB, parceiros
8.2 - Educ. ambiental | Apoiar o Diálogo Interbacias anualmente | Apoiar realização do Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos | UGRHi | 11 | Não prioritário | Estado | CBH-RB e parceiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Outra | CBHs e parceiros
8.2 - Educ. ambiental | elaborar o calendário de eventos do Vale do Ribeira (revelando, expovale, expojac, festa pupunha, feira de sementes, etc) | Inserção da temática de água e meio ambiente nas feiras e festas existentes | UGRHi | 11 | Não prioritário | Estado | CBH-RB e parceiros |  | 0 |  |  | 0 | Outra | CBH-RB, parceiros
8.2 - Educ. ambiental | Realizar debate bianual entre os órgãos públicos sobre legislação ambiental (interpretação/aplicação/parcerias) | Promover debates periódicos sobre mecanismos de pagamento por serviços ambientais, práticas ambientais sustentáveis e legislação Ambiental | UGRHi | 11 | Não prioritário | Estado | CBH-RB e parceiros | 0 |  | 0 |  | 0 | Outra | CBH-RB, parceiros
8.2 - Educ. ambiental | Fomentar planos e programas municipais permanentes de educação ambiental, por meio da realização de 1 evento a cada início de mandato de profissionais de educação | Realizar 1 evento a cada início de mandato com os diretores municipais de meio ambiente e educação, diretorias regionais de ensino, coordenadoria de educação ambiental e outros parceiros | UGRHi | 11 | Não prioritário | Estado | CBH-RB e parceiros |  | 0 |  | 0 | 0 | Outra | CBH-RB, parceiros
8.2 - Educ. ambiental | Produzir materiais educativos e informativos sobre 1 temática a cada 2 anos | Produzir série didática com materiais educativos e informativos sobre educação ambiental e recursos hídricos, com identidade local, para população leiga, em linguagem acessível e lúdica ( 1 temática a cada 2 anos) | UGRHi | 11 | Não prioritário | Sociedade civil | Tomador |  |  | 345000 |  | 345000 | CFURH
8.2 - Educ. ambiental | Realizar 1 projeto em 2021 e 1 projeto em 2023 | Oficinas de capacitação em recursos hídricos para educadores | UGRHi | 11 | Não prioritário | Sociedade civil | Tomador |  | 200000 |  | 220000 | 420000 | CFURH
8.2 - Educ. ambiental | Desenvolver 1 projeto de comunicação visando redução e utilização adequada dos agrotóxicos | Divulgação na mídia regional e palestras de conscientização/orientação aos produtores rurais sobre o uso adequado de agrotóxicos e o manejo e recolhimento das embalagens de agrotóxico | UGRHi | 11 | Não prioritário | Sociedade civil | Tomador | 300000 |  |  |  | 300000 | Cobrança Estadual
8.2 - Educ. ambiental | Inserção da temática de água e meio ambiente na sociedade. | Reproduzir material de apoio (kit água) a cada biênio | UGRHi | 11 | Não prioritário | Sociedade civil | Tomador |  | 150000 |  | 150000 | 300000 | Cobrança Estadual
8.2 - Educ. ambiental | Incentivar e fomentar a criação de 1 centro e espaço de Educação Ambiental. | Adequar e equipar 1 centro e espaço de Educação Ambiental | UGRHi | 11 | Não prioritário | Sociedade civil | Tomador | 200000 |  |  |  | 200000 | Outra | CBH-RB, parceiros
8.3 - Comunicação | Ampliar comunicação do CBH internamente e com público em geral (plano de comunicação elaborado) | Execução de projetos bianuais de elaboração de releases, boletins informativos e operação das ferramentas de comunicação | UGRHi | 11 | Não prioritário | Sociedade civil | Tomador |  | 150000 |  | 180000 | 330000 | CFURH
8.3 - Comunicação | Ampliar comunicação do CBH internamente e com público em geral com a criação/atualização de 1 site e 2 mídias sociais | Atualização anual de 1 site e operação de 2 mídias sociais | UGRHi | 11 | Não prioritário | Estado | CBH-RB e parceiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Outra | CBH-RB, parceiros

## PI Fehidro
Programa de Investimentos - FEHIDRO
ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$ )
PDC | sub-PDC | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | Total Quadriênio Compensação (R$) | Total Quadriênio Cobrança (R$) | % por subPDC no Quadriênio | % por PDC no Quadriênio
|  | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual
PDC 1 - BRH | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 886400 | 150000 | 300000 | 330000 | 350000 | 550000 | 350000 | 0 | 1886400 | 1030000 | 10.06% | 12.68%
PDC 1 - BRH | 1.2 - Apoio ao planejamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 260000 | 0.8968%
PDC 1 - BRH | 1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 1.725%
PDC 1 - BRH | 1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.7 - Fontes de poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.1 - PRH e RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.483%
PDC 2 - GRH | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 450000 | 1.552%
PDC 2 - GRH | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.5 - Gestão integrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0.9313%
PDC 3 - MRQ | 3.1 - Sist. esgotamento | 0 | 2500000 | 0 | 2300000 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 9800000 | 33.8% | 46.95%
PDC 3 - MRQ | 3.2 - Sist. de resíduos | 0 | 624400 | 0 | 650000 | 0 | 1039000 | 0 | 1000000 | 0 | 3313400 | 11.43%
PDC 3 - MRQ | 3.3 - Sist. de drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.4 - Prevenção de erosão | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1.725%
PDC 3 - MRQ | 3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 - Proteção de mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.925%
PDC 4 - PCA | 4.2 - Cobertura vegetal | 0 | 300000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 488000 | 0 | 838000 | 300000 | 3.925%
PDC 5 - GDA | 5.1 - Controle de perdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 5 - GDA | 5.2 - Uso racional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.1 - Usos múltiplos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.6898%
PDC 6 - ARH | 6.2 - Segurança hídrica | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0.6898%
PDC 6 - ARH | 6.3 - Aproveitamento regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 - Monitoramento de EHE | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 1000000 | 3.449% | 24.14%
PDC 7 - EHE | 7.2 - Mitigação de inundações | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 6000000 | 20.69%
PDC 7 - EHE | 7.3 - Mitigação de estiagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 - Capacitação técnica | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0.5174% | 9.123%
PDC 8 - CCS | 8.2 - Educ. ambiental | 200000 | 300000 | 400000 | 150000 | 545000 | 0 | 420000 | 150000 | 1565000 | 600000 | 7.467%
PDC 8 - CCS | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 330000 | 0 | 1.138%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$) |  | 1086400 | 6174400 | 1600000 | 6050000 | 1145000 | 5739000 | 1438000 | 5760000 | 5269400 | 23723400
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$) | [9 empty] | 28992800

## PI Geral
Programa de Investimentos - Totais
|  | ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$) | [9 empty] | Total no Quadriênio / subPDC (%) | Total no Quadriênio / PDC (%)
PDC | sub-PDC | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | Total Quadriênio FEHIDRO (R$) | Total Quadriênio Outras Fontes (R$)
|  | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes
PDC 1 - BRH | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 1036400 | 750000 | 630000 | 450000 | 900000 | 465300 | 350000 | 450000 | 2916400 | 2115300 | 14.16% | 20.24%
PDC 1 - BRH | 1.2 - Apoio ao planejamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 400000 | 0 | 600000 | 1.688%
PDC 1 - BRH | 1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0.7316%
PDC 1 - BRH | 1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 250000 | 800000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 800000 | 3.658%
PDC 1 - BRH | 1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.7 - Fontes de poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.1 - PRH e RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.011%
PDC 2 - GRH | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 450000 | 0 | 1.266%
PDC 2 - GRH | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.5 - Gestão integrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | 0 | 0 | 270000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 350000 | 1.745%
PDC 3 - MRQ | 3.1 - Sist. esgotamento | 2500000 | 0 | 2300000 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 9800000 | 0 | 27.58% | 42.75%
PDC 3 - MRQ | 3.2 - Sist. de resíduos | 624400 | 0 | 650000 | 0 | 1039000 | 0 | 1000000 | 0 | 3313400 | 0 | 9.324%
PDC 3 - MRQ | 3.3 - Sist. de drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.4 - Prevenção de erosão | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 580000 | 0 | 500000 | 500000 | 1580000 | 5.853%
PDC 3 - MRQ | 3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 - Proteção de mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.891%
PDC 4 - PCA | 4.2 - Cobertura vegetal | 300000 | 300000 | 350000 | 0 | 0 | 300000 | 488000 | 0 | 1138000 | 600000 | 4.891%
PDC 5 - GDA | 5.1 - Controle de perdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 5 - GDA | 5.2 - Uso racional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.1 - Usos múltiplos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5628%
PDC 6 - ARH | 6.2 - Segurança hídrica | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0.5628%
PDC 6 - ARH | 6.3 - Aproveitamento regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 - Monitoramento de EHE | 300000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 1000000 | 0 | 2.814% | 19.7%
PDC 7 - EHE | 7.2 - Mitigação de inundações | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 6000000 | 0 | 16.88%
PDC 7 - EHE | 7.3 - Mitigação de estiagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 - Capacitação técnica | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 1.266% | 8.85%
PDC 8 - CCS | 8.2 - Educ. ambiental | 500000 | 200000 | 550000 | 0 | 545000 | 0 | 570000 | 0 | 2165000 | 200000 | 6.655%
PDC 8 - CCS | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 330000 | 0 | 0.9286%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$ mil) |  | 7260800 | 1400000 | 7650000 | 2100000 | 6884000 | 1695300 | 7198000 | 1350000 | 28992800 | 6545300
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$ mil) |  | 35538100 | [7 empty] | 35538100

## PDCs Del CRH 190
PDC | PDC cód | subPDC | subPDC (2) | subPDC (3) | Abrangência do subPDC
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.1 | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Bases de dados e sistemas de informações em recursos hídricos | Desenvolvimento, aprimoramento, modernização, implantação, integração, operação e divulgação de bases de dados, sistemas de informações ou de suporte à decisão, para apoio ao planejamento e gestão dos recursos hídricos.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.2 | 1.2 - Apoio ao planejamento | Apoio ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Elaboração e disponibilização de estudos, levantamentos ou diagnósticos cujo produto subsidie o planejamento e a gestão de recursos hídricos.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.3 | 1.3 - Enquadramento | Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água | Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.4 | 1.4 - Monitoramento | Redes de monitoramento | Planejamento, implantação, operação, manutenção, modernização ou ampliação das redes de qualidade e quantidade das águas, assim como o monitoramento dos usos outorgados e a disponibilizacao de dados e informacoes.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.5 | 1.5 - Disponibilidade | Disponibilidade Hídrica | Elaboração e disponibilização de estudos, diagnósticos e levantamentos, visando a garantia da segurança hídrica para atendimento aos usos multiplos da água e mitigação de conflitos em áreas críticas.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.6 | 1.6 - Legislação | Legislação | Estudos e ações com vistas à proposição ou atualização da legislação afeta aos recursos hídricos e de diretrizes para o disciplinamento do uso e ocupação do solo, incluindo o zoneamento de áreas inundáveis.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.7 | 1.7 - Fontes de poluição | Fontes de poluição das águas | Estudos, diagnósticos, levantamentos ou cadastros de fontes pontuais ou difusas de poluição das águas, em áreas urbanas ou rurais.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.1 | 2.1 - PRH e RS | Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação | Elaboração e publicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, dos Planos de Bacias Hidrográficas e dos respectivos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos, e de demais relatórios de avaliação ou acompanhamento do SIGRH.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.2 | 2.2 - Outorga | Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos | Aprimoramento dos procedimentos e ações com vistas a garantir o controle dos usos da água.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.3 | 2.3 - Cobrança | Cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Implementação e acompanhamento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.4 | 2.4 - Enquadramento | Implementação do enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água | Implementação do programa de efetivação do enquadramento dos corpos de água em classes e avaliação do programa.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.5 | 2.5 - Gestão integrada | Articulação e cooperação para a gestão integrada dos recursos hídricos | Efetivação da articulação e da cooperação entre Estados, Municípios, União, setores usuários de água e entidades de ensino e pesquisa, com vistas ao planejamento e gestão integrada dos recursos hídricos.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.6 | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | Apoio à infraestrutura dos órgãos do CORHI | Apoio, em caráter supletivo, à adequação, ampliação, melhoria ou modernização das instalações físicas, equipamentos, veículos e demais infraestruturas imprescindíveis às atividades de gerenciameto de recursos hídricos.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.1 | 3.1 - Sist. esgotamento | Sistema de esgotamento sanitário | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de esgotamento sanitário, em áreas urbanas ou rurais, bem como de tratamento de resíduos sólidos e líquidos provenientes de ETE ou de ETA.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.2 | 3.2 - Sist. de resíduos | Sistema de resíduos sólidos | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.3 | 3.3 - Sist. de drenagem | Sistema de drenagem de águas pluviais | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais e ações com vistas a promover a contenção da poluição difusa.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.4 | 3.4 - Prevenção de erosão | Prevenção e controle de processos erosivos | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d’água, em áreas urbanas ou rurais, visando manutenção ou melhoria da qualidade das águas.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.5 | 3.5 - Intervenções | Intervenções em corpos d´água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações visando a melhoria ou recuperação da qualidade das águas, mediante intervenções diretas nos corpos hidricos.
PDC 4 - Proteção dos corpos d'água (PCA) | 4 | 4.1 | 4.1 - Proteção de mananciais | Proteção e conservação de mananciais | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de proteção dos corpos d'água com vistas ao aproveitamento da água para usos múltiplos; e operacionalização dos intrumentos da legislação de proteção e recuperação de mananciais.
PDC 4 - Proteção dos corpos d'água (PCA) | 4 | 4.2 | 4.2 - Cobertura vegetal | Recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e ações de recomposição da cobertura vegetal e incentivo às boas práticas, com destaque para a vegetação ciliar e a proteção de nascentes.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.1 | 5.1 - Controle de perdas | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços para o controle de perdas nos sistemas de abastecimento dos diferentes setores usuários de água, com ênfase nas redes públicas de abastecimento.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.2 | 5.2 - Uso racional | Racionalização do uso da água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços com vistas à parametrização e à racionalização do uso da água e à redução do consumo, nos diferentes setores usuários.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.3 | 5.3 - Reuso | Reuso da água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços com vistas ao reuso da água nos setores industrial, comercial, de serviços e de produção agropecuária, dentre outros.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.1 | 6.1 - Usos múltiplos | Aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras com vistas ao aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos, com incentivo à gestão compartilhada e ao rateio de custos entre os setores usuários.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.2 | 6.2 - Segurança hídrica | Segurança hídrica das populações e dessedentação animal | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras com vistas a garantir a oferta de água para o abastecimento das populações urbanas e rurais e a dessedentação animal.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.3 | 6.3 Aprveitamento regional | Aproveitamento de recursos hídricos de interesse regional | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras hidráulicas com vistas à implementação de empreendimentos voltados ao desenvolvimento regional.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.1 | 7.1 - Monitoramento de EHE | Monitoramento de eventos extremos e sistemas de suporte a decisão | Implantação, operacionalização, modernização ou aprimoramento de sistemas de alerta, radares meteorológicos ou redes telemétricas integrados a sistemas de suporte à decisão; divulgação de informações e apoio à defesa civil.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.2 | 7.2 - Mitigação de inundações | Ações estruturais para mitigação de inundações e alagamentos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e obras hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.3 | 7.3 - Mitigação de estiagem | Ações estruturais para mitigação de estiagem | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e obras hidráulicas temporárias ou emergenciais, para garantir o suprimento dos usuários de água em situações de crise, em conformidade com as prioridades de uso estabelecidas.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.1 | 8.1 - Capacitação técnica | Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Treinamento e capacitação técnica em temas relacionados ao planejamento e gestão dos recursos hídricos, incluindo parcerias com instituições especializadas.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.2 | 8.2 - Educ. ambiental | Educação ambiental vinculada às ações dos planos de recursos hídricos | Atividades educativas vinculadas às ações previstas nos PDC priorizados, para o envolvimento da sociedade na implementação dos planos de recursos hídricos.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.3 | 8.3 - Comunicação | Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos | Ações de comunicação social e difusão de informações diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos.

## Operacional (hidden)
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | PDC 1 e 2 | Inicia em 2020 | Sim | Corpo hídrico | CFURH | Sociedade civil
1.2 - Apoio ao planejamento | Prioritário | Inicia em 2021 | Não | Bairro | Cobrança Estadual | Estado
1.3 - Enquadramento | Não prioritário | Inicia em 2022 |  | Município | Outra | Município
1.4 - Monitoramento |  | Inicia em 2023 |  | Bacia |  | A definir
1.5 - Disponibilidade |  |  |  | Sub-bacia
1.6 - Legislação |  |  |  | UGRHi
1.7 - Fontes de poluição |  |  |  | Rua/Avenida
2.1 - PRH e RS |  |  |  | Região hidrográfica
2.2 - Outorga |  |  |  | Aquífero
2.3 - Cobrança
2.4 - Enquadramento
2.5 - Gestão integrada
2.6 - Infraestrutura do CORHI
3.1 - Sist. esgotamento
3.2 - Sist. de resíduos
3.3 - Sist. de drenagem
3.4 - Prevenção de erosão
3.5 - Intervenções
4.1 - Proteção de mananciais
4.2 - Cobertura vegetal
5.1 - Controle de perdas
5.2 - Uso racional
5.3 - Reuso
6.1 - Usos múltiplos
6.2 - Segurança hídrica
6.3 - Aproveitamento regional
7.1 - Monitoramento de EHE
7.2 - Mitigação de inundações
7.3 - Mitigação de estiagem
8.1 - Capacitação técnica
8.2 - Educ. ambiental
8.3 - Comunicação