## PA
subPDC | Meta | Ação | % de execução física da meta em 2020 | Observações sobre execução física da meta | Prioridade de execução cf. art. 2 delib. CRH 188/16 | Executor da Ação (segmento) - TOMADOR | Executor da Ação (nome da entidade ou órgão) | Recursos financeiros Planejados - 2020 | Recursos financeiros aplicados - 2020 | Recursos financeiros planejados - 2021 | Recursos financeiros planejados - TOTAL | Recursos financeiros aplicados - TOTAL | Fonte | Especificação de outras fontes | Observações sobre execução financeira da meta
1.2 - Apoio ao planejamento | MG. 10 - Elaborar 01 Plano de Educação Ambiental | Elaboração de diagnóstico, prognóstico e plano de ação (AG.28, 29, 30 e 31) | 0 | Não iniciado, contrato assinado em 29/10/2020 | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA | 225000 | 224699.13 | 0 | 225000 | 224699.13 | CFURH
1.2 - Apoio ao planejamento | MI.5 - Reduzir perdas em sistemas de abastecimento de água em ao menos 02 municípios | Efetuar estudos detalhados sobre o sistema de abastecimento da PM de Suzanápolis - ADITIVO DE CONTRATO FEHIDRO Nº 072/2017 | 82 | Em execução, liberou a parcela em 04/02/2021. O estudo que comecou em 2017, estava enquadrado no PDC 5. | PDC 1 e 2 | Município | MUNICÍPIO PM SUZANÁPOLIS | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | CFURH |  | Foi deliberado R$ 25.000,00 mas o Agente Técnico liberou R$ 24.500,00 FEHIDRO, usando a proporcionalidade de R$ 500,00 CONTRAPARTIDA. Foi realizado um levantamento georreferenciado da rede de distribuição de água.
2.1 - PRH e RS | MG. 4 - Realizar ao menos 01 revisão do Plano de Bacias | Atender às legislações que disciplinam sobre os conteudos dos Planos de Bacias dos CBHs (AG .16) | 0 | Não iniciado, contrato assinado em 18/01/2021 | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRICOLA - FUNDAG | 0 | 391414.62 | 400000 | 400000 | 391414.62 | CFURH |  | Essa ação havia sido planejada em 2021, mas por conta da pouca demanda de projetos o CBH-SJD na ação prevista no PDC 3.4, adiantou para 2020.
3.4 - Prevenção de erosão | MI. 6 e MI. 7 - Implementação das ações de conservação do solo em 100% dos municípios da UGRHI-18 | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d’água, em áreas urbanas ou rurais, visando manutenção ou melhoria da qualidade das águas.(AI.10, 14, 15, 16 e 17) | - | Não foi contemplado nenhum empreendimento nessa ação | Prioritário | Município |  | 366141.62 | 0 | 0 | 366141.62 | 0 | CFURH |  | Não foi contemplado nenhum empreendimento nessa ação, por isso o recurso foi realocado para o PDC 2.1 com ajustes.
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0

## PI Fehidro
Programa de Investimentos - FEHIDRO
ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$ )
PDC | sub-PDC | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | Total Biênio Compensação (R$) | Total Biênio Cobrança (R$) | % por subPDC no Biênio | % por PDC no Biênio
|  | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual
PDC 1 - BRH | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24.6%
PDC 1 - BRH | 1.2 - Apoio ao planejamento | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 24.6%
PDC 1 - BRH | 1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.7 - Fontes de poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.1 - PRH e RS | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 39.36% | 39.36%
PDC 2 - GRH | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.5 - Gestão integrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.1 - Sist. esgotamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 36.03%
PDC 3 - MRQ | 3.2 - Sist. de resíduos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.3 - Sist. de drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.4 - Prevenção de erosão | 366141.62 | 0 | 0 | 0 | 366141.62 | 0 | 36.03%
PDC 3 - MRQ | 3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 - Proteção de mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 4 - PCA | 4.2 - Cobertura vegetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.1 - Controle de perdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 5 - GDA | 5.2 - Uso racional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.1 - Usos múltiplos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 6 - ARH | 6.2 - Segurança hídrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.3 - Aproveitamento regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 - Monitoramento de EHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 7 - EHE | 7.2 - Mitigação de inundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.3 - Mitigação de estiagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 - Capacitação técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 8 - CCS | 8.2 - Educ. ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$) |  | 616141.62 | 0 | 400000 | 0 | 1016141.62 | 0
TOTAL PREVISTO / BIÊNIO (R$) | [5 empty] | 1016141.62

## PI Geral
Programa de Investimentos - Totais
|  | ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$) | [5 empty] | Total no Biênio / subPDC (%) | Total no Biênio / PDC (%)
PDC | sub-PDC | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | Total Biênio FEHIDRO (R$) | Total Biênio Outras Fontes (R$)
|  | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes
PDC 1 - BRH | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24.6%
PDC 1 - BRH | 1.2 - Apoio ao planejamento | 250000 | 0.40575 | 0 | 0 | 250000 | 0.40575 | 24.6%
PDC 1 - BRH | 1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.7 - Fontes de poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.1 - PRH e RS | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 39.36% | 39.36%
PDC 2 - GRH | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.5 - Gestão integrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.1 - Sist. esgotamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 36.03%
PDC 3 - MRQ | 3.2 - Sist. de resíduos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.3 - Sist. de drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.4 - Prevenção de erosão | 366141.62 | 0.59425 | 0 | 0 | 366141.62 | 0.59425 | 36.03%
PDC 3 - MRQ | 3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 - Proteção de mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 4 - PCA | 4.2 - Cobertura vegetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.1 - Controle de perdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 5 - GDA | 5.2 - Uso racional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.1 - Usos múltiplos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 6 - ARH | 6.2 - Segurança hídrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.3 - Aproveitamento regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 - Monitoramento de EHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 7 - EHE | 7.2 - Mitigação de inundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.3 - Mitigação de estiagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 - Capacitação técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 8 - CCS | 8.2 - Educ. ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$ mil) |  | 616141.62 | 1 | 400000 | 0 | 1016141.62 | 1
TOTAL PREVISTO / BIÊNIO (R$ mil) |  | 1016142.62 |  |  |  | 1016142.62

## Operacional (hidden)
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | PDC 1 e 2 | Inicia em 2020 | Sim | Corpo hídrico | CFURH | Sociedade civil
1.2 - Apoio ao planejamento | Prioritário | Inicia em 2021 | Não | Bairro | Cobrança Estadual | Estado
1.3 - Enquadramento | Não prioritário | Inicia em 2022 |  | Município | Outra | Município
1.4 - Monitoramento |  | Inicia em 2023 |  | Bacia |  | A definir
1.5 - Disponibilidade |  |  |  | Sub-bacia
1.6 - Legislação |  |  |  | UGRHi
1.7 - Fontes de poluição |  |  |  | Rua/Avenida
2.1 - PRH e RS |  |  |  | Região hidrográfica
2.2 - Outorga |  |  |  | Aquífero
2.3 - Cobrança
2.4 - Enquadramento
2.5 - Gestão integrada
2.6 - Infraestrutura do CORHI
3.1 - Sist. esgotamento
3.2 - Sist. de resíduos
3.3 - Sist. de drenagem
3.4 - Prevenção de erosão
3.5 - Intervenções
4.1 - Proteção de mananciais
4.2 - Cobertura vegetal
5.1 - Controle de perdas
5.2 - Uso racional
5.3 - Reuso
6.1 - Usos múltiplos
6.2 - Segurança hídrica
6.3 - Aproveitamento regional
7.1 - Monitoramento de EHE
7.2 - Mitigação de inundações
7.3 - Mitigação de estiagem
8.1 - Capacitação técnica
8.2 - Educ. ambiental
8.3 - Comunicação

## PDCs Del CRH 190 (hidden)
PDC | PDC cód | subPDC | subPDC (2) | subPDC (3) | Abrangência do subPDC
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.1 | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Bases de dados e sistemas de informações em recursos hídricos | Desenvolvimento, aprimoramento, modernização, implantação, integração, operação e divulgação de bases de dados, sistemas de informações ou de suporte à decisão, para apoio ao planejamento e gestão dos recursos hídricos.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.2 | 1.2 - Apoio ao planejamento | Apoio ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Elaboração e disponibilização de estudos, levantamentos ou diagnósticos cujo produto subsidie o planejamento e a gestão de recursos hídricos.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.3 | 1.3 - Enquadramento | Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água | Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.4 | 1.4 - Monitoramento | Redes de monitoramento | Planejamento, implantação, operação, manutenção, modernização ou ampliação das redes de qualidade e quantidade das águas, assim como o monitoramento dos usos outorgados e a disponibilizacao de dados e informacoes.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.5 | 1.5 - Disponibilidade | Disponibilidade Hídrica | Elaboração e disponibilização de estudos, diagnósticos e levantamentos, visando a garantia da segurança hídrica para atendimento aos usos multiplos da água e mitigação de conflitos em áreas críticas.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.6 | 1.6 - Legislação | Legislação | Estudos e ações com vistas à proposição ou atualização da legislação afeta aos recursos hídricos e de diretrizes para o disciplinamento do uso e ocupação do solo, incluindo o zoneamento de áreas inundáveis.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.7 | 1.7 - Fontes de poluição | Fontes de poluição das águas | Estudos, diagnósticos, levantamentos ou cadastros de fontes pontuais ou difusas de poluição das águas, em áreas urbanas ou rurais.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.1 | 2.1 - PRH e RS | Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação | Elaboração e publicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, dos Planos de Bacias Hidrográficas e dos respectivos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos, e de demais relatórios de avaliação ou acompanhamento do SIGRH.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.2 | 2.2 - Outorga | Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos | Aprimoramento dos procedimentos e ações com vistas a garantir o controle dos usos da água.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.3 | 2.3 - Cobrança | Cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Implementação e acompanhamento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.4 | 2.4 - Enquadramento | Implementação do enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água | Implementação do programa de efetivação do enquadramento dos corpos de água em classes e avaliação do programa.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.5 | 2.5 - Gestão integrada | Articulação e cooperação para a gestão integrada dos recursos hídricos | Efetivação da articulação e da cooperação entre Estados, Municípios, União, setores usuários de água e entidades de ensino e pesquisa, com vistas ao planejamento e gestão integrada dos recursos hídricos.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.6 | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | Apoio à infraestrutura dos órgãos do CORHI | Apoio, em caráter supletivo, à adequação, ampliação, melhoria ou modernização das instalações físicas, equipamentos, veículos e demais infraestruturas imprescindíveis às atividades de gerenciameto de recursos hídricos.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.1 | 3.1 - Sist. esgotamento | Sistema de esgotamento sanitário | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de esgotamento sanitário, em áreas urbanas ou rurais, bem como de tratamento de resíduos sólidos e líquidos provenientes de ETE ou de ETA.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.2 | 3.2 - Sist. de resíduos | Sistema de resíduos sólidos | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.3 | 3.3 - Sist. de drenagem | Sistema de drenagem de águas pluviais | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais e ações com vistas a promover a contenção da poluição difusa.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.4 | 3.4 - Prevenção de erosão | Prevenção e controle de processos erosivos | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d’água, em áreas urbanas ou rurais, visando manutenção ou melhoria da qualidade das águas.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.5 | 3.5 - Intervenções | Intervenções em corpos d´água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações visando a melhoria ou recuperação da qualidade das águas, mediante intervenções diretas nos corpos hidricos.
PDC 4 - Proteção dos corpos d'água (PCA) | 4 | 4.1 | 4.1 - Proteção de mananciais | Proteção e conservação de mananciais | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de proteção dos corpos d'água com vistas ao aproveitamento da água para usos múltiplos; e operacionalização dos intrumentos da legislação de proteção e recuperação de mananciais.
PDC 4 - Proteção dos corpos d'água (PCA) | 4 | 4.2 | 4.2 - Cobertura vegetal | Recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e ações de recomposição da cobertura vegetal e incentivo às boas práticas, com destaque para a vegetação ciliar e a proteção de nascentes.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.1 | 5.1 - Controle de perdas | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços para o controle de perdas nos sistemas de abastecimento dos diferentes setores usuários de água, com ênfase nas redes públicas de abastecimento.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.2 | 5.2 - Uso racional | Racionalização do uso da água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços com vistas à parametrização e à racionalização do uso da água e à redução do consumo, nos diferentes setores usuários.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.3 | 5.3 - Reuso | Reuso da água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços com vistas ao reuso da água nos setores industrial, comercial, de serviços e de produção agropecuária, dentre outros.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.1 | 6.1 - Usos múltiplos | Aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras com vistas ao aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos, com incentivo à gestão compartilhada e ao rateio de custos entre os setores usuários.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.2 | 6.2 - Segurança hídrica | Segurança hídrica das populações e dessedentação animal | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras com vistas a garantir a oferta de água para o abastecimento das populações urbanas e rurais e a dessedentação animal.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.3 | 6.3 Aprveitamento regional | Aproveitamento de recursos hídricos de interesse regional | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras hidráulicas com vistas à implementação de empreendimentos voltados ao desenvolvimento regional.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.1 | 7.1 - Monitoramento de EHE | Monitoramento de eventos extremos e sistemas de suporte a decisão | Implantação, operacionalização, modernização ou aprimoramento de sistemas de alerta, radares meteorológicos ou redes telemétricas integrados a sistemas de suporte à decisão; divulgação de informações e apoio à defesa civil.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.2 | 7.2 - Mitigação de inundações | Ações estruturais para mitigação de inundações e alagamentos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e obras hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.3 | 7.3 - Mitigação de estiagem | Ações estruturais para mitigação de estiagem | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e obras hidráulicas temporárias ou emergenciais, para garantir o suprimento dos usuários de água em situações de crise, em conformidade com as prioridades de uso estabelecidas.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.1 | 8.1 - Capacitação técnica | Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Treinamento e capacitação técnica em temas relacionados ao planejamento e gestão dos recursos hídricos, incluindo parcerias com instituições especializadas.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.2 | 8.2 - Educ. ambiental | Educação ambiental vinculada às ações dos planos de recursos hídricos | Atividades educativas vinculadas às ações previstas nos PDC priorizados, para o envolvimento da sociedade na implementação dos planos de recursos hídricos.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.3 | 8.3 - Comunicação | Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos | Ações de comunicação social e difusão de informações diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos.