## PAPI 24-27
id_ação_Fonte_oculta | ID Ação | Descrição da ação | Meta | Fonte | SubPDC | R$ Planejado |  |  |  |  | Prioridade do PDC | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência
[6 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total
SM-01-2027FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-01-2027 | T.1.1.1. Elaboração de mapa de uso e ocupação do solo com foco na conservação, proteção, recuperação ou uso dos recursos hídricos para os município de São Bento do Sapucaí. | Atualização da legislação de zoneamento dos Município de São Bento do Sapucaí. | FEHIDRO - CFURH | 1.1 - Legislação | 159816.28 | 0 | 0 | 0 | 159816.28 | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | Município | Município São Bento do Sapucaí
SM-02-2027FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-02-2027 | T.1.1.1. Elaboração de mapa de uso e ocupação do solo com foco na conservação, proteção, recuperação ou uso dos recursos hídricos para os município de Santo Antônio do Pinhal. | Atualização da legislação de zoneamento dos Município de Santo Antonio do Pinhal. | FEHIDRO - CFURH | 1.1 - Legislação | 159816.28 | 0 | 0 | 0 | 159816.28 | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | Município | Município Santo Antonio do Pinhal
SM-03-2027FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-03-2027 | T.1.1.1. Elaboração de mapa de uso e ocupação do solo com foco na conservação, proteção, recuperação ou uso dos recursos hídricos para os município de Campos Jordao | Atualização da legislação de zoneamento dos Município Campos Jordao | FEHIDRO - CFURH | 1.1 - Legislação | 159816.28 | 0 | 0 | 0 | 159816.28 | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | Município | Município Santo Antonio do Pinhal
SM-08-2025FEHIDRO - Cobrança estadual | SM-08-2025 | T.1.2.19. Plano de drenagem para o município de Campos do Jordão | Elaborar a revisão do Plano de Drenagem do muncípio de Campos do Jordão | FEHIDRO - Cobrança estadual | 1.2 - Planejamento | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | PDC 1 e 2 | Município e Sociedade Civil | Município | Muncípio de Campos do Jordão
SM-09-2024FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-09-2024 | T.1.2.19. Plano de drenagem para o município de São Bento do Sapucaí | Elaborar a revisão do Plano de Drenagem do muncípio de São Bento do Sapucaí | FEHIDRO - CFURH | 1.2 - Planejamento | 151999.12 | 248977.84 | 0 | 0 | 400976.96 | PDC 1 e 2 | Município e Sociedade Civil | Município | Município de São Bento do Sapucaí
SM-10-2026FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-10-2026 | T.1.2.19. Plano de drenagem para o município de Santo Antonio do Pinhal | Elaborar a revisão do Plano de Drenagem do muncípio de Santo Antonio do Pinhal | FEHIDRO - CFURH | 1.2 - Planejamento | 197313.1 | 0 | 0 | 0 | 197313.1 | PDC 1 e 2 | Município e Sociedade Civil | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal
SM-12-2027FEHIDRO - CFURH | SM-12-2027 | T.1.2.24. Plano diretor para a prevenção e contenção de processos erosivos | Elaborar o Plano Diretor para prevenção e conteção de processos erosivos no município de Campos do Jordão | FEHIDRO - CFURH | 1.2 - Planejamento | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | PDC 1 e 2 | Município e Sociedade Civil | Município | Muncípio de Campos do Jordão
SM-13-2026FEHIDRO - CFURH | SM-13-2026 | T.2.2.1. Desenvolvimento, implantação, operação, manutenção e atualização de sistema de fiscalização de outorgas de direito de uso de recursos hídricos. | Atualização e melhorias do atual sistema de fiscalização de outorgas de direito de uso de recursos hídricos na UGRHI-1 | FEHIDRO - CFURH | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHI-1
SM-14-2024FEHIDRO - Cobrança estadual | SM-14-2024 | T.2.3.3. Desenvolvimento ou atualização de cadastro específico para cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Atualização do cadastro de cobrança de água para os Usuários da UGRHI-1 e identificação de captações não outorgadas. | FEHIDRO - Cobrança estadual | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHI-1
SM-20-2027FEHIDRO - Cobrança estadual | SM-20-2027 | T.4.1.4. Obras/serviços de proteção e/ou contenção de margens de curso d´água no município de Campos do Jordão | Realizar uma obra / serviço de proteção e/ou contenção de margens de curso dágua no município de Campos do Jordão | FEHIDRO - Cobrança estadual | 4.1 - Controle erosão | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | Prioritário | Município | Área urbana | Município de Campos do Jordão / a definir
SM-21-2025FEHIDRO - CFURH | SM-21-2025 | T.4.1.4. Obras/serviços de proteção e/ou contenção de margens de curso d´água no município de São Bento do Sapucaí | Realizar uma obra / serviço de proteção e/ou contenção de margens de curso dágua no município de São Bento do Sapucaí | FEHIDRO - CFURH | 4.1 - Controle erosão | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | Prioritário | Município | Área urbana | Município de São Bento do Sapucaí / a definir
SM-22-2024FEHIDRO - CFURH | SM-22-2024 | T.4.1.4. Obras/serviços de proteção e/ou contenção de margens de curso d´água no município de Santo Antonio do Pinhal | Realizar uma obra / serviço de proteção e/ou contenção de margens de curso dágua no município de Santo Antonio do Pinhal | FEHIDRO - CFURH | 4.1 - Controle erosão | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | Prioritário | Município | Área urbana | Município de Santo Antonio do Pinhal / a definir
SM-23-2025FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-23-2025 | T.4.2.4. Execução de restauração ecológica - São Bento do Sapucaí | Elaborar um projeto executivo PSA no município de São Bento do Sapucaí - execução plantio | FEHIDRO - CFURH | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | 0 | 359968.19 | 0 | 450000 | 809968.19 | Prioritário | Sociedade Civil | Área rural | Município de São Bento do Sapucaí
SM-24-2027FEHIDRO - CFURH | SM-24-2027 | T.4.2.11. Projeto executivo de aumento das áreas permeáveis e/ou redução do escoamento superficial por meio de implantação de estrutura verde - parques lineares, corredores ecológicos, substituição de pavimentos, arborização, bosques urbanos, entre outros. | Elaborar um projeto executivo PSA no município de Santo Antonio do Pinhal | FEHIDRO - CFURH | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | Prioritário | Sociedade Civil | Área rural | Município de Santo Antonio do Pinhal
SM-26-2024FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-26-2024 | T.7.1.3. Projetos (básicos e/ou executivos) de macrodrenagem (canalizações, retificações, travessias entre outros) no município de Campos do Jordão. | Elaborar 1 Projeto básico ou executivo de macrodrenagem no Município de Campos do Jordão. | FEHIDRO - CFURH | 7.1 - Drenagem | 531819.72 | 0 | 0 | 0 | 531819.72 | Prioritário | Município | Área urbana | Município de Campos do Jordão / a definir
SM-27-2026FEHIDRO - CFURH | SM-27-2026 | T.7.1.4. Obras/serviços de macrodrenagem (canalizações, retificações, travessias entre outros) no município de Campos do Jordão | Elaborar 1 obra ou serviço de macrodrenagem no município de Campos do Jordão | FEHIDRO - CFURH | 7.1 - Drenagem | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | Prioritário | Município | Área urbana | Município de Campos do Jordão / a definir
SM-28-2027FEHIDRO - CFURH | SM-28-2027 | T.7.1.2. Obras/serviços de microdrenagem (sarjetas, guias, bocas de lobo, poços de visita, galerias, pavimentação com material drenante entre outros) no município de São Bento do Sapucaí. | Elaborar 1 obra ou serviço de microdrenagem no município de São Bento do Sapucaí. | FEHIDRO - CFURH | 7.1 - Drenagem | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | Prioritário | Município | Área urbana | Município de São Bento do Sapucaí / a definir
SM-29-2027FEHIDRO - CFURH | SM-29-2027 | T.7.1.2. Obras/serviços de microdrenagem (sarjetas, guias, bocas de lobo, poços de visita, galerias, pavimentação com material drenante entre outros) no município de Santo Antonio do Pinhal. | Elaborar 1 obra ou serviço de microdrenagem no município de Santo Antonio do Pinhal | FEHIDRO - CFURH | 7.1 - Drenagem | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | Prioritário | Município | Área urbana | Município de Santo Antonio do Pinhal / a definir
SM-30-2024FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-30-2024 | T.8.3.1. Campanha educativa voltada para a conservação e gestão dos recursos hídricos | Elaborar campanha educativa voltada a tratamento de resíduos sólidos nos municípios de Santo Antonio do Pinhal e Sao Bento do Sapucaí | FEHIDRO - CFURH | 8.3 - Comunicação | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | Não prioritário | Sociedade Civil | Município | Municípios de Santo Antonio do Pinhal e Sào Bento do Sapucaí
SM-31-2024FEHIDRO - CFURH | SM-31-2024 | T.8.3.2. Serviços afetos à elaboração e divulgação de instrumentos de comunicação social | Implementar as atividades de comunicação social e educação ambiental do CBH-SM pelo período de 2 anos | FEHIDRO - CFURH | 8.3 - Comunicação | 180000 | 0 | 350000 | 0 | 530000 | Não prioritário | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHI-1
SM-32-2024FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-32-2024 | T.1.2.19 Revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos sólidos de Santo Antonio do Pinhal. | Atualizar o Plano de Residos Sólidos no município de Santo Antonio do Pinhal. | FEHIDRO - CFURH | 1.2 - Planejamento | 199865.56 | 0 | 0 | 0 | 199865.56 | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal
SM-33-2024FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-33-2024 | T.1.2.19 Revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos sólidos de São Bento do Sapucaí | Atualizar o Plano de Residos Sólidos no município de São Bento do Sapucai. | FEHIDRO - CFURH | 1.2 - Planejamento | 199865.56 | 0 | 0 | 0 | 199865.56 | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | Município | Município São Bento do Sapucaí
SM-34-2024FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-34-2024 | T.4.2.13. Projeto executivo de Pagamento por Serviços Ambientais relacionados à água | Obter Diagnostico, Estudos, Recuperação e Proteção da Bacia do Ribeirão Serrano – São Bento do Sapucaí | FEHIDRO - CFURH | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | 195807.08 | 0 | 0 | 0 | 195807.08 | Prioritário | Sociedade Civil | Sub-bacia | Município de São Bento do Sapucaí / a definir
SM-37-2026FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-37-2026 | T.1.2.16 Planejamento territorial com foco na conservação, proteção, recuperação ou uso dos recursos hídricos - UGRHI-01 | Planejamento territorial – (continuidade do mapa de uso e ocupação do solo) UGRHI1 | FEHIDRO - CFURH | 1.2 - Planejamento | 0 | 210289.49 | 0 | 0 | 210289.49 | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHI-1
SM-38-2025FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-38-2025 | T.3.2.1. Projetos (básicos e/ou executivos) de recuperação de áreas contaminadas | áreas contaminadas – poluição difusa – cemitério São Bento do Sapucai – 2025 | FEHIDRO - CFURH | 3.3 - Resíduos | 0 | 149786.59 | 0 | 0 | 149786.59 | Prioritário | Sociedade Civil | Área urbana | Município São Bento do Sapucaí / cemiterio
SM-41-2027FEHIDRO - CFURH | SM-41-2027 | T.3.3.4 – Implantação de unidade de tratamento de residuos sólidos – Sao Bento do Sapucaí (compostagem, reciclagem ou incineração) associado ou não a undade de transbordo | Implantação de aterro sanitário, ecoponto e PEV – Ponto de Entrega Voluntária – (continuidade Revisão Plano de Resíduos Sólidos) - São Bento do Sapucaí | FEHIDRO - CFURH | 3.3 - Resíduos | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | Prioritário | Município | Município | Município São Bento do Sapucaí
SM-42-2027FEHIDRO - CFURH | SM-42-2027 | T.3.3.4 – Implantação de unidade de tratamento de residuos sólidos – Santo Antonio do Pinhal (compostagem, reciclagem ou incineração) associado ou não a undade de transbordo | Implantação de aterro sanitário, ecoponto e PEV – Ponto de Entrega Voluntária – (continuidade Revisão Plano de Resíduos Sólidos) - Santo Antonio do Pinhal | FEHIDRO - CFURH | 3.3 - Resíduos | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | Prioritário | Município | Município | Município de Santo Antonio do Pinhal
SM-43-2026FEHIDRO - CFURH | SM-43-2026 | T.4.1.5 Projeto ( Básico ou executivo) de desassoreamento de curso dágua - Sao Bento do Sapucaí | Controle de processos erosivos - Proteção margens – (continuidade do macrodrenagem) - São Bento do Sapucaí | FEHIDRO - CFURH | 4.1 - Controle erosão | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | Prioritário | Município | Corpo hídrico | Município de São Bento do Sapucaí
SM-44-2026FEHIDRO - CFURH | SM-44-2026 | T.4.1.5 Projeto ( Básico ou executivo) de desassoreamento de curso dágua - Ribeirão Lajeado | Controle de processos erosivos - Proteção margens – (continuidade do macrodrenagem) - Santo Antonio do Pinhal | FEHIDRO - CFURH | 4.1 - Controle erosão | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | Prioritário | Sociedade Civil | Corpo hídrico | Ribeirão Lajeado
SM-45-2025FEHIDRO - CFURH INDICADO | SM-45-2025 | T.4.2.11 Projeto Executivo de aumento de áreas permeáveis e/ou redução de escoamento superficial por meio de implantacao de estrutura verde - parque linear | Implantação de parque linear , bosque urbano em São Bento do Sapucaí | FEHIDRO - CFURH | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | 0 | 140582.59 | 0 | 0 | 140582.59 | Prioritário | Município e Sociedade Civil | Região Hidrográfica | Município São Bento do Sapucaí
SM-46-2025FEHIDRO - CFURH | SM-46-2025 | T.8.2.1. Processos formativos de educação voltados à gestão dos recursos hídricos para a sociedade | Dar sustentabilidade e continuidade nas ações do Plano de Educação Ambiental do CBH SM | FEHIDRO - CFURH | 8.2 - Educação | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | Não prioritário | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHI-1
SM-47-2024FEHIDRO - Cobrança estadual INDICADO | SM-47-2024 | T.1.2.2 . Diagnóstico qualitativo e/ou quantitativo de recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos nas sub bacias Perdizes,Bau,Serrano e Prata | Caracterização da Vulnerabilidade Ambiental das Nascentes, e Diagnóstico dos Recursos Hidricos das Sub-Bacias de Perdizes, Baú, Serrano e Prata da Bacia Hidrográfica da Serra da Mantiqueira – UGRHI 1 | FEHIDRO - Cobrança estadual | 1.2 - Planejamento | 321500 | 0 | 0 | 0 | 321500 | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | Sub-bacia | Sub Bacia Sapucai Guacu
2025-SM_COB-7 INDICADO | SM-48-2025 | T.1.2.14 - Mapeamento de Áreas Suscetíveis a Processos Erosivos e Deslizamentos - Morro das Hortênsias | MAPEAMENTO DE ÁREAS SUSCETÍVEIS A PROCESSOS EROSIVOS E DESLIZAMENTOS - MORRO DA HORTÊNSIAS | FEHIDRO - Cobrança estadual | 1.2 - Planejamento | 0 | 159543.11 | 0 | 0 | 159543.11 | PDC 1 e 2 | Município | Sub-bacia | Município São Bento do Sapucaí
SM-49 -2026FEHIDRO-CFURH | SM-49-2026 | T.4.2.4. Execução de Restauração Ecológica | Execução de restauração de áreas com plantios em São Bento do Sapucaí - Bairro do Serrano | FEHIDRO - CFURH | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | Prioritário | Sociedade Civil | Corpo hídrico | Bacia do Serrano - São Bento do Sapucaí
SM-277-2025FEHIDRO | SM-50-2025 | T.1.2.16 - Sistema integrado de planejamento e gestão para a conservação de APPs de cursos d'água e nascentes na UGRHI-01 | Desenvolver e implantar Sistema integrado de planejamento e gestão para a conservação de APPs de cursos d'água e nascentes na UGRHI-01 | FEHIDRO | 1.2 - Planejamento | 0 | 216498.24 | 0 | 0 | 216498.24 | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHI-1
SM-279-2025FEHIDRO | SM-51-2025 | T.8.3.1 - Compostar e conservar as águas da Mantiqueira | Educar a população em geral e empresários do segmento hotelaria a realizar a compostagem de lixo orgânico e reduzir o volume de coleta de resíduos sólidos | FEHIDRO | 8.3 - Comunicação | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | Não prioritário | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHI-1
SM-280-2025FEHIDRO | SM-52-2025 | T.7.1.4 - Construção de ponte em aduelas sobre o Rio do Torto (estrada do torto), bairro do Torto | Conter erosão na estrutura da ponte atual e eliminar risco de desmoronamento devido a atual carga de tráfego veicular | FEHIDRO | 7.1 - Drenagem | 0 | 315038.22 | 0 | 0 | 315038.22 | Prioritário | Município | Corpo hídrico | Rio do Torto
| SM-53-2025 | T.7.1.4 - Construção de ponte em aduelas sobre o Ribeirão Quilombo | Conter erosão na estrutura da ponte atual e eliminar risco de desmoronamento devido a atual carga de tráfego veicular | FEHIDRO | 7.1 - Drenagem | 0 | 299641.92 | 0 | 0 | 299641.92 | Prioritário | Município | Corpo hídrico | Ribeirão Quilombo
| SM-54-2025 | T.4.2.11. Projeto Executivo de aumento de áreas permeávis e/ou redução de escoamento superficial por meio de implantação de estrutura verde - parque linear em São Bento do Sapucaí | Implantação de parque linear, bosque urbano em São Bento do Sapucaí - margem do Rio Sapucaí Mirim | FEHIDRO - CFURH | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | 0 | 140583 | 300000 | 0 | 440583 | Prioritário | Município e Sociedade Civil | Município | Município de São Bento do Sapucaí
[6 empty] | 2637618.98 | 2540909.19 | 2850000 | 3220000 | 11248528.17

## Proposta médio e longo PBH
id_ação_Fonte_oculta | ID Ação | Classificação | Descrição da ação | Meta | Fonte | SubPDC | R$ Planejado | [8 empty] | Prioridade do PDC | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Correlação Grande
[7 empty] | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Total |  |  |  |  | Programas | Ações
| SM-50 | T.1.2.2 | Realizar estudo detalhado sobre a disponibilidade hídrica, demanda e balanço hídrico nas bacias de manancial da UGRHI-01. | Elaboração de estudo de criticidade dos mananciais em termos de balanço hídrico e provodências correlatas. | A definir | 1.2 - Planejamento | R$ Planejado 2028: 316875 | 316875 | PDC 1 | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-1 | 2 - Informações para a gestão dos recursos hídricos | 2.3 - Demandas hídricas
| SM-52 | T.1.2.20 | Realizar estudos de viabilidade tecnica e economica e projeto básico para locação de eixos de barramentos em bacias hidrográficas estratégicas para abastecimento | Elaborar pelo menos 1 estudo técnico de identificação de áreas potenciais para novos reservatórios até 2030. | A definir | 1.2 - Planejamento | R$ Planejado 2029: 350000 | 350000 | PDC 1 | Município e sociedade civil | Município | Campos do Jordão / São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 8 - Adaptação a eventos extremos e a mudança do clima | 8.2 - Adaptação a eventos extremos
| SM-53 | T.1.2.16 | Elaborar diagnóstico e identificar áreas prioritárias para a implementação de Corredores Ecológicos e zonas de conectividade entre fragmentos florestais, fortalecendo a biodiversidade local e a proteção de bacas hidrográficas | Elaborar diretrizes para implementação de corredores ecológicos, conjuntamente com os comitês gestores das Unidades de Conservação | A definir | 1.2 - Planejamento | R$ Planejado 2028: 450000 | 450000 | PDC 1 | Município e sociedade civil | UGRHI | UGRHI-1 | 4 - Conservação hidroambiental | 4.1 - Iniciativa estratégica de conservação de água e solo
| SM-54 | T.4.2.11 | Estudos para implantação de soluções baseadas na natureza, tais como jardins de chuva, pavimentação permeável, telhados verdes e áreas de infiltração, visando mitigar o pico de vazões em eventos de chuvas intensas | Elaborar projetos com soluções baseadas na natureza a fim de minimizar os impactos dos eventos extremos nos município. | A definir | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | R$ Planejado 2029: 400000 | 400000 | PDC 4 | Município e sociedade civil | Município | Campos do Jordão / São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 8 - Adaptação a eventos extremos e a mudança do clima | 8.2 - Adaptação a eventos extremos
| SM-55 | T.4.2.12 | Implantação de soluções baseadas na natureza, tais como jardins de chuva, pavimentação permeável, telhados verdes e áreas de infiltração, visando mitigar o pico de vazões em eventos de chuvas intensas | Implantar, parcial ou totalmente, as soluções baseadas na natureza propostas nos estudos a fim de minimizar os impactos dos eventos extremos nos município. | A definir | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | R$ Planejado 2031: 1500000; R$ Planejado 2032: 1500000; R$ Planejado 2033: 1000000 | 4000000 | PDC 4 | Municipio | Município | Campos do Jordão / São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 8 - Adaptação a eventos extremos e a mudança do clima | 8.2 - Adaptação a eventos extremos
| SM-56 | T.3.2.3 | Realizar estudos hidrogeológicos para diagnóstico e caracterização de áreas críticas com potencial de contaminação de aquíferos e mananciais superficiais, sobretudo em regiões sem cobertura do serviço de água e esgoto. | Mapeamento das áreas críticas com potencial contaminação de aquíferos e mananciais superficiais | A definir | 3.2 - Áreas contaminadas e poluição difusa | R$ Planejado 2029: 300000; R$ Planejado 2030: 300000; R$ Planejado 2031: 300000 | 900000 | PDC 3 | Municipio e sociedade civil | Município | Campos do Jordão / São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 5 - Controle de cargas poluidoras e drenagem urbana e resíduos sólidos | 5.2 - Cargas poluidoras pontuais. 5.3 - Resíduos sólidos; 5.4 - Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
| SM-57 | T.1.2.14 | Elaborar o mapa de fragilidade ambiental do municipio de São Bento do Sapucai | Fornecer subsídios para o planejamento territorial municipal | A definir | 1.2 Planejamento | R$ Planejado 2028: 100000 | 100000 | PDC 1 | Municipio e sociedade civil | Município | São Bento do Sapucaí | 4 - Conservação hidroambiental | 4.1 - Iniciativa estratégica de conservação de água e solo
| SM-58 | T.1.2.14 | Elaborar o mapa de fragilidade ambiental do municipio de Santo Antonio do Pinhal | Fornecer subsídios para o planejamento territorial municipal | A definir | 1.2 Planejamento | R$ Planejado 2028: 100000 | 100000 | PDC 1 | Municipio e sociedade civil | Município | Santo Antonio do Pinhal | 4 - Conservação hidroambiental | 4.1 - Iniciativa estratégica de conservação de água e solo
| SM-59 | T.4.1.2 | Executar ações de controle de erosão, incluindo obras diversas, aliadas a práticas de revegetação com espécies nativas, para estabilização de taludes | Execução de obras voltado ao controle de erosão | A definir | 4.1 - Controle erosão | R$ Planejado 2032: 1500000; R$ Planejado 2033: 1500000; R$ Planejado 2034: 1500000; R$ Planejado 2035: 1500000 | 6000000 | PDC 4 | Municipio | Município | Campos do Jordão / São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 4 - Conservação hidroambiental | 4.1 - Iniciativa estratégica de conservação de água e solo
| SM-60 | T.4.2.11 | Projeto Executivo de aumento de áreas permeáveis e/ou redução de escoamento superficial por meio de implantacao de estrutura verde - parque linear | Elaboração de projeto de parque linear margeando o rio Sapucaí Mirim em São Bento do Sapucaí | A definir | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | R$ Planejado 2032: 820000 | 820000 | PDC 4 | Municipio | Município | São Bento do Sapucaí | 4 - Conservação hidroambiental | 4.1 - Iniciativa estratégica de conservação de água e solo
| SM-61 | T.7.1.1 / T.7.1.2 / T.7.1.3 / T.7.1.4 | Implementar as ações descritas nos Planos Municipais de Drenagem Urbana | Implementar as ações dos Planos de Drenagem Urbana dos municípios da UGRHI-01 | A definir | 7.1 Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos | R$ Planejado 2029: 400000; R$ Planejado 2030: 400000; R$ Planejado 2032: 400000; R$ Planejado 2033: 400000 | 1600000 | PDC 7 | Municipio | Município | Campos do Jordão / São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 5 - Controle de cargas poluidoras e drenagem urbana e resíduos sólidos | 5.4 - Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
| SM-62 | T.8.1.2 | Promover ações integradas de comunicação, mobilização social e capacitação de usuários, gestores e comunidades locais, fortalecendo a participação social no monitoramento e na preservação da qualidade dos recursos hídricos | Capacitar gestores municipais e de instituições usuárias de água sobre ações para preservação e monitoramento da qualidade de água | A definir | 8.1 - Capacitação técnica | R$ Planejado 2028: 145000; R$ Planejado 2032: 145000 | 290000 | PDC 8 | Sociedade Civil | Município | Municípios de Campos do Jordão, Santo Antonio do Pinhal e São Bento do Sapucaí | 1 - Fortalecimento institucional | 1.1 - Capacitação e Educação Ambiental
| SM-63 | T.8.3.1 | Realizar campanhas de educação ambiental e programas de conscientização voltados à população e grandes usuários de água, estimulando práticas de economia e reuso de água | Elaborar campanha educativa voltada a práticas de economia e reuso de água e canais de comunicação e denúncia (ARSESP) | A definir | 8.2 - Educação Ambiental | R$ Planejado 2029: 300000; R$ Planejado 2033: 300000 | 600000 | PDC 8 | Sociedade Civil | Município | Campos do Jordão / São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 1 - Fortalecimento institucional | 1.1 - Capacitação e Educação Ambiental e 1.2 - Comunicação e Mobilização
| SM-64 | T.8.3.1 | Realizar campanha de conscientização para a população flutuante, em parceria com as estruturas de hospedagem, sobre a disponibilidade de água, incluindo uso consciente e racional dos recursos hídricos | Conscientizar a população flutuante quanto a limitada disponibilidade de água na região | A definir | 8.2 - Educação Ambiental | R$ Planejado 2028: 90000; R$ Planejado 2032: 90000 | 180000 | PDC 8 | Sociedade Civil | Município | Campos do Jordão / São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 1 - Fortalecimento institucional | 1.1 - Capacitação e Educação Ambiental e 1.2 - Comunicação e Mobilização
| SM-65 | T.8.3.1 | Promover ações de educação ambiental e mobilização comunitária, envolvendo escolas, produtores rurais, associações e comunidades, com foco na importância da manutenção da cobertura vegetal para disponibilidade e qualidade de água | Elaborar campanha de educação ambiental formal e não formal com foco na relação cobertura vegetal e recursos hídricos | A definir | 8.2 - Educação Ambiental | R$ Planejado 2030: 90000; R$ Planejado 2034: 90000 | 180000 | PDC 8 | Sociedade Civil | Município | Campos do Jordão / São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 1 - Fortalecimento institucional | 1.1 - Capacitação e Educação Ambiental e 1.2 - Comunicação e Mobilização
| SM-66 | T.8.3.1 | Desenvolver programas de educação ambiental e mobilização comunitária, orientando a população sobre a importância de manter bocas de lobo desobstruídas, evitar descarte de resíduos em vias públicas e preservar áreas vegetadas que contribuem para o controle de enxurradas e erosões | Elaborar programa de educação ambiental não formal sobre estruturas de drenagem e o papel da sociedade para uma drenagem eficiente | A definir | 8.2 - Educação Ambiental | R$ Planejado 2031: 90000; R$ Planejado 2035: 90000 | 180000 | PDC 8 | Sociedade Civil | Município | Campos do Jordão / São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 1 - Fortalecimento institucional | 1.1 - Capacitação e Educação Ambiental e 1.2 - Comunicação e Mobilização
| SM-67 | T.8.3.1 | Desenvolver programas de mobilização comunitária com enfoque na divulgação e sensibilização ambiental para melhor entendimento da população e incentivar a adesão de proprietários à Programas de Pagamentos por Serviços Ambientais, fomentando a conservação de áreas de florestas e restauração de áreas degradadas | Elaborar programa de mobilização social e chamamento público para Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais | A definir | 8.2 - Educação Ambiental | R$ Planejado 2030: 300000; R$ Planejado 2034: 300000 | 600000 | PDC 8 | Sociedade Civil | Município | Campos do Jordão / São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 1 - Fortalecimento institucional | 1.1 - Capacitação e Educação Ambiental e 1.2 - Comunicação e Mobilização
| SM-68 | T.4.2.3 | Recuperação e adequação ambiental de propriedades rurais, visando minimizar o passivo ambiental em APP | Realizar Projetos visando a restauração e a implementação de PSA | A definir | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | 210000 | 210000 | 210000 |  | 210000 | 210000 | 210000 |  | 1260000 | PDC 4 | Município e sociedade civil | Município | Campos do Jordão / São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 4 - Conservação hidroambiental | 4.2 - Recuperação Ambiental
| SM-69 | T.1.2.18 | Elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica - PMMA, para os municípios de Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, em consonancia com a Lei Federal n° 11.428/2006 | Elaborar Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica | A definir | 1.2 - Planejamento / 4.2 - Soluções baseadas Natureza | R$ Planejado 2028: 180000 | 180000 | PDC 4 | Município e sociedade civil | Município | Campos do Jordão e Santo Antonio do Pinhal | 4 - Conservação hidroambiental | 4.2 - Recuperação Ambiental
nova meta | SM-70 | T.4.2.4 | Executar as soluções previstas nos planos de adequação ambiental e Projetos Integrais de Propriedade elaborados | Executar as ações de restauração previstas | A definir | 4.2 - Soluções baseadas Natureza |  | 315000 | 315000 | 315000 |  | 315000 | 315000 | 315000 | 1890000 | PDC 4 | Município e Sociedade Civil | Município | São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 4 - Conservação hidroambiental | 4.2 - Recuperação Ambiental
| SM-71 | T.4.2.12 | Executar obras de implantação de parque linear em São Bento do Sapucaí | Executar e implantar o Parque Linear, conforme projeto executivo | A definir | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | R$ Planejado 2031: 1000000 | 1000000 | PDC 4 | Município | Município | São Bento do Sapucaí | 5 - Controle de cargas poluidoras e drenagem urbana e resíduos sólidos | 5.4 - Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
| SM-72 | T.8.2.1 | Realizar capacitações técnicas em recursos hídricos, planejamento da paisagem e temas correlatos, por meio de palestras, cursos e oficinas | Capacitar CBH, gestores municipais e de instituições usuárias de água e sociedade civil em temas afins aos recursos hídricos | A definir | 8.2 - Educação Ambiental | R$ Planejado 2028: 90000 | 90000 | PDC 8 | Sociedade Civil | Município | Campos do Jordão / São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal | 1 - Fortalecimento institucional | 1.1 - Capacitação e Educação Ambiental e 1.2 - Comunicação e Mobilização

## Metas Institucionais
ID Ação | Descrição da ação | Parceiros e instituições mobilizadas
I.SM-01 | Fazer gestao junto ao sp aguas em vista dos resultados do estudo de criticidade hidrica. | SP Águas
I.SM-02 | Solicitar atraves de ofício do CBH informações sobre a produção e consumo de água durante o ano a fim de verificar o impacto da população flutuante nos recursos hídricos. | SABESP E PREFEITURAS
I.SM-03 | Incentivar as prefeituras e câmaras municipais a criar políticas públicas e subsídios através do IPTU e outros impostos municipais, para que proprietarios urbanos adotem soluções baseadas na natureza, tais como jardins de chuva, pavimentação permeável, telhados verdes e áreas de infiltração, visando mitigar o pico de vazões em eventos de chuvas intensas | PREFEITURAS E CAMARA MUNICIPAL
I.SM-04 | Obter definição sobre o atendimento de saneamento basico nas áreas rurais dos 3 municipios. | URAE 1 E PREFEITURAS
I.SM-06 | Acompanhar a ação do PIRH de revisar e atualizar o enquadramento dos corpos d'água, norteando os processos de outorgas de lançamento e parâmetros mínimos esperados | AgeGrande e CBH-Grande
I.SM-07 | Acompanhar a SABESP no estabelecimento da priorização de investimentos, com enfoque no aumento da capacidade de reservação para abastecimento público | SABESP e Prefeituras
I.SM-08 | Acompanhar as ações do Plano Regional de Saneamento Básico da URAE1 - Sudeste, com enfoque em abastecimento urbano de água e redução de perdas e esgotamento sanitário (expansão de rede coletora, melhorias em ETEs) | URAE-1 - Sudeste, SABESP
I.SM-09 | Acompanhar a elaboração e implementação de Plano de Controle de Perdas, revisão e substituição de redes de distribuição antigas | SABESP
I.SM-10 | Cobrar fiscalização e redução de ligações clandestinas de esgoto e despejo inadequado, garantindo que todo o volume gerado seja coletado e tratado adequadamente antes do lançamento nos corpos d'água | SABESP, CETESB, SP Águas
I.SM-11 | Integrar ações e documentos estabelecidos nos planos de manejo vigentes e acompanhamento dos planos de manejo em elaboração, para integração futura com o Plano de Bacias | ICMBio, Instituto Florestal, comitês gestores das Unidades de Conservação
I.SM-12 | Apoiar as prefeituras municipais, em especial de Santo Antônio do Pinhal, na atualização de Plano Diretor e/ou Lei de Zoneamento, limitando a expansão urbana em áreas de recarga e de interesse ecológico ou hídrico | Prefeituras Municipais, Secretarias de Desenvolvimento e Ordenamento Urbano
I.SM-13 | Buscar parcerias técnicas e financeiras com órgãos estaduais, federais e iniciativa privada para apoiar projetos de reflorestamento e manutenção de viveiros de mudas nativas regionais | FEHIDRO, AgeGrande, fundos municipais, ONGs, setor privado
I.SM-14 | Acompanhar as prefeituras, auxiliando na criação e implementação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento á eventos extremos | Prefeituras Municipais
I.SM-15 | Fortalecer a articulação com a URAE-1, para alinhar projetos prioritários com o Plano de Bacias e garantir que os investimentos previstos estejam alinhados com as diretrizes regionais de gestão de recursos hídricos | URAE-1 - Sudeste, SABESP
I.SM-16 | Apoiar os municípios para implementação das ações do Plano Municipal de Resíduos Sólidos | Prefeituras Municipais
I.SM-17 | Estimular os municípios de São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal a realizarem um consórcio intermunicipal para gestão de resíduos sólidos | Prefeituras Municipais
I.SM-18 | Cobrar a fiscalização pelas entidades municipais das ocupações irregulares em áreas de APPs, fundos de vale e encostras de alto risco, garantindo o cumprimento da legislação urbanística e ambiental e diminuição de riscos | Prefeituras Municipais
I.SM-19 | Acompanhar, por meio do Comitê de Bacias, as ações do programa do SP Águas, garantindo alinhamento com os objetivos regionais, revisões periódicas de portarias e melhoria nos procedimentos de concessão, fiscalização e gestão integrada das outorgas | SP Águas
I.SM-20 | Acompanhar os empreendimentos com o objetivo de ampliar e modernizar a rede de monitoramento quali-quantitativo, em parceria com a CETESB e órgãos estaduais, expandindo o número de pontos de medição de vazão e qualidade, implantando sistemas de alerta em áreas críticas e integrando informações em bancos de dados georreferenciados para subsidiar decisões de outorga, cobrança e licenciamento. | CETESB, SP Águas
I.SM-21 | Estabelecer parcerias entre Comitê de Bacias, poder público e iniciativa privada para monitorar indicadores de carga poluidora remanescente, avaliando a eficiência real dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto | Prefeituras Municipais, CETESB, SP Águas, SABESP, ONGs
I.SM-22 | Acompanhar os indicadores de abastecimento da SABESP na ARSESP | SABESP, ARSESP
I.SM-23 | Apoiar a implementação do Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica em São Bento do Sapucaí | Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí, Sociedade Civil, setor privado
I.SM-24 | Criar e participar de GT de acompanhamento das ações compartilhadas no âmbito da Agência de Bacias (AgeGrande) | CBHs e AgeGrande

## PIRH Grande
ID Ação | Ação | Descrição da ação | Meta | Fonte | SubPDC | R$ Planejado | [10 empty] | Prioridade do PDC | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência
[6 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Total
PIRH-SM-01 | 1.2.2 | Executar a mobilização social nos âmbitos do CBH Grande e dos CBH's afluentes | Até o final de 2027 a estratégia plurianual de mobilização, integração e engajamento está aprovada | Federal | N/A | R$ Planejado 2027: 61427.7; R$ Planejado 2028: 61427.7; R$ Planejado 2029: 61427.7 | 184283.1 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-02 | 2.1.1 | Manter e atualizar a rede de monitoramento de quantidade e qualidade de águas superficiais | Até o final de 2027 a rede hidrométrica de quantidade e qualidade de águas superficiais estará aprovada | Federal | N/A | R$ Planejado 2026: 500000; R$ Planejado 2027: 500000; R$ Planejado 2028: 1000000; R$ Planejado 2029: 1000000; R$ Planejado 2030: 1000000 | 4000000 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-03 | 2.1.2 | Manter e atualizar a rede de monitoramento de quantidade e qualidade de águas subterrâneas | Até o final de 2030, a rede hidrométrica de qualidade e quantidade de águas subterrâneas estará aprovada | Federal | N/A | R$ Planejado 2028: 250000; R$ Planejado 2029: 424000; R$ Planejado 2030: 246000 | 920000 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-04 | 2.2.1 | Realizar levantamento de barragens para regularização de vazões para irrigação | Até o final de 2028 o levantamento de barragens para regularização de vazões para irrigação será realizado e os balanços hídricos verificados, além de avaliada a necessidade de novos eixos ou arranjos de barramentos | Federal | N/A | R$ Planejado 2027: 1200000; R$ Planejado 2028: 300000 | 1500000 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-05 | 2.3.1 | Homogeneizar os critérios de ourtogas de direito de uso da água (captações, usos locais e infraestrutura hídrica) na bacia do rio Grande | Até o final de 2027 serão aprovados os critérios comuns de outorga de direitos de uso de água nos aspectos quantitativos em toda a bacia do Rio Grande, sendo que a partir de 2028 serão aplicados às novas ou renovações de outorgas | Federal | N/A | [10 empty] | 0 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-06 | 2.3.2 | Atualizar o cadastro de usos de água da bacia do Rio Grande | Até o final de 2027 os procedimentos de cadastro de usos de água deverão estar aprovados e a partir de 2028 o cadastro de usos de água deverá ser permanentemente atualizado de forma autodeclaratória e em sub-bacias hídricas, vias cadastros censitários | Federal | N/A | [10 empty] | 0 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-07 | 2.4.2 | Desenvolver um modelo matemático de simulação de balanço hídrico qualiquantitativo de referência para a bacia do rio Grande | Até o final de 2028 o modelo matemático de simulação qualiquantitativa do balanço hídrico será implantado nos sistemas informáticos da Ogrh's, com capacitação de seus usuários | Federal | N/A | R$ Planejado 2027: 125000; R$ Planejado 2028: 125000; R$ Planejado 2029: 125000; R$ Planejado 2030: 125000 | 500000 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-08 | 2.5.1 | Compatibilizar / integrar sistemas de informações para a tomada de decisão | Até o final de 2030 será implementado o Sistema Integrado de Informações para Tomada de Decisões | Federal | N/A | R$ Planejado 2028: 220000; R$ Planejado 2029: 220000; R$ Planejado 2030: 220000 | 660000 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-09 | 2.5.2 | Implementar o Sistema Integrado de Informações da bacia do Rio Grande (SIGA Grande) | Até o final de 2026, a plataforma para abrigar dados estará desenvolvida, contendo o módulo de gerenciamento dos projetos do PAP e o módulo para recepcionar o MOP, estará elaborada | Federal | N/A | R$ Planejado 2026: 531009.51; R$ Planejado 2027: 531009.51; R$ Planejado 2028: 531009.51; R$ Planejado 2029: 531009.51; R$ Planejado 2030: 482000 | 2606038.04 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-10 | 3.2.1 | Elaborar, implementar e monitorar o enquadramento/reenquadramento dos corpos hídricos superficiais e o programa para efetivação do enquadramento concomitantemente à revisão/atualização dos Planos de Recursos Hídricos das sub-bacias do Rio Grande de forma integrada e coordenada com a atualização/revisão do PIRH Grande | Até o final de 2030 o enquadramento/reenquadramento dos corpos hídricos superficiais e o programa para efetivação do enquadramento estarão aprovados pelos Comitês de Bacia | Federal | N/A | R$ Planejado 2028: 250000; R$ Planejado 2029: 600000 | 850000 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-11 | 5.2.1 | Implementar outorga de lançamento de efluentes em corpos hídricos superficiais nas vertentes mineira e paulista da bacia do Rio Grande de forma integrada entre as Ogrhs (ANA, IGAM, Semil, SP Águas e Cetesb) | Até o final de 2029, os normativos de outorga de lançamento de efluentes em corpos hídricos superficiais em todas as dominialidades de água estarão aprovados e, a partir de 2030, será iniciado o processo de implementação de outorga de lançamento de efluentes em corpos hídricos uperficiais em bacias selecionadas | Federal | N/A | [10 empty] | 0 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-12 | 5.2.2 | Elaborar estudo para a caracterização do uso de água pela indústria para fins de outorga de lançamento de efluentes em meio hídrico | Até o final de 2028, o estudo para a caracterização do uso da água pela indústria para fins de outorga de lançamento de efluentes em meio hídrico estará concluído | Federal | N/A | R$ Planejado 2026: 250000; R$ Planejado 2027: 274310.27; R$ Planejado 2028: 274310.27 | 798620.54 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-13 | 6.2.3 | Fomentar a ampliação da implementação do ICMS Ecológico/Ambiental junto aos municípios da bacia do Rio Grande | Até o final de 2030, municípios estarão capacitados sobre ICMS Ecológico/Ambiental | Federal | N/A | R$ Planejado 2027: 20000; R$ Planejado 2028: 20000; R$ Planejado 2029: 20000; R$ Planejado 2030: 20000 | 80000 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-14 | 8.1.2 | Analisar a estacionaridade em séries históricas hidrológicas para a bacia do Rio Grande | Até o final de 2029, a análise da estacionaridade em séries históricas para a bacia do rio Grande estará aprovada e as ações para dar sequência prática e regulatória a seus resultados adotadas | Federal | N/A | [10 empty] | 0 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-15 | 8.2.3 | Validar e implementar Sistema de Alerta a Eventos Críticos para a bacia do Rio Grande | Até o final de 2027, o Sistema de Alerta a Eventos para bacia do rio Grande estará elaborado e validado | Federal | N/A | R$ Planejado 2027: 900000; R$ Planejado 2028: 900000 | 1800000 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
PIRH-SM-16 | 8.2.5 | Adaptar e relocar captações em trechos de rio a jusante de reservatórios, para aumento da segurança hídrica da bacia | Até o final de 2030, as melhores soluções para reduzir a dependência das captações a liberação de água dos reservatórios estarão definidas | Federal | N/A | R$ Planejado 2029: 2500000; R$ Planejado 2030: 2500000 | 5000000 | N/A | AgeGrande | CBH Grande | CBH Grande
[6 empty] | 1281009.51 | 3611747.48 | 3931747.48 | 5481437.21 | 4593000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18898941.68