## Planilha1
R$ Planejado
ID Ação | Descrição da ação | Meta | Fonte | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total | SubPDC | Prioridade do PDC | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência
SMG012024 | Levantamento de uso e ocupação do solo, legislação existente sobre PSA, questões sócio-fundiárias, arranjo institucional e assuntos correlatos | Realizar 01 estudo de viabilidade de implantação de PSA na UGRHI até 2027 | FEHIDRO - Cobrança estadual | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Estado, Município e Sociedade Civil | UGRHi | Preferencialmente na bacia dos Rios Canoas e Rio do Carmo podendo ser extendida para outros mananciais de abastecimento público de água
SMG022024 | Elaborar ou revisar Plano Diretor Municipal de Saneamento | Elaborar ou revisar 10 Planos Diretores Municipais de Saneamento até 2027 | FEHIDRO - Cobrança estadual | 200000 | 160000 | 800000 | 480000 | 1640000 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Município | Município | Municípios sem planos municipais de saneamento básico vigentes
SMG032024 | Realizar projetos, obras e serviços de adequação, limpeza, manutenção, ampliação e/ou construção de ETEs | Manter ou Atingir índice de eficiência na remoção de matéria orgânica de no mínimo 85% em todos os 22 municípios até 2027 | FEHIDRO - Cobrança estadual | 750000 | 750000 | 850000 | 850000 | 3200000 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Município | Município | Municípios indicados no Relatório de Situação do Ano Anterior
SMG042024 | Realizar projetos, obras e serviços de controle de erosão e desassoreamento de corpos d'água tais como adequação de vias, barraginhas, dissipadores de energia entre outras | Realizar 2 ações de controle e prevenção de erosão visando a melhoria ou recuperação dos corpos d'água até 2025 | FEHIDRO - Cobrança estadual | 500000 | 0 | 160000 | 0 | 660000 | 4.1 - Controle erosão | Não prioritário | Município e Sociedade Civil | Município | Preferencialmente em área de mananciais de abastecimento púbico de água
SMG052024 | Realizar projetos e serviços de restauração e conservação florestal por meio de plantio total, condução da regeneração, enriquecimento, entre outros | Restaurar e conservar ao menos 20 ha de vegetação nativa até 2027 | FEHIDRO - Cobrança estadual | 500000 | 0 | 280000 | 0 | 780000 | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | Não prioritário | Município | Corpo hídrico | Preferencialmente na bacia dos Rios Canoas e Rio do Carmo podendo ser extendida para outros mananciais de abastecimento público de água
SMG062024 | Realizar serviços e obras de manutenção, aquisição de equipamentos para adequação da rede de abastecimento de água, e serviços e obras relacionados a regularização de usos e macromedição | Manter ou Atingir índice de perdas de no máximo 30% nos 22 municípios da UGRHI até 2027 | FEHIDRO - CFURH | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Município | Município | Municípios indicados no Relatório de Situação do Ano Anterior
SMG062024 | Realizar serviços e obras de manutenção, aquisição de equipamentos para adequação da rede de abastecimento de água, e serviços e obras relacionados a regularização de usos e macromedição | Manter ou Atingir índice de perdas de no máximo 30% nos 22 municípios da UGRHI até 2027 | FEHIDRO - Cobrança estadual | 0 | 0 | 400000 | 500000 | 900000 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Município | Município | Municípios indicados no Relatório de Situação do Ano Anterior
SMG072024 | Elaborar projeto executivo de micro ou macrodrenagem de âmbito municipal | Elaborar 4 projetos executivos de micro ou macrodrenagem de âmbito municipal até 2027 | FEHIDRO - Cobrança estadual | 200000 | 0 | 160000 | 0 | 360000 | 7.1 - Drenagem | Não prioritário | Município | Município | Municípios indicados no Relatório de Situação do Ano Anterior
SMG082024 | Confecção de Materiais Didáticos, Atlas, produção de materiais para mídias impressas e digitais, dentre outras ações previstas no PDEA | Implementar pelo menos 02 ações de comunicação social e/ou difusão de informações prevista no Plano Diretor de Educação Ambiental (PDEA) até 2027 | FEHIDRO - Cobrança estadual | 250000 | 300000 | 0 | 0 | 550000 | 8.3 - Comunicação | Prioritário | Município e Sociedade Civil | UGRHi | Exclusivamente projetos com abrangência para toda UGRHI
SMG012025 | Realizar a atualização do Plano de Recursos Hídricos da UGRHI 08 | Realizar 01 uma atualização do Plano de Recursos Hídricos da UGRHI 08 até 2027 | FEHIDRO - Cobrança estadual | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 2.1 - Plano | PDC 1 e 2 | Estado e Sociedade Civil | UGRHi | Toda UGRHI
SMG022025 | Realizar visitas técnicas, palestras, workshops, cursos de capacitação, entre outras ações previstas no PDEA | Capacitar pelo menos 20 membros do comitê com curso de Pós Graduação em Gestão de Recursos Hídricos para os membros do CBH-SMG até 2027 | FEHIDRO - Cobrança estadual | 0 | 700000 | 0 | 750000 | 1450000 | 8.1 - Capacitação | Prioritário | Sociedade Civil | UGRHi | Exclusivamente projetos com abrangência para toda UGRHI
SMG032025 | Realizar estudo para revisão dos mecanismos da cobrança pelo uso da água e estudos para implantação da cobrança rural | Realizar 01 estudo de revisão dos valores mecanismos de cobrança pelo uso da água na área urbana e de implantação da cobrança rural até 2027 | FEHIDRO - Cobrança estadual | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 2.3 - Cobrança | PDC 1 e 2 | Estado, Município e Sociedade Civil | UGRHi | Toda UGRHI
Note on A2: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012023: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2023.